## Разд 1
Приложение к постановлениию администрации города Кировска от ___________№ _______
Приложение к постановлениию администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области от 25.11.2021 № 1180
Краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020, 2021, 2022 годы, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП
Раздел 1. Адресный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Способ управления МКД | Объекты культурного наследия | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего кв.м. | Площадь помещений |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановый год начала выполнения работ | Плановый год завершения выполнения работ
[5 empty] | Ввод в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего | В том числе жилых помещений, находящмхся в собственности |  | Всего | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений МКД | за счет привлечённых кредитных/земных средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2020
1 | пр. Ленина, д. 9 а | РО | УК |  | 1949 | 2016 | кирпичные | 5 | 5 | 7532.3 | 5486.8 | 4096.9 | 122 | 4303713.466 | 0 | 0 | 0 | 4303713.466 | 0 | 784.3759 | 11371.98 | 2020 | 2020
2 | ул. Кирова, д. 17 | РО | УК |  | 1957 |  | кирпичные | 4 | 4 | 3634.9 | 3301.4 | 2996.3 | 84 | 2462053.77 | 0 | 0 | 0 | 2462053.77 | 0 | 745.7605 | 12634.74 | 2020 | 2020
3 | ул. Кирова, д. 21 | РО | УК |  | 1958 | 2005 | кирпичные | 4 | 4 | 4473.1 | 3627.8 | 2811 | 87 | 175905.18 | 0 | 0 | 0 | 175905.18 | 0 | 48.4881 | 12634.74 | 2020 | 2020
4 | ул. Кирова, д. 37 | РО | УК |  | 1963 | 2018 | кирпичные | 5 | 3 | 3062.4 | 2914.7 | 2489.5 | 81 | 6791882.6155 | 0 | 0 | 0 | 6791882.6155 | 0 | 2330.2167 | 11371.98 | 2020 | 2021
5 | пр. Ленина, д. 5 | РО | УК |  | 1953 | 2016 | кирпичные | 4 | 6 | 5543.5 | 4717.3 | 3430.5 | 88 | 569303.53 | 0 | 0 | 0 | 569303.53 | 0 | 120.6842 | 12634.74 | 2020 | 2020
6 | пр. Ленина, д. 13 | РО | УК |  | 1936 | 2008 | кирпичные | 4 | 7 | 4657 | 3505.7 | 2089 | 100 | 9611506.9279 | 0 | 0 | 0 | 9611506.9279 | 0 | 2741.6798 | 12634.74 | 2019 | 2020
7 | пр. Ленина, д. 19 | РО | УК |  | 1957 | 2010 | кирпичные | 4 | 4 | 3498.4 | 3176.6 | 2481.9 | 69 | 19265951.7772 | 0 | 0 | 0 | 19265951.7772 | 0 | 6064.96 | 12634.74 | 2020 | 2020
8 | пр. Ленина, д. 23 | РО | УК |  | 1957 | 2009 | кирпичные | 4 | 4 | 4252.6 | 3407.17 | 3407.17 | 85 | 20664349.5861 | 0 | 0 | 0 | 20664349.5861 | 0 | 6064.9599 | 12634.74 | 2020 | 2020
9 | ул. Хибиногорская, д. 30 | РО | УК |  | 1958-1960 | 2009 | кирпичные | 4 | 5 | 5029.5 | 4129 | 3270.1 | 99 | 178926.91 | 0 | 0 | 0 | 178926.91 | 0 | 43.3342 | 12634.74 | 2020 | 2020
10 | ул. Мира, д. 8а | РО | УК |  | 1936 | 2017 | кирпичные | 4 | 3 | 1867.7 | 1536.8 | 1536.8 | 54 | 9172261.408 | 0 | 0 | 0 | 9172261.408 | 0 | 5968.4158 | 12634.74 | 2020 | 2021
11 | пр. Ленина, д. 3 | РО | УК |  | 1962 | 2009 | кирпичный | 4 | 4 | 3377.4 | 3109.5 | 2498.8 | 89 | 7245808.8287 |  |  |  | 7245808.8287 |  | 2330.2167 | 12634.74 | 2019 | 2020
| Итого 2020 | [8 empty] | 46928.8 | 38912.77 | 31107.97 | 958 | 80441664.02 |  |  |  | 80441664.02 |  | 27243.1 | 136456.62
2021
1 | ул. Мира, д. 4 | РО | УК |  | 1959 |  | кирпичные | 5 | 3 | 3234.7 | 2537.8 | 2537.8 | 89 | 254792.32 | 0 | 0 | 0 | 254792.32 | 0 | 100.3989 | 11371.98 | 2021 | 2021
2 | ул. Мира, д. 17 | РО | УК |  | 1969 |  | кр.панельн | 5 | 4 | 3494.1 | 2680.9 | 2680.9 | 102 | 9896029 |  |  |  | 9896029 |  | 3689.93 | 11367.9 | 2021 | 2022
3 | ул. Хибиногорская, д. 27 | РО | УК |  | 1959 |  | кирпичные | 4 | 4 | 4072.5 | 3705.3 | 3137 | 97 | 245954.67 | 0 | 0 | 0 | 245954.67 | 0 | 66.3792 | 12634.74 | 2021 | 2021
4 | ул. Хибиногорская, д. 29 | РО | УК |  | 1958 |  | кирпичные | 4 | 6 | 6607.1 | 4082 | 3879.1 | 126 | 24757166.52 |  |  |  | 24757166.52 |  | 6064.96 | 12634.74 | 2021 | 2021
5 | ул. Хибиногорская, д. 30 | РО | УК |  | 1958-1960 | 2009 | кирпичные | 4 | 5 | 5029.5 | 4129 | 3270.1 | 99 | 11339343.7785 | 0 | 0 | 0 | 11339343.7785 | 0 | 2746.2688 | 12634.74 | 2021 | 2021
6 | ул. Хибиногорская, д. 33 | РО | УК |  | 1956 | 2010 | кирпичные | 5 | 4 | 4460.45 | 3708.94 | 3338.6 | 75 | 1144404.21 | 0 | 0 | 0 | 1144404.21 | 0 | 308.5529 | 11371.98 | 2021 | 2021
7 | пр. Ленина, д.5 | РО | УК |  | 1953 | 2017 | кирпичные | 4 | 6 | 5543.5 | 4717.8 | 3448.2 | 88 | 23775546.79 | 0 | 0 | 0 | 23775546.79 | 0 | 5039.5411 | 12634.74 | 2021 | 2021
8 | пр. Ленина, д.9а | УК | УК |  | 1949 | 2020 | кирпичные | 5 | 5 | 7532.3 | 5486 | 4096.9 | 122 | 3706905.68 | 0 | 0 | 0 | 3706905.68 | 0 | 675.7028 | 11371.98 | 2021 | 2021
9 | пр. Ленина, д.13 | РО | УК |  | 1936 | 2008 | кирпичные | 4 | 7 | 4657 | 3505.7 | 2089 | 100 | 4062530.3 | 0 | 0 | 0 | 4062530.3 | 0 | 1158.8357 | 12634.74 | 2021 | 2021
| Итого 2021 | [8 empty] | 44631.15 | 34553.44 | 28477.6 | 898 | 79182673.27 |  |  |  | 79182673.27 |  | 19850.5693 | 108657.54
2022
1 | пр. Ленина, д. 5а | РО | УК |  | 1961 |  | кирпичные | 5 | 2 | 1665.7 | 1491 | 1437.8 | 48 | 302856.74 |  |  |  | 302856.74 |  | 203.1232 | 11371.98 | 2022 | 2022
2 | пр. Ленина, д. 9а | РО | УК |  | 1949 | 2020 | кирпичные | 5 | 5 | 7532.3 | 5486 | 4096.9 | 122 | 591013.39 | 0 | 0 | 0 | 591013.39 | 0 | 107.7312 | 11371.98 | 2022 | 2022
3 | пр. Ленина, 19 | РО | УК |  | 1957 |  | кирпичные | 4 | 4 | 3489.4 | 3176.6 | 2470.6 | 133 | 226918.06 |  |  |  | 226918.06 |  | 71.4343 | 12634.74 | 2022 | 2022
4 | пр. Ленина, д. 23а | РО | УК |  | 1957 | 2018 | кирпичные | 4 | 3 | 3393.3 | 2529 | 2343.2 | 64 | 293079.61 |  |  |  | 293079.61 |  | 115.8875 | 12634.74 | 2022 | 2022
5 | ул. Мира, д. 4 | РО | УК |  | 1959 |  | кирпичные | 5 | 3 | 3234.7 | 2537.8 | 2537.8 | 89 | 9601003.3104 | 0 | 0 | 0 | 9601003.3104 | 0 | 3783.1994 | 11371.98 | 2022 | 2022
6 | ул. Хибиногорская, д. 27 | РО | УК |  | 1959 |  | кирпичные | 4 | 4 | 4072.5 | 3705.3 | 3137 | 97 | 22472496.1027 | 0 | 0 | 0 | 22472496.1027 | 0 | 6064.96 | 12634.74 | 2022 | 2022
7 | ул. Хибиногорская, д. 33 | РО | УК |  | 1956 | 2010 | кирпичные | 5 | 4 | 4640.1 | 4225.7 | 3338.6 | 75 | 16535239.5287 | 0 | 0 | 0 | 16535239.5287 | 0 | 3913.0179 | 11371.98 | 2022 | 2022
8 | ул. Кирова, д. 17 | РО | УК |  | 1957 | 2020 | кирпичные | 4 | 4 | 3634.9 | 3301.4 | 2996.3 | 84 | 20022858.7789 |  |  |  | 20022858.7789 |  | 6064.96 | 12634.74 | 2022 | 2022
9 | ул. Кирова, д. 30 | РО | УК |  | 1959 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3685 | 3629 | 2996.3 | 84 | 486542.3 | 0 | 0 | 0 | 486542.3 | 0 | 134.0706 | 12634.74 | 2022 | 2022
10 | ул. Кирова, д. 36 | РО | УК |  | 1960 |  | кирпичные | 5 | 2 | 1972.2 | 1593.1 | 1593.1 | 54 | 239943.02 |  |  |  | 239943.02 |  | 150.6139 | 11371.98 | 2022 | 2022
11 | ул. Кирова, д. 21 | РО | УК |  | 1958 | 2005 | кирпичные | 4 | 4 | 4473.1 | 3627.8 | 2811 | 87 | 22002461.7 | 0 | 0 | 0 | 22002461.7 | 0 | 6064.9599 | 12634.74 | 2022 | 2022
| Итого 2022 | [8 empty] | 41793.2 | 35302.7 | 29758.6 | 937 | 92774412.5408 |  |  |  | 92774412.5408 |  | 26673.95 | 132668.34

## Разд 2
Раздел 2. Планируемые виды работ (услуг) по каждому конкретному многоквартирному дому
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [17 empty] | Виды работ, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [7 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | строительный контроль* | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | утепление фасада |  | энергетическое обследование | оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта. | проведение негосударственной экспертизы проектной документации
|  |  | Всего, в том числе: | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | модернизация теплообменника | электроснабженя | газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2020
1 | пр. Ленина, д. 9 а | 4303713.466 | 3787647.776 | - | - | - | - | - | 3787647.776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56814.71 | - | - | - | - | - | 437250.98 | 22000
2 | ул. Кирова, д. 17 | 2462053.77 | 2279022.448 | - | - | - | - | - | 2279022.448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34185.3367 | - | - | - | - | - | 126845.98 | 22000
3 | ул. Кирова, д. 21 | 175905.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153905.18 | 22000
4 | ул. Кирова, д. 37 | 6791882.6155 | 6691509.966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6691509.966 | - | - | 100372.6495 | - | - | - | - | - | - | -
5 | пр. Ленина, д. 5 | 569303.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 547303.53 | 22000
6 | пр. Ленина, д. 13 | 9611506.9279 | 9282637.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9282637.86 | - | - | 139239.5679 | - | - | - | - | - | 167629.5 | 22000
7 | пр. Ленина, д. 19 | 19265951.7772 | 18981233.278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18981233.278 | - | - | - | - | - | - | 284718.4992 | - | - | - | - | - | - | -
8 | пр. Ленина, д. 23 | 20664349.5861 | 20358965.1161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20358965.1161 | - | - | - | - | - | - | 305384.47 | - | - | - | - | - | - | -
9 | ул. Хибиногорская, д. 30 | 178926.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156926.91 | 22000
10 | ул. Мира, д. 8а | 9172261.408 | 8910381.768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8910381.768 | - | - | 133655.72 | - | - | - | - | - | 106223.92 | 22000
11 | пр. Ленина, д. 3 | 7245808.8287 | 7138727.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7138727.91 | - | - | 107080.9186 | - | - | - | - | -
| Итого за 2020 год: | 80441664.02 | 77430126.14 | - | - | - | - | - | 6066670.23 | - | - | - | - | 39340198.4 | - | - | - | 32023257.51 | - | - | 1161451.88 | - | - | - | - | - | 1696086 | 154000
2021
1 | ул. Мира, д. 4 | 254792.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234317.38 | 20474.94
2 | ул. Мира, д. 17 | 9896029 | 9433046.87 | [10 empty] | 9433046.87 | [6 empty] | 141495.7 | [5 empty] | 307155.68 | 14330.75
3 | ул. Хибиногорская, д. 27 | 245954.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226189.92 | 19764.75
4 | ул. Хибиногорская, д. 29 | 24757166.52 | 24391297.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24391297.06 | - | - | - | - | - | - | 365869.46 | - | - | - | - | - | - | -
5 | ул. Хибиногорская, д. 30 | 11339343.7785 | 10933055.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10933055.23 | - | - | 163995.8285 | - | - | - | - | - | 222822.24 | 19470.48
6 | ул. Хибиногорская, д. 33 | 1144404.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1052440.64 | 91963.57
7 | пр. Ленина, д.5 ¹ | 23775546.79 | 23210759.76 | 2782935.864 | 2813601.564 | 5070455.55 | 6612713.94 | - |  | - | - | - | - | - | - | 5202230 | - | - | - | 728822.85 | 348161.3964 | - | - | - | - | - | 199217.74 | 17407.89
8 | пр. Ленина, д. 9а | 3706905.68 | 3652123.816 | - | - | 3652123.816 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54781.8572 | - | - | - | - | - | - | -
9 | пр. Ленина, д. 13 | 4062530.3 | 3812260 | [11 empty] | - | 3358870 |  |  |  | 453390 | 57183.9 | [5 empty] | 177570.11 | 15516.29
| Итого за 2021 год: | 79182673.27 | 75432542.74 | 2782935.864 | 2813601.564 | 8722579.366 | 6612713.94 | - | 0 | - | - | - | - | 33824343.93 | 0 | 8561100 | - | 10933055.23 | - | 1182212.85 | 1131488.15 | - | - | - | - | - | 2419713.71 | 198928.67
2022
1 | пр. Ленина, д. 5а | 302856.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274056.74 | 28800
2 | пр. Ленина, д. 9а | 591013.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 562213.39 | 28800
3 | пр. Ленина, д. 19 | 226918.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198118.06 | 28800
4 | пр. Ленина, д. 23а | 293079.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264279.61 | 28800
5 | ул. Мира, д. 4 | 9601003.3104 | 9459116.562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9459116.562 | - | - | - | - | - | - | 141886.7484 | - | - | - | - | - | - | -
6 | ул. Хибиногорская, д. 27 | 22472496.1027 | 22140390.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22140390.249 | - | - | - | - | - | - | 332105.8537 | - | - | - | - | - | - | -
7 | ул. Хибиногорская, д. 33 | 16535239.5287 | 16290876.383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16290876.383 | - | - | - | - | - | - | 244363.1457 | - | - | - | - | - | - | -
8 | ул. Кирова, д.17 | 20022858.7789 | 19726954.462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19726954.462 | - | - | - | - | - | - | 295904.3169 | - | - | - | - | - | - | -
9 | ул. Кирова, д. 30 | 486542.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457742.3 | 28800
10 | ул. Кирова, д. 36 | 239943.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211143.02 | 28800
11 | ул. Кирова, д. 21 | 22002461.7 | 21677302.174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21677302.174 | - | - | - | - | - | - | 325159.5326 | - | - | - | - | - | - | -
| Итого за 2022 год: | 92774412.5408 | 89294639.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89294639.82 | - | - | - | - | - | - | 1339419.5975 | - | - | - | - | - | 1967553.12 | 172800

## Разд 3
Раздел 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
№ | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество зарегистрированных человек | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  | кв. м | чел | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего: | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего:
2020
1 | город Кировск | 46928.8 | 958 | 0 | 0 | 0 | 80441664.02 | 80441664.02 | 0 | 0 | 0 | 80441664.02 | 80441664.02
2021
1 | город Кировск | 44631.15 | 898 | 0 | 0 | 0 | 79182673.27 | 79182673.27 | 0 | 0 | 0 | 79182673.27 | 79182673.27
2022
1 | город Кировск | 41793.2 | 937 | 0 | 0 | 0 | 92774412.5408 | 92774412.5408 | 0 | 0 | 0 | 92774412.5408 | 92774412.5408