Приложение № 1

к распоряжению администрации муниципального

округа город Кировск Мурманской области

от 30.08.2023 № 202-р

План апробации механизмов организации оказания

муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 13.07.2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»

(далее – Федеральный закон №189-ФЗ)

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа город Кировск Мурманской области, формы и сроков формирования отчета об исполнении муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа город Кировск Мурманской области | Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской области | сентябрь  2023 года | порядок утвержден, форма и сроки формирования отчета утверждены |
|  | Утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской области | сентябрь  2023 года | муниципальный социальный заказ утвержден и размещен |
|  | Утверждение Положения о персонифицированном дополнительном образования детей в муниципальном округе город Кировск Мурманской | Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской области | сентябрь  2023 года | положение утверждено |
|  | Утверждение требований к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере | Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области | сентябрь  2023 года | требования утверждены |
|  | Внесение изменений в решение о бюджете (сводную бюджетную роспись) муниципального округа город Кировск Мурманской области для целей реализации положений Федерального закона №189-ФЗ по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере | Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области | сентябрь  2023 года | изменения внесены |
|  | Внесение изменений в муниципальную программу муниципального округа город Кировск Мурманской области  **«**Развитие образования**»** для целей реализации положений 189-ФЗ по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области | сентябрь  2023 года | изменения внесены |
|  | Утверждение программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской области. | Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области | сентябрь  2023 года | программа персонифицированного финансирования утверждена |
|  | Утверждение порядка определения нормативных затрат для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с частью 9 статьи 7 Федерального закона №189-ФЗ | Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области | сентябрь  2023 года | порядок утвержден |
|  | Утверждение порядка предоставления субсидий на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской области | сентябрь  2023 года | порядок утвержден |
|  | Утверждение порядка заключения в электронной форме соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителя услуг в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской области | сентябрь  2023 года | порядок утвержден |
|  | Внесение изменений в муниципальные задания и заключение соглашений о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с муниципальными учреждениями в соответствии с социальным сертификатом | Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области | сентябрь  2023 года, далее-непрерывно | изменения внесены, соглашения заключены |
|  | Заключение соглашений о предоставлении субсидий исполнителям услуг в соответствии с социальным сертификатом, не являющимся муниципальными учреждениями муниципального округа город Кировск Мурманской области (в случае выбора получателями социальных сертификатов указанных исполнителей услуг) | Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области | сентябрь  2023 года, далее - непрерывно | соглашения заключены |
|  | Реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на подготовку заинтересованной общественности (потребителей услуг, исполнителей услуг) к реализации положений Федерального закона №189-ФЗ с 1 сентября 2023 года, включая проведение информационной кампании. | Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области | сентябрь  2023 года | организационные и информационные мероприятия проведены |