## Разд 1
Приложение к постановлениию администрации города Кировска от ___________№ _______
Приложение к постановлениию администрации города Кировска от 29.01.2020 № 82
Краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2020, 2021, 2022 годы, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, на 2014-2043 годы»
Раздел 1. Адресный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Способ управления МКД | Объекты культурного наследия | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего кв.м. | Площадь помещений |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановый год начала выполнения работ | Плановый год завершения выполнения работ
[5 empty] | Ввод в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего | В том числе жилых помещений, находящмхся в собственности |  | Всего | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений МКД | за счет привлечённых кредитных/земных средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2020
1 | пр. Ленина, д. 9 а | РО | УК |  | 1949 | 2016 | кирпичные | 5 | 5 | 7532.3 | 5486.8 | 4096.9 | 122 | 4303713.466 | 0 | 0 | 0 | 4303713.466 | 0 | 784.3759 | 11371.98 | 2020 | 2020
2 | ул. Кирова, д. 17 | РО | УК |  | 1957 |  | кирпичные | 4 | 4 | 3685 | 3629 | 2996.3 | 84 | 2691594.8292 | 0 | 0 | 0 | 2691594.8292 | 0 | 741.6905 | 12634.74 | 2020 | 2020
3 | ул. Кирова, д. 21 | РО | УК |  | 1958 | 2005 | кирпичные | 4 | 4 | 4473.1 | 3627.8 | 2811 | 87 | 175905.18 | 0 | 0 | 0 | 175905.18 | 0 | 48.4881 | 12634.74 | 2020 | 2020
4 | ул. Кирова, д. 37 | РО | УК |  | 1963 | 2018 | кирпичные | 5 | 3 | 3062.4 | 2914.7 | 2489.5 | 81 | 6791882.6155 | 0 | 0 | 0 | 6791882.6155 | 0 | 2330.2167 | 11371.98 | 2020 | 2020
5 | пр. Ленина, д. 5 | РО | УК |  | 1953 | 2016 | кирпичные | 4 | 6 | 5543.5 | 4717.3 | 3430.5 | 88 | 569303.53 | 0 | 0 | 0 | 569303.53 | 0 | 120.6842 | 12634.74 | 2020 | 2020
6 | пр. Ленина, д. 13 | РО | УК |  | 1936 | 2008 | кирпичные | 4 | 7 | 4657 | 3505.7 | 2089 | 100 | 9611506.9279 | 0 | 0 | 0 | 9611506.9279 | 0 | 2741.6798 | 12634.74 | 2019 | 2020
7 | пр. Ленина, д. 19 | РО | УК |  | 1957 | 2010 | кирпичные | 4 | 4 | 3498.4 | 3176.6 | 2481.9 | 69 | 19265951.7772 | 0 | 0 | 0 | 19265951.7772 | 0 | 6064.96 | 12634.74 | 2020 | 2020
8 | пр. Ленина, д. 23 | РО | УК |  | 1957 | 2009 | кирпичные | 4 | 4 | 4252.6 | 3407.17 | 3407.17 | 85 | 20664349.5861 | 0 | 0 | 0 | 20664349.5861 | 0 | 6064.9599 | 12634.74 | 2020 | 2020
9 | ул. Хибиногорская, д. 29 | РО | УК |  | 1958 |  | кирпичные | 4 | 6 | 6607.1 | 4082 | 3879.1 | 126 | 238899.47 |  |  |  | 238899.47 |  | 58.5251 | 12634.74 | 2020 | 2020
10 | ул. Хибиногорская, д. 30 | РО | УК |  | 1958-1960 | 2009 | кирпичные | 4 | 5 | 5029.5 | 4129 | 3270.1 | 99 | 178926.91 | 0 | 0 | 0 | 178926.91 | 0 | 43.3342 | 12634.74 | 2020 | 2020
11 | ул. Мира, д. 8а | РО | УК |  | 1936 | 2017 | кирпичные | 4 | 3 | 1867.7 | 1536.8 | 1536.8 | 54 | 9172261.408 | 0 | 0 | 0 | 9172261.408 | 0 | 5968.4158 | 12634.74 | 2020 | 2020
12 | пр. Ленина, д. 3 | РО | УК |  | 1962 | 2009 | кирпичный | 4 | 4 | 3377.4 | 3109.5 | 2498.8 | 89 | 7245808.8287 |  |  |  | 7245808.8287 |  | 2330.2167 | 12634.74 | 2019 | 2020
| Итого 2020 | [8 empty] | 50208.6 | 40212.87 | 32488.27 | 995 | 80910104.55 |  |  |  | 80910104.55 |  | 27297.5469
2021
1 | ул. Мира, д. 4 | РО | УК |  | 1959 |  | кирпичные | 5 | 3 | 3234.7 | 2537.8 | 2537.8 | 89 | 150710.92 | 0 | 0 | 0 | 150710.92 | 0 | 59.3864 | 11371.98 | 2021 | 2021
2 | ул. Хибиногорская, д. 27 | РО | УК |  | 1959 |  | кирпичные | 4 | 4 | 4072.5 | 3705.3 | 3137 | 97 | 186983.42 | 0 | 0 | 0 | 186983.42 | 0 | 50.4638 | 12634.74 | 2021 | 2021
3 | ул. Хибиногорская, д. 29 | РО | УК |  | 1958 |  | кирпичные | 4 | 6 | 6607.1 | 4082 | 3879.1 | 126 | 24757166.5159 |  |  |  | 24757166.5159 |  | 6064.9599 | 12634.74 | 2021 | 2021
4 | ул. Хибиногорская, д. 30 | РО | УК |  | 1958-1960 | 2009 | кирпичные | 4 | 5 | 5029.5 | 4129 | 3270.1 | 99 | 24579536.8293 | 0 | 0 | 0 | 24579536.8293 | 0 | 5952.9031 | 12634.74 | 2021 | 2021
5 | ул. Хибиногорская, д. 33 | РО | УК |  | 1956 | 2010 | кирпичные | 5 | 4 | 4460.45 | 3708.94 | 3338.6 | 75 | 740542.75 | 0 | 0 | 0 | 740542.75 | 0 | 199.6643 | 11371.98 | 2021 | 2021
6 | пр. Ленина, д.5 | РО | УК |  | 1953 | 2017 | кирпичные | 4 | 6 | 5543.5 | 4717.3 | 3448.2 | 88 | 19253154.33 | 0 | 0 | 0 | 19253154.33 | 0 | 4081.3928 | 12634.74 | 2021 | 2021
7 | пр. Ленина, д.9а | УК | УК |  | 1949 | 2016 | кирпичные | 5 | 5 | 7532.3 | 5486.8 | 4096.9 | 122 | 22669511 | 0 | 0 | 0 | 22669511 | 0 | 4131.6452 | 11371.98 | 2021 | 2021
8 | пр. Ленина, д.13 | РО | УК |  | 1936 | 2008 | кирпичные | 4 | 7 | 4657 | 3505.7 | 2089 | 100 | 1268468.6295 | 0 | 0 | 0 | 1268468.6295 | 0 | 361.8303 | 12634.74 | 2021 | 2021
| Итого 2021 | [8 empty] | 41137.05 | 31872.84 | 25796.7 | 796 | 93606074.4 |  |  |  | 93606074.4 |  | 20902.2459
2022
1 | пр. Ленина, д. 5а | РО | УК |  | 1961 |  | кирпичные | 5 | 2 | 1665.7 | 1491 | 1437.8 | 48 | 192900.89 |  |  |  | 192900.89 |  | 129.3769 | 11371.98 | 2022 | 2022
2 | пр. Ленина, д. 9а | РО | УК |  | 1949 | 2016 | кирпичные | 5 | 5 | 7532.3 | 5486.8 | 4096.9 | 122 | 258801.31 | 0 | 0 | 0 | 258801.31 | 0 | 47.168 | 11371.98 | 2022 | 2022
3 | пр. Ленина, 19 | РО | УК |  | 1957 |  | кирпичные | 4 | 4 | 3489.4 | 3176.6 | 2470.6 | 133 | 149055.49 |  |  |  | 149055.49 |  | 46.923 | 12634.74 | 2022 | 2022
4 | пр. Ленина, д. 23а | РО | УК |  | 1957 | 2018 | кирпичные | 4 | 3 | 3393.3 | 2529 | 2343.2 | 64 | 203870.82 |  |  |  | 203870.82 |  | 80.6132 | 12634.74 | 2022 | 2022
5 | ул. Мира, д. 4 | РО | УК |  | 1959 |  | кирпичные | 5 | 3 | 3234.7 | 2537.8 | 2537.8 | 89 | 8648782.5565 | 0 | 0 | 0 | 8648782.5565 | 0 | 3407.9843 | 11371.98 | 2022 | 2022
6 | ул. Хибиногорская, д. 27 | РО | УК |  | 1959 |  | кирпичные | 4 | 4 | 4072.5 | 3705.3 | 3137 | 97 | 22472496.1027 | 0 | 0 | 0 | 22472496.1027 | 0 | 6064.96 | 12634.74 | 2022 | 2022
7 | ул. Хибиногорская, д. 33 | РО | УК |  | 1956 | 2010 | кирпичные | 5 | 4 | 4460.45 | 3708.94 | 3338.6 | 75 | 12640009.2896 | 0 | 0 | 0 | 12640009.2896 | 0 | 3407.9843 | 11371.98 | 2022 | 2022
8 | ул. Кирова, д. 17 | РО | УК |  | 1957 |  | кирпичные | 4 | 4 | 3685 | 3629 | 2996.3 | 84 | 22009739.6586 |  |  |  | 22009739.6586 |  | 6064.96 | 12634.74 | 2022 | 2022
9 | ул. Кирова, д. 30 | РО | УК |  | 1959 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3685 | 3629 | 2996.3 | 84 | 204002.36 | 0 | 0 | 0 | 204002.36 | 0 | 56.2145 | 12634.74 | 2022 | 2022
10 | ул. Кирова, д. 36 | РО | УК |  | 1960 |  | кирпичные | 5 | 2 | 1972.2 | 1593.1 | 1593.1 | 54 | 164709.4 |  |  |  | 164709.4 |  | 103.3892 | 11371.98 | 2022 | 2022
11 | ул. Кирова, д. 21 | РО | УК |  | 1958 | 2005 | кирпичные | 4 | 4 | 4473.1 | 3627.8 | 2811 | 87 | 22002461.7 | 0 | 0 | 0 | 22002461.7 | 0 | 6064.9599 | 12634.74 | 2022 | 2022
| Итого 2022 | [8 empty] | 27848.35 | 22635.44 | 19361.9 | 628 | 88946829.5775 |  |  |  | 88946829.5775 |  | 19306.184

## Разд 2
Раздел 2. Планируемые виды работ (услуг) по каждому конкретному многоквартирному дому
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [17 empty] | Виды работ, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [7 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | строительный контроль* | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | утепление фасада |  | энергетическое обследование | оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта. | проведение негосударственной экспертизы проектной документации
|  |  | Всего, в том числе: | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | модернизация теплообменника | электроснабженя | газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2020
1 | пр. Ленина, д. 9 а | 4303713.466 | 3787647.776 | - | - | - | - | - | 3787647.776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56814.71 | - | - | - | - | - | 437250.98 | 22000
2 | ул. Кирова, д. 17 | 2691594.8292 | 2505171.28 | - | - | - | - | - | 2505171.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37577.5692 | - | - | - | - | - | 126845.98 | 22000
3 | ул. Кирова, д. 21 | 175905.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153905.18 | 22000
4 | ул. Кирова, д. 37 | 6791882.6155 | 6691509.966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6691509.966 | - | - | 100372.6495 | - | - | - | - | - | - | -
5 | пр. Ленина, д. 5 | 569303.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 547303.53 | 22000
6 | пр. Ленина, д. 13 | 9611506.9279 | 9282637.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9282637.86 | - | - | 139239.5679 | - | - | - | - | - | 167629.5 | 22000
7 | пр. Ленина, д. 19 | 19265951.7772 | 18981233.278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18981233.278 | - | - | - | - | - | - | 284718.4992 | - | - | - | - | - | - | -
8 | пр. Ленина, д. 23 | 20664349.5861 | 20358965.1161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20358965.1161 | - | - | - | - | - | - | 305384.47 | - | - | - | - | - | - | -
9 | ул. Хибиногорская, д. 29 | 238899.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183768.82 | 55130.65
10 | ул. Хибиногорская, д. 30 | 178926.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156926.91 | 22000
11 | ул. Мира, д. 8а | 9172261.408 | 8910381.768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8910381.768 | - | - | 133655.72 | - | - | - | - | - | 106223.92 | 22000
12 | пр. Ленина, д. 3 | 7245808.8287 | 7138727.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7138727.91 | - | - | 107080.9186 | - | - | - | - | -
| Итого за 2020 год: | 80910104.55 | 77656274.97 | - | - | - | - | - | 6292819.056 | - | - | - | - | 39340198.4 | - | - | - | 32023257.51 | - | - | 1164844.11 | - | - | - | - | - | 1879854.82 | 209130.65
2021
1 | ул. Мира, д. 4 | 150710.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115931.48 | 34779.44
2 | ул. Хибиногорская, д. 27 | 186983.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143833.4 | 43150.02
3 | ул. Хибиногорская, д. 29 | 24757166.5159 | 24391297.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24391297.06 | - | - | - | - | - | - | 365869.4559 | - | - | - | - | - | - | -
4 | ул. Хибиногорская, д. 30 | 24579536.8293 | 23939983.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23939983.29 | - | - | 359099.7493 | - | - | - | - | - | 215733.68 | 64720.11
5 | ул. Хибиногорская, д. 33 | 740542.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 569648.27 | 170894.48
6 | пр. Ленина, д.5 ¹ | 19253154.33 | 18768713.117 | 1928951.143 | 1950745.069 | 3562646.479 | 6612278.19 | - | 3256446.536 | - | - | - | - | - | 728822.85 | - | - | - | - | 728822.85 | 281530.6968 | - | - | - | - | - | 156085.01 | 46825.5
7 | пр. Ленина, д. 9а | 22669511 | 22334493.592 | - | - | 2566340.964 | 19768152.628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335017.4039 | - | - | - | - | - | - | -
8 | пр. Ленина, д. 13 ² | 1268468.6295 | 1083261.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 541630.65 | - | - | - | - | 541630.65 | 16248.9195 | - | - | - | - | - | 129968.01 | 38990.4
| Итого за 2021 год: | 93606074.4 | 90517748.359 | 1928951.143 | 1950745.069 | 6128987.443 | 26380430.818 | - | 3256446.536 | - | - | - | - | 24391297.06 | 1270453.5 | - | - | 23939983.29 | - | 1270453.5 | 1357766.2254 | - | - | - | - | - | 1331199.85 | 399359.95
2022
1 | пр. Ленина, д. 5а | 192900.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148385.3 | 44515.59
2 | пр. Ленина, д. 9а | 258801.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199077.93 | 59723.38
3 | пр. Ленина, д. 19 | 149055.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114658.07 | 34397.42
4 | пр. Ленина, д. 23а | 203870.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156823.71 | 47047.11
5 | ул. Мира, д. 4 | 8648782.5565 | 8520968.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8520968.036 | - | - | - | - | - | - | 127814.5205 | - | - | - | - | - | - | -
6 | ул. Хибиногорская, д. 27 | 22472496.1027 | 22140390.249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22140390.249 | - | - | - | - | - | - | 332105.8537 | - | - | - | - | - | - | -
7 | ул. Хибиногорская, д. 33 | 12640009.2896 | 12453211.1228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12453211.1228 | - | - | - | - | - | - | 186798.1668 | - | - | - | - | - | - | -
8 | ул. Кирова, д.17 | 22009739.6586 | 21684472.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21684472.57 | - | - | - | - | - | - | 325267.0885 | - | - | - | - | - | - | -
9 | ул. Кирова, д. 30 | 204002.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156924.89 | 47077.47
10 | ул. Кирова, д. 36 | 164709.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126699.54 | 38009.86
11 | ул. Кирова, д. 21 | 22002461.7 | 21677302.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21677302.17 | - | - | - | - | - | - | 325159.53 | - | - | - | - | - | - | -
| Итого за 2022 год: | 88946829.5775 | 86476344.1478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86476344.1478 | - | - | - | - | - | - | 1297145.1597 | - | - | - | - | - | 902569.44 | 270770.83

## Разд 3
Раздел 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
№ | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество зарегистрированных человек | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  | кв. м | чел | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего: | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего:
2020
1 | город Кировск | 50208.6 | 995 | 0 | 0 | 0 | 80910104.55 | 80910104.55 | 0 | 0 | 0 | 80910104.55 | 80910104.55
2021
1 | город Кировск | 41137.05 | 796 | 0 | 0 | 0 | 93606074.4 | 93606074.4 | 0 | 0 | 0 | 93606074.4 | 93606074.4
2022
1 | город Кировск | 27848.35 | 628 | 0 | 0 | 0 | 88946829.5775 | 88946829.5775 | 0 | 0 | 0 | 88946829.5775 | 88946829.5775