## ФОРМА1
Приложение
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области, на 2023-2025 годы
Форма11
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Год завершения последнего капитального ремонта | Объекты культурного наследия | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Тип крыши** | Материал стен*** | Количество этажей в МКД | Количество подъездов в МКД | Общая площадь МКД**** | Общая площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, проживающих в МКД на дату утверждения краткосрочного плана*****
[11 empty] | Всего | жилые | нежилые
[10 empty] | кв. м | кв.м | кв.м. | кв.м. | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого по муниципальному округу на 2023-2025 годы: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 52 | 55025.7 | 46307.9 | 38927.6 | 7380.3 | 1141
2023
1 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 30 | 1958-1960 | - | - | РО | скатная | кирпич | 4 | 5 | 5029.5 | 4129 | 3270.1 | 858.9 | 99
2 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 33 | 1956 | 2022 | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 4640.1 | 4225.7 | 3301.6 | 924.1 | 75
3 | г. Кировск, ул. Мира, д. 14 | 1965 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 4 | 3446.3 | 3184 | 2860.7 | 323.3 | 107
Итого по муниципальному образованию на 2023 год: |  | Х | х | Х | Х | Х | Х | Х | х | 13115.9 | 11538.7 | 9432.4 | 2106.3 | 281
2024
1 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 33 | 1956 | 2022 | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 4640.1 | 4225.7 | 3301.6 | 924.1 | 75
2 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 30 | 1959 | - | - | РО | скатная | кирпич | 5 | 4 | 6109.1 | 5569.2 | 4491.4 | 1077.8 | 132
3 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 36 | 1960 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1740.2 | 1593.1 | 1593.1 | - | 59
4 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 5а | 1961 | - | - | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2 | 1666.4 | 1490.9 | 1490.9 | - | 48
5 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а | 1949 | 2021 | - | РО | скатная | кирпич | 4-5 | 5 | 6197 | 4215.4 | 4215.4 | - | 122
Итого по муниципальному образованию на 2024 год: |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 20352.8 | 17094.3 | 15092.4 | 2001.9 | 436
Муниципальное образование Ковдорский муниципальный округ Мурманской области
1 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 19 | 1957 | 2020 | - | РО | скатная | кирпич | 4 | 4 | 3517.1 | 3210.5 | 2481.9 | 728.6 | 68
2 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 23а | 1957 | 2019 | - | РО | скатная | кирпич | 4 | 3 | 2664.5 | 2229.8 | 1261 | 968.8 | 64
3 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 17 | 1957 | 2021 | - | РО | скатная | кирпич | 4 | 4 | 3634.9 | 3301.4 | 2996.3 | 305.1 | 82
4 | г. Кировск, пр. Ленина, д.5 | 1953 | 2022 | - | РО | скатная | кирпич | 4 | 6 | 5543.5 | 4717.8 | 3448.2 | 1269.6 | 88
5 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а | 1949 | 2021 | - | РО | скатная | кирпич | 4-5 | 5 | 6197 | 4215.4 | 4215.4 | - | 122
Итого по муниципальному образованию на 2025 год: |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 21557 | 17674.9 | 14402.8 | 3272.1 | 424
* - на счетах регионального оператора, на специпальном счете;
** – скатная, с мягким наплавляемым покрытием;
*** – кирпич, панель, дерево;
**** – общая площадь помещений суммируется из площади жилых помещений и площади нежилых помещений. Под нежилыми помещениями понимаются помещения в жилых домах, предназначенные для торговых, бытовых и иных нужд;
***** - заполняется на основании справки о регистрации по форме № 9

## ФОРМА2
Форма 2
ПЛАНИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ (УСЛУГ) ПО КАЖДОМУ КОНТКРЕТНОМУ МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ
№ п/п | Адрес МКД | Предельная стоимость капитального ремонта* | Стоимость капитального ремонта | [19 empty] | Источники финансирования |  |  |  |  | Плановый год начала работ | Плановый год завершения работ
|  |  | Всего: | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [9 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования** |  | Ремонт крыши***²² | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в т.ч. ремонт отмостки. | Ремонт фасада**** | Ремонт фундамента, в т.ч. восстановление отмостки | В том числе:
[20 empty] | Разработка проектной документации,включая оценку технического состояния МКД, инженерные изыскания, проведение экспертизы проектной документации***** | Строительный контроль****** | Авторский надзор******* | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД | Иные не запрещенные законом источники средств
|  |  |  | горячего водоснабжения | в том числе водоподогревателя (-ей) |  | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | в том числе индивидуального(-ых) теплового(-ых) пункта(-ов) |  | электроснабжения | газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Итого по Муниципальному округу на 2023-2025 годы |  | 208260581.74 | 4737279.23 | 0 | - | 4592330.26 | 6360890.08 | 20080441.66 | 3 | 7503453.72 | 3256791.7 | - | - | - | 66743325.96 | 20069811.68 | 57301749.17 | 11078081.83 | 3425118.49 | 3111307.96 |  |  | 12093230.96 |  | 196167350.78
2023
1 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 30 |  | 37939646.31 | [12 empty] | 28264202.41 |  | 8048226.23 |  | 1039258.8 | 587958.87 |  |  |  |  | 37939646.31 |  | 2023 | 2024
2 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 33 |  | 32521563.59 | 2789849.4 |  |  | 2623441.33 | 2812710.43 | 13529550.46 | 1 | 2501151.24 | [5 empty] | 2986344.45 |  | 4797902.04 |  | 480614.24 |  |  |  |  | 32521563.59 |  | 2023 | 2023
3 | г. Кировск, ул. Мира, д. 14 |  | 12093230.96 | [12 empty] | 11246365.53 |  |  |  | 635996.76 | 210868.67 |  |  | 12093230.96 |  | 0 |  | 2022 | 2023
Итого по Муниципальному округу на 2023 год: |  |  | 82554440.86 | 2789849.4 | 0 | 0 | 2623441.33 | 2812710.43 | 13529550.46 | 1 | 2501151.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39510567.94 | 2986344.45 | 8048226.23 | 4797902.04 | 1675255.56 | 1279441.78 | 0 | 0 | 12093230.96 | 0 | 70461209.9 |  | х | х
2024
1 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 33 |  | 14735539.25 | [14 empty] | 14517772.66 |  |  | 217766.59 |  |  |  |  | 14735539.25 |  | 2024 | 2024
2 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 30 |  | 21792379.01 | [12 empty] | 21470324.15 |  |  |  |  | 322054.86 |  |  |  |  | 21792379.01 |  | 2024 | 2024
3 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 36 |  | 5848870.38 | [12 empty] | 5762433.87 |  |  |  |  | 86436.51 |  |  |  |  | 5848870.38 |  | 2024 | 2024
4 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 5а |  | 11684361.46 | [14 empty] | 11511686.17 |  |  | 172675.29 |  |  |  |  | 11684361.46 |  | 2024 | 2024
5 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а |  | 14699621.88 | [14 empty] | 14482386.09 |  |  | 217235.79 |  |  |  |  | 14699621.88 |  | 2024 | 2024
Итого по Муниципальному округу на 2024 год: |  |  | 68760771.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27232758.02 | 0 | 40511844.92 | 0 | 0 | 1016169.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68760771.98 |  | х | х
2025
1 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 19 |  | 6368231.42 | [13 empty] | 6274119.63 |  |  |  | 94111.79 |  |  |  |  | 6368231.42 |  | 2025 | 2025
2 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 23а |  | 6992663.73 | [13 empty] | 4357586.65 |  | 2531737.22 |  | 103339.86 |  |  |  |  | 6992663.73 |  | 2025 | 2025
3 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 17 |  | 34011334.74 | 1947429.83 |  |  | 1968888.93 | 3548179.65 | 2877170.1 | 1 | 2501151.24 | [5 empty] | 6451760.95 | 8741678.02 | 3748442.57 | 1749862.93 | 476770.52 |  |  |  |  | 34011334.74 |  | 2025 | 2025
4 | г. Кировск, пр. Ленина, д.5 |  | 3305643.58 | [8 empty] | 3256791.7 | [8 empty] | 48851.88 |  |  |  |  | 3305643.58 |  | 2025 | 2025
5 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а |  | 6267495.43 | [5 empty] | 3673721.1 | 1 | 2501151.24 | [9 empty] | 92623.09 |  |  |  |  | 6267495.43 |  | 2025 | 2025
Итого по Муниципальному округу на 2025 год: |  |  | 56945368.9 | 1947429.83 | 0 | 0 | 1968888.93 | 3548179.65 | 6550891.2 | 2 | 5002302.48 | 3256791.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17083467.23 | 8741678.02 | 6280179.79 | 1749862.93 | 815697.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56945368.9 |  | х | х
* – предельная стоимость работ, выполняемых за счет средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете НКО «ФКР МО», рассчитывается в соответствии с предельной стоимостью работ, установленной постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 170-ПП.
** – включая ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
*** – в том числе ремонт или замена системы водоотвода с заменой или восстановлением водосточных труб;
**** – в том числе утепление, замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки;
***** – включая оценку технического состояния МКД, инженерные изыскания, проведение экспертизы проектной документации;
****** – предельная стоимость услуг на осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта МКД составляет не более 1,5 % от стоимости работ;
******* – при проведении капитального ремонта МКД, являющегося объектом культурного наследия. Составляет не более 0,2 % от стоимости работ.