|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложениек постановлению администрациимуниципального округа город Кировскс подведомственной территорией Мурманской областиот 27.05.2025 № 868  |
| № п.п | Сроки проведения мероприятий | Отключаемый ресурс | Мероприятие | Адреса отключаемых потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Первый этап  |
| 1 | 09.06.202508:00 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний | Испытания на прочность и плотность магистрали № 1 м-на Кукисвумчорр | - ул. Кирова, д. 1, 2, 2-а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 25-а, 27-а,28, 30, 34, 36, 38, 40- ул. Советская, д. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 2 | Испытания на прочность и плотность магистрали № 2 м-на Кукисвумчорр | - ул. Комсомольская, д. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16- ул. Кирова, д. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53,54, 55 |
| 3 | Испытания на прочность и плотность магистрального трубопровода 23 км до ЦТП ОКР (включая тепловую сеть на ООО «Тирвас» и магистраль № 3 м-на Кукисвумчорр) и магистральный трубопровод на Расвумчоррский рудник | - санаторно-оздоровительный комплекс ООО «Тирвас»;- ФГБУ «Полярно-альпийский ботанический сад- институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра»;- промышленные объекты Кировского и Расвумчоррского рудников;- все потребители 23 км- **все потребители н.п. Кукисвумчорр** |
|  | 13.06.2025с 09:00 |  | Подключение ГВС | потребители, указанные в строке 1-3 графы 5, **при отсутствии повреждений на тепловых сетях** |
| Второй этап |
| 4 | 16.06.202508:00 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний | Испытания на прочность и плотность тепловой сети ул. Солнечная | - ул. Солнечная, д. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 17 |
| 5 | Испытания на прочность и плотность участка тепловой от ТНС № 7 коричневая зона  | - ул. Ленинградская, д. 1, 2, 4а, 6а, 8, 9, 11, 13,14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30 - ул. 50 лет Октября, д. 1, 2, 3, 4, 4-а, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37- ул. Мира, д. 1, 3, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11;- ул. Дзержинского, д. 7, 8, 9, 11, 13, 14, 21, 23- ул. Юбилейная, д. 8а, 10, 12,13, 14 |
| 6 | Испытания на прочность и плотность участка тепловой сети нижней зоны ТНС 3а  | - пр. Ленина, д. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 |
|  | 20.06.2025c 09:00 |  | Подключение ГВС | потребители, указанные в строках 4, 5, 6 графы 5 **при отсутствии повреждений на тепловых сетях** |
| Третий этап |
| 7 | 23.06.202508:00 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний | Испытания на прочность и плотность участка тепловой сети магистраль IV, магистрали № I до II-ТК-10 | - пр. Ленина д. 12а, 14, 15, 16, 16а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21-а, 22, 22-а, 23, 23а, 24, 26, 26-а, 26-б, 26-в, 27, 28, 28-а, 28- б, 28-в, 29, 30, 31, 33-а, 39-а;- ул. Хибиногорская д. 21, 21а, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41;- ул. Дзержинского д. 2а, 3, 5, 7а, 9а- ул. Советской Конституции д. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28; |
|  | 28.06.2025 |  | Подключение ГВС | потребители, указанные в строках 7 графы 5, **при отсутствии повреждений на тепловых сетях** |
| Четвёртый этап |
| 8 | 30.06.202508:00 |  | Испытания на прочность и плотность участка тепловой сети магистрали №№ I, II  | - пр. Ленина – 1, 2, 3, 3а, 4а, 5, 5а,5б, 7, 7а, 7б, 7в, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а;- ул. Мира, д. 2, 4, 8а; 14, 16, 17, 18;- ул. Хибиногорская, д. 28, 28а;- ул. Юбилейная, д. 3, 4, 5, 6, 7, 8- ул. Шилейко, д. 4, 6, 8, 10- ул. Кондрикова д. 1, 2, 3- ул. Парковая, д. 1, 3, 3а, 4, 5, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 17, 18, 21-ул. Коммунальная, 9;ул. Лабунцова 2а, 4а, 5а, 5б, 6, 9б |
| 9 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний | Испытания на прочность и плотность участка тепловой сети магистрали № III  | - ул. Кондрикова, д. 3а, 4, 4а, 6, 6а, 19к7, 21;- ул. Олимпийская , д. 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 24б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89;- ул. Лабораторная 2а, 4, 6, 7. |
|  | 05.07.2025 |  | Подключение ГВС | потребители, указанные в строках 8, 9 графы 5, **при отсутствии повреждений на тепловых сетях** |
| 10 | 02.06.2025 | ГВС отключено  | Испытания на прочность и плотность участка тепловой сети н.п. Титан | потребители н.п. Титан |
|  | 07.06.2025 |  | Подключение ГВС | потребители, указанные в строках 10 графы 5, **при отсутствии повреждений на тепловых сетях** |
| 11 | 29.05.2025 | ГВС отключено  | Испытания на прочность и плотность участка тепловой сети н.п.Коашва | Потребители н.п.Коашва |
|  | 29 .05-10.06.2025 | ГВС отключено | Устранение повреждений тепловых сетей, проведение промывки тепловых сетей | Потребители н.п.Коашва |
| 12 | 11.06.2025 |  | Подключение ГВС | потребители, указанные в строках 11 графы 5, **при отсутствии повреждений на тепловых сетях** |
| 13 | 16-17.07.2025 | ГВС отключено | Регламентные работы на ЦТП города Кировска | все потребители города Кировска с м-ом Кукисвумчорр |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_