## ФОРМА1
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области, на 2026-2028 годы
Форма11
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Объекты культурного наследия | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Тип крыши** | Материал стен*** | Количество этажей в МКД | Общая площадь МКД**** | Количество жителей, проживающих в МКД на дату утверждения краткосрочного плана*****
[8 empty] | кв. м | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Итого по муниципальному округу на 2026-2028 годы: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 139668.17 | 1878
2026
1 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 43 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3101.2 | 79
2 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а | 1952 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5179.3 | 124
3 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 26 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 24774.77 | 63
4 | г. Кировск, ул. Мира, д. 4 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 2537.8 | 88
5 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 29 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 5451.8 | 125
6 | г. Кировск, ул. Юбилейная, д. 5 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2584.1 | 66
Итого по муниципальному образованию на 2026 год: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 43628.97 | 545
2027
7 | г. Кировск, ул. имени 50-летия Октября, д. 27 |  |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 2536.2 | 95
8 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 21 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3135.5 | 84
9 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 29 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2503.6 | 94
10 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 30 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 57776.3 | 132
11 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 33 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2514.5 | 95
12 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 35 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2513.6 | 99
Итого по муниципальному образованию на 2027 год: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 70979.7 | 599
2028
13 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 28 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 1255.8 | 31
14 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 36 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1593.1 | 59
15 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 45 | 1964 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1595.7 | 62
16 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 47 | 1964 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1592.6 | 78
17 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 49 | 1964 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1585.2 | 55
18 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 а | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1490.9 | 48
19 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 19 а | 1954 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2065.6 | 52
20 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 21 а | 1955 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2048.7 | 56
21 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 27 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3475.9 | 96
22 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 28 | 1959 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3967.8 | 91
23 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 30 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 4388.2 | 106
Итого по муниципальному образованию на 2028 год: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 25059.5 | 734
* - на счетах регионального оператора, на специпальном счете;
** – скатная, с мягким наплавляемым покрытием;
*** – кирпич, панель, дерево;
**** – общая площадь помещений суммируется из площади жилых помещений и площади нежилых помещений. Под нежилыми помещениями понимаются помещения в жилых домах, предназначенные для торговых, бытовых и иных нужд;
***** - заполняется на основании справки о регистрации по форме № 9

## ФОРМА2
Форма 2
ПЛАНИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ (УСЛУГ) ПО КАЖДОМУ КОНТКРЕТНОМУ МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | [21 empty] | Источники финансирования |  |  |  |  | Плановый год начала работ | Плановый год завершения работ
|  | Всего: | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [9 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования** |  | Ремонт крыши***²² | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в т.ч. ремонт отмостки. | Ремонт фасада**** | Ремонт фундамента, в т.ч. восстановление отмостки | иные виды работ |  | В том числе:
[21 empty] | Разработка проектной документации,включая оценку технического состояния МКД, инженерные изыскания, проведение экспертизы проектной документации***** | Строительный контроль****** | Авторский надзор******* | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД | Иные не запрещенные законом источники средств
|  |  | горячего водоснабжения | в том числе водоподогревателя (-ей) |  | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | в том числе индивидуального(-ых) теплового(-ых) пункта(-ов) |  | электроснабжения | газоснабжения
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Итого по Муниципальному округу на 2026-2028 годы |  | 447687334.76 | 12521409.31 | 3 | 4838427 | 9759683.23 | 22333463.71 | 57240721.86 | 6 | 16628040 | 23721727.04 | - | - | - | 114931069.73 | 36727356.98 | 68841929.7 | 52416036.33 | - | - | 21428071.89 | 6299397.98 | - | - | 0 | - | 447687334.76 | - | 2026 | 2028
2026
1 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 43 | 14655614.98 | [12 empty] | 13761140.83 | [5 empty] | 688057.04 | 206417.11 |  |  |  |  | 14655614.98 |  | 2026 | 2026
2 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а | 15264742.17 | [13 empty] | 4486465.04 |  | 9846626.2 |  |  | 716654.56 | 214996.37 |  |  |  |  | 15264742.17 |  | 2026 | 2026
3 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 26 | 11694908.55 | [12 empty] | 10981134.79 | [5 empty] | 549056.74 | 164717.02 |  |  |  |  | 11694908.55 |  | 2026 | 2026
4 | г. Кировск, ул. Мира, д. 4 | 29600486.54 | [13 empty] | 2198318.49 | 20770827.12 | 4824738.47 |  |  | 1389694.2 | 416908.26 |  |  |  |  | 29600486.54 |  | 2026 | 2026
5 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 29 | 77211200.3 | 4796766.23 | 1 | 1612809 | 3738789.92 | 8555618.78 | 19659845.02 | 1 | 2771340 | 9087441.87 |  |  |  |  | 11776869.32 |  | 10364689.57 |  |  | 3761568.04 | 1085462.55 |  |  |  |  | 77211200.3 |  | 2026 | 2027
6 | г. Кировск, ул. Юбилейная, д. 5 | 12211909.81 | [12 empty] | 11466581.98 | [5 empty] | 573329.1 | 171998.73 |  |  |  |  | 12211909.81 |  | 2026 | 2026
Итого по Муниципальному округу на 2026 год: |  | 160638862.35 | 4796766.23 | 1 | 1612809 | 3738789.92 | 8555618.78 | 19659845.02 | 1 | 2771340 | 9087441.87 | 0 | 0 | 0 | 36208857.6 | 18461652.85 | 20770827.12 | 25036054.24 |  |  | 7678359.68 | 2260500.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160638862.35 |  | х | х
2027
7 | г. Кировск, ул. имени 50-летия Октября, д. 27 | 11492359.27 | [12 empty] | 10790947.67 | [5 empty] | 539547.38 | 161864.22 |  |  |  |  | 11492359.27 |  | 2027 | 2027
8 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 21 | 32889208.74 | 2758769.68 | 1 | 1612809 | 2150294.55 | 4920602.86 | 11306989.26 | 1 | 2771340 | 5226470.89 | [9 empty] | 1680723.36 | 461209.14 |  |  |  |  | 32889208.74 |  | 2027 | 2027
9 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 29 | 11831483.85 | [12 empty] | 11109374.5 | [5 empty] | 555468.73 | 166640.62 |  |  |  |  | 11831483.85 |  | 2027 | 2027
10 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 30 | 53194756.54 | [13 empty] | 5003604.35 | 33962911.11 | 10981612.75 |  |  | 2497406.41 | 749221.92 |  |  |  |  | 53194756.54 |  | 2027 | 2027
11 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 33 | 11882994.94 | [12 empty] | 11157741.72 | [5 empty] | 557887.09 | 167366.13 |  |  |  |  | 11882994.94 |  | 2027 | 2027
12 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 35 | 11878741.73 | [12 empty] | 11153748.1 | [5 empty] | 557687.41 | 167306.22 |  |  |  |  | 11878741.73 |  | 2027 | 2027
Итого по Муниципальному округу на 2027 год: |  | 133169545.07 | 2758769.68 | 1 | 1612809 | 2150294.55 | 4920602.86 | 11306989.26 | 1 | 2771340 | 5226470.89 | 0 | 0 | 0 | 44211811.99 | 5003604.35 | 33962911.11 | 10981612.75 |  |  | 6388720.38 | 1873608.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133169545.07 |  | х | х
2028
13 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 28 | 20502304.25 | 1104915.63 |  |  | 861215.08 | 1970752.05 | 10449511.8 | 1 | 2771340 | 2093255.35 | [9 empty] | 962549.49 | 288764.85 |  |  |  |  | 20502304.25 |  | 2028 | 2028
14 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 36 | 3225589 | [15 empty] | 3028722.07 |  |  | 151436.1 | 45430.83 |  |  |  |  | 3225589 |  | 2028 | 2028
15 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 45 | 12286096.46 | [12 empty] | 11536240.81 | [5 empty] | 576812.04 | 173043.61 |  |  |  |  | 12286096.46 |  | 2028 | 2028
16 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 47 | 12262228.01 | [12 empty] | 11513829.11 | [5 empty] | 575691.46 | 172707.44 |  |  |  |  | 12262228.01 |  | 2028 | 2028
17 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 49 | 12205251.68 | [12 empty] | 11460330.22 | [5 empty] | 573016.51 | 171904.95 |  |  |  |  | 12205251.68 |  | 2028 | 2028
18 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 а | 4394069.49 | [13 empty] | 1291462.31 |  | 2834424.54 |  |  | 206294.34 | 61888.3 |  |  |  |  | 4394069.49 |  | 2028 | 2028
19 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 19 а | 8934373.66 | [13 empty] | 4462067.81 |  | 3927015.44 |  |  | 419454.16 | 125836.25 |  |  |  |  | 8934373.66 |  | 2028 | 2028
20 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 21 а | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2028 | 2028
21 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 27 | 30059591.37 | [13 empty] | 7508569.66 | 14108191.47 | 6608207.29 |  |  | 1411248.42 | 423374.53 |  |  |  |  | 30059591.37 |  | 2028 | 2028
22 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 28 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 |  | 2028 | 2028
23 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 30 | 44106469.22 | 3860957.77 | 1 | 1612809 | 3009383.68 | 6886490.02 | 15824375.78 | 1 | 2771340 | 7314558.93 | [9 empty] | 2207355.31 | 619198.73 |  |  |  |  | 44106469.22 |  | 2028 | 2028
Итого по Муниципальному округу на 2028 год: |  | 153878927.34 | 4965873.4 | 1 | 1612809 | 3870598.76 | 8857242.07 | 26273887.58 | 4 | 11085360 | 9407814.28 | 0 | 0 | 0 | 34510400.14 | 13262099.78 | 14108191.47 | 16398369.34 | 0 | 0 | 7360991.83 | 2165289.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153878927.34 |  | х | х
* – предельная стоимость работ, выполняемых за счет средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете НКО «ФКР МО», рассчитывается в соответствии с предельной стоимостью работ, установленной постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 170-ПП. | [24 empty] | Итого ОБ за 2024 год - протянуть формулу
** – включая ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
*** – в том числе ремонт или замена системы водоотвода с заменой или восстановлением водосточных труб;
**** – в том числе утепление, замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки;
***** – включая оценку технического состояния МКД, инженерные изыскания, проведение экспертизы проектной документации;
****** – предельная стоимость услуг на осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта МКД составляет не более 1,5 % от стоимости работ;
******* – при проведении капитального ремонта МКД, являющегося объектом культурного наследия. Составляет не более 0,2 % от стоимости работ.