Утвержден

постановлением администрации

муниципального округа город Кировск с

подведомственной территорией

Мурманской области

от 27.11.2025 № 1787

Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2026 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Оборудование | Вид ремонта (испытания) | Сроки проведения ремонта, испытаний | отключаемый ресурс | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированная блочно- модульная электрокотельная МУП «Хибины» | Насос исходной воды Grundfos СМ 25-3 № 1 | Технический ремонт | апрель | Без отключения потребителей | В соответствии с годовым графиком планово – предупредительных ремонтов насосных агрегатов электро- котельной н.п. Коашва на 2026 год |
|  |  | Насос исходной воды Grundfos СМ 25-3 № 2 | Технический ремонт | май | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Насос котловой Grundfos NB 125- 200/226 № 1 | Технический ремонт | июнь | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Насос котловой Grundfos NB 125-200/226 № 2 | Технический ремонт | апрель | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Насос сетевой Grundfos NB 65-160/173 № 1 | Технический ремонт | июнь | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Насос сетевой Grundfos NB 65-160/173 № 2 | Технический ремонт | июль | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Насос сетевой Grundfos NB 65-160/173 № 3 | Технический ремонт | август | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Насос подпиточный Wilo MV11605/6-1/E/3-400-50-2 № 1 | Технический ремонт | июль | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Насос подпиточный Wilo MV11605/6-1/E/3-400-50-2 № 2 | Технический ремонт | май | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Насос подпиточный Wilo MV11605/6-1/E/3-400-50-2 № 3 | Технический ремонт | сентябрь | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Насос вакуумный BB 1-1.5 № 1 | Технический ремонт | май | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Насос вакуумный BB 1-1.5 № 2 | Технический ремонт | июнь | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Насос оборотный Wilo MН11604- 1/6-1/E/3-400-50-2 № 1 | Технический ремонт | август | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Котел стальной водогрейный Kaukora JASP11600 № 1 | Технический ремонт | май | Без отключения потребителей | В соответствии с годовым графиком планово – предупредительного ремонта основного оборудования электрокотельной н.п. Коашва на 2026 год |
|  |  | Котел стальной водогрейный Kaukora JASP11600 № 2 | Технический ремонт | июнь | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Котел стальной водогрейный Kaukora JASP11600 № 3 | Технический ремонт | июль | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Котел стальной водогрейный Kaukora JASP11600 № 4 | Технический ремонт | август | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Котел стальной водогрейный Kaukora JASP11600 № 5 | Технический ремонт | сентябрь | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Теплообменник водоводяной пластинчатый ЭТ-022с-10-29 № 1 | Технический ремонт | май | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Теплообменник водоводяной пластинчатый ЭТ-022с-10-29 № 2 | Технический ремонт | июнь | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Теплообменник водоводяной пластинчатый ЭТ-022с-10-219 № 1 | Технический ремонт | июль | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Теплообменник водоводяной пластинчатый ЭТ-022с-10-219 № 2 | Технический ремонт | август | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Вакуумный деаэратор БВД-25 № 1 | Технический ремонт | июнь | Без отключения потребителей |  |
| 2 | Автоматизированная блочно – модульная электрокотельная МУП «Хибины» | Тепловые сети | Испытания тепловых сетей на плотность и прочность | 26.05.2026 г. | ГВС отключено | В соответствии с план-графиком проведения испытаний тепловых сетей н.п. Коашва в 2026 г. |
|  |  |  | Испытания тепловых сетей по определению гидравлических потерь | 27.05.2026 | ГВС отключено |  |
|  |  |  | Испытания тепловых сетей по определению тепловых потерь | 28.05.2026 г. | ГВС отключено |  |
|  |  |  | Устранение повреждений | с 29.05.2026 до 05.06.2026 | ГВС отключено |  |
|  |  |  | Промывка тепловых сетей | с 06.06.2026 до 08.06.2026 | ГВС отключено |  |
|  |  |  | Включение ГВС потребителям | 09.06.2026 | ГВС подключено |  |
| 3 | Апатитская ТЭЦ Филиала «Кольский ПАО «ТГК-1» | Тепловые сети АО «ХТК» н. п. Титан | Испытания тепловых сетей на плотность и прочность: 1 этап - т/сеть от ЦТП г. Кировска до н.п. Титан | 01.06.2026- 02.06.2026 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний | В соответствии с постановлениями администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области: «Об окончании отопительного периода 2025/2026 гг.» и «О приостановлении горячего водоснабжения потребителям для проведения работ по подготовке тепловых сетей и источников тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 гг. на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области» |
|  |  |  | Устранение повреждений | 02.06.2026- 05.06.2026 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний |  |
|  |  |  | Устранение повреждений | 06.06.2026 - 07.06.2026 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний |  |
|  |  |  |  | 08.06.2026 | ГВС подключено |  |
|  |  | Тепловые сети АО «ХТК», КФ АО «Апатит» (аренда АО «ХТК») (г. Кировск, м-н Кукисвумчорр) | Испытания тепловых сетей от АТЭЦ до ЦТП г. Кировска (1 контур) на плотность и прочность. | 08.06.2026 | ГВС подключено |  |
|  |  |  | Промывка тепловых сетей от АТЭЦ до ЦТП г. Кировска (1 контур) | 09.06.2026 - 10.06.2026 | ГВС подключено |  |
|  |  |  | Испытания тепловых сетей на плотность и прочность: 2 этап- 23 км, м-н Кукисвумчорр | 15.06.2026 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний |  |
|  |  |  | Устранение повреждений | 16.06.2026- 19.06.2026 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний |  |
|  |  |  | Промывка тепловых сетей: 2 этап- 23 км, м-н Кукисвумчорр | 20.06.2026-21.06.2026 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний |  |
|  |  |  |  | 22.06.2026 | ГВС подключено |  |
|  |  |  | Испытания тепловых сетей: 3 этап, магистраль № 1 до ТНС №2, магистраль №2, магистраль №3 | 22.06.2026 – 23.06.2026 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний |  |
|  |  |  | Устранение повреждений | 24.06.2026- 26.06.2026 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний |  |
|  |  |  | Промывка тепловых сетей: 3 этап-, магистраль № 1 до ТНС №2, магистраль №2, магистраль №3 | 27.06.2026 -28.06.2026 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний |  |
|  |  |  |  | 29.06.2026 | ГВС подключено |  |
|  |  |  | Испытания тепловых сетей на плотность и прочность: 4 этап- р-н ул. Солнечная, верхняя зона ТНС № 7, город Кировск, безнасосная группа ТНС №3а, пр. Ленина (зеленая зона) | 29.06.2026 – 30.06.2026 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний |  |
|  |  |  | Устранение повреждений | 01.07.2026- 03.07.2026 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний |  |
|  |  |  | Промывка тепловых сетей: 4 этап - р-н ул. Солнечная, верхняя зона ТНС № 7, город Кировск, безнасосная группа ТНС №3а, пр. Ленина (зеленая зона) | 04.07.2026 - 05.07.2026 | ГВС отключено в зоне проведения испытаний |  |
|  |  |  |  | 06.07.2026 | ГВС подключено |  |
|  |  | Тепловые сети АО «ХТК», КФ АО «Апатит» (аренда АО «ХТК») (г. Кировск, м-н Кукисвумчорр), Тепловые сети АО «ХТК» н. п. Титан | Регламентные работы на оборудовании ЦТП города Кировска | 22.07.2026 | ГВС отключено |  |
|  |  |  |  | 23.07.2026 | ГВС подключено |  |

_______________