## ФОРМА1
Приложение к постановлению Администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области от ___________№_________
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области, на 2023-2025 годы
Форма11
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Объекты культурного наследия | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Тип крыши** | Материал стен*** | Количество этажей в МКД | Общая площадь МКД**** | Количество жителей, проживающих в МКД на дату утверждения краткосрочного плана*****
[8 empty] | кв. м | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Итого по муниципальному округу на 2023-2025 годы: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 111842.8 | 2901
2023
1 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 30 | 1958-1960 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 4129 | 99
2 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 33 | 1956 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4225.7 | 75
3 | г. Кировск, ул. Мира, д. 14 | 1965 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 3184 | 107
4 | г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 53 а | 1989 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 9 | 7401.5 | 229
5 | нп Коашва, д. 12 | 1987 |  | спецсчет НКО "ФКР МО" | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5106.4 | 113
6 | нп Коашва, д. 13 | 1985 |  | спецсчет НКО "ФКР МО" | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5166.6 | 99
7 | нп Коашва, д. 14 | 1985 |  | спецсчет НКО "ФКР МО" | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5111.5 | 122
8 | нп Коашва, д. 15 | 1985 |  | спецсчет НКО "ФКР МО" | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5561.3 | 175
9 | нп Коашва, д. 17 | 1982 |  | спецсчет НКО "ФКР МО" | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 5513 | 112
10 | нп Коашва, д. 23 | 1991 |  | спецсчет НКО "ФКР МО" | с мягким наплавляемым покрытием | панель | 5 | 7793.8 | 207
Итого по муниципальному образованию на 2023 год: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 53192.8 | 1338
2024
11 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 29 | 1958 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 5017.1 | 125
12 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 33 | 1956 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 4225.7 | 75
13 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 30 | 1959 |  | РО | скатная | кирпич | 5 | 5569.2 | 132
14 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 31 | 1963 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2488.9 | 82
15 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 36 | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1593.1 | 59
16 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 5а | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1490.9 | 48
17 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 7а | 1935 |  | РО | скатная | бетон | 4 | 1955.1 | 30
18 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а | 1949 |  | РО | скатная | кирпич | 4-5 | 4215.4 | 122
19 | г. Кировск, ул. Мира, д. 3 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2507.4 | 86
20 | г. Кировск, ул. Советская, д. 4 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2519.9 | 61
21 | г. Кировск, ул. Советская, д. 6 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2524.1 | 87
22 | г. Кировск, ул. Юбилейная, д. 3 | 1962 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 2527.6 | 73
Итого по муниципальному образованию на 2024 год: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 36634.4 | 980
2025
23 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 17 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3301.4 | 82
24 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 11 а | 1960 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4-5 | 4741.2 | 164
25 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 19 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3210.5 | 68
26 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 23 | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 3900.5 | 77
27 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 23а | 1957 |  | РО | скатная | кирпич | 4 | 2528.8 | 64
28 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 б | 1961 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 5 | 1673.6 | 54
29 | г. Кировск, ул. Мира, д. 2 | 1959 |  | РО | с мягким наплавляемым покрытием | кирпич | 4 | 2659.6 | 74
Итого по муниципальному образованию на 2025 год: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 22015.6 | 583
* - на счетах регионального оператора, на специпальном счете;
** – скатная, с мягким наплавляемым покрытием;
*** – кирпич, панель, дерево;
**** – общая площадь помещений суммируется из площади жилых помещений и площади нежилых помещений. Под нежилыми помещениями понимаются помещения в жилых домах, предназначенные для торговых, бытовых и иных нужд;
***** - заполняется на основании справки о регистрации по форме № 9

## ФОРМА2
Форма 2
ПЛАНИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ (УСЛУГ) ПО КАЖДОМУ КОНТКРЕТНОМУ МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | [21 empty] | Источники финансирования |  |  |  |  | Плановый год начала работ | Плановый год завершения работ
|  | Всего: | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [9 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования** |  | Ремонт крыши***²² | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в т.ч. ремонт отмостки. | Ремонт фасада**** | Ремонт фундамента, в т.ч. восстановление отмостки | иные виды работ |  | В том числе:
[21 empty] | Разработка проектной документации,включая оценку технического состояния МКД, инженерные изыскания, проведение экспертизы проектной документации***** | Строительный контроль****** | Авторский надзор******* | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД | Иные не запрещенные законом источники средств
|  |  | горячего водоснабжения | в том числе водоподогревателя (-ей) |  | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | в том числе индивидуального(-ых) теплового(-ых) пункта(-ов) |  | электроснабжения | газоснабжения
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Итого по Муниципальному округу на 2023-2025 годы |  | 490694317.37 | 4737279.23 | 11 | 12610535 | 4592330.26 | 6360890.08 | 13529550.46 | 14 | 14541767.48 | 0 | - | - | - | 171883213.44 | 9438105.4 | 219965236.21 | 8546344.61 |  |  | 19801654.15 | 4687411.05 |  |  | 179062253.74 |  | 311632063.63
2023
1 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 30 | 69141094.03 | [12 empty] | 28264202.41 |  | 37794347.37 |  |  |  | 2091666 | 990878.25 |  |  |  |  | 69141094.03 |  | 2023 | 2024
2 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 33 | 32521563.59 | 2789849.4 |  |  | 2623441.33 | 2812710.43 | 13529550.46 | 1 | 2501151.24 | [5 empty] | 2986344.45 |  | 4797902.04 |  |  |  | 480614.24 |  |  |  |  | 32521563.59 |  | 2023 | 2023
3 | г. Кировск, ул. Мира, д. 14 | 12028579.49 | [12 empty] | 11181714.06 | [5 empty] | 635996.76 | 210868.67 |  |  | 12028579.49 |  |  |  | 2022 | 2023
4 | г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 53А | 3750000 |  | 2 | 2471490 |  |  |  | 2 | 1278510 | [16 empty] | 3750000 |  | 2023 | 2023
5 | нп Коашва, д. 12 | 2750000 |  | 1 | 1612809 |  |  |  | 1 | 1087191 | [10 empty] | 50000 | [5 empty] | 2750000 |  | 2023 | 2023
6 | нп Коашва, д. 13 | 2750000 |  | 1 | 1612809 |  |  |  | 1 | 1087191 | [10 empty] | 50000 | [5 empty] | 2750000 |  | 2023 | 2023
7 | нп Коашва, д. 14 | 2750000 |  | 1 | 1612809 |  |  |  | 1 | 1087191 | [10 empty] | 50000 | [5 empty] | 2750000 |  | 2023 | 2023
8 | нп Коашва, д. 15 | 2750000 |  | 1 | 1612809 |  |  |  | 1 | 1087191 | [10 empty] | 50000 | [5 empty] | 2750000 |  | 2023 | 2023
9 | нп Коашва, д. 17 | 3500000 |  | 1 | 1612809 |  |  |  | 2 | 1837191 | [10 empty] | 50000 | [5 empty] | 3500000 |  | 2023 | 2023
10 | нп Коашва, д. 23 | 4200000 |  | 4 | 2075000 |  |  |  | 4 | 2075000 | [10 empty] | 50000 | [5 empty] | 4200000 |  | 2023 | 2023
Итого по Муниципальному образованию на 2023 год: |  | 136141237.11 | 2789849.4 | 11 | 12610535 | 2623441.33 | 2812710.43 | 13529550.46 | 13 | 12040616.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39445916.47 | 2986344.45 | 37794347.37 | 4797902.04 | 0 | 0 | 3027662.76 | 1682361.16 | 0 | 0 | 12028579.49 | 0 | 124112657.62 | 0 | х | х
2024
11 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 29 | 24022162.94 | [14 empty] | 22591614.76 |  |  |  | 1312776 | 117772.18 |  |  | 24022162.94 |  |  |  | 2024 | 2025
12 | г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 33 | 14735539.25 | [14 empty] | 14517772.66 |  |  |  |  | 217766.59 |  |  |  |  | 14735539.25 |  | 2024 | 2024
13 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 30 | 21792379.01 | [12 empty] | 21470324.15 | [6 empty] | 322054.86 |  |  |  |  | 21792379.01 |  | 2024 | 2024
14 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 31 | 12755552.22 | [12 empty] | 10875842.37 | [5 empty] | 1822728.17 | 56981.68 |  |  | 12755552.22 |  |  |  | 2024 | 2025
15 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 36 | 5848870.38 | [12 empty] | 5762433.87 | [6 empty] | 86436.51 |  |  |  |  | 5848870.38 |  | 2024 | 2024
16 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 5а | 21285231.47 | [14 empty] | 20970671.4 |  |  |  |  | 314560.07 |  |  |  |  | 21285231.47 |  | 2024 | 2025
17 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 7а | 29018796.7 | [12 empty] | 13800576.97 |  | 13330919.58 |  |  |  | 1745150.4 | 142149.75 |  |  | 29018796.7 |  |  |  | 2024 | 2025
18 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 9а | 41166818.65 | [12 empty] | 24618900.6 |  | 14482386.09 |  |  |  | 1861048.4 | 204483.56 |  |  | 26608934.54 |  | 14557884.11 |  | 2024 | 2025
19 | г. Кировск, ул. Мира, д. 3 | 11849441.83 | [12 empty] | 11126236.46 | [5 empty] | 556311.82 | 166893.55 |  |  |  |  | 11849441.83 |  | 2024 | 2025
20 | г. Кировск, ул. Советская, д. 4 | 11908514.18 | [12 empty] | 11181703.46 | [5 empty] | 559085.17 | 167725.55 |  |  |  |  | 11908514.18 |  | 2024 | 2025
21 | г. Кировск, ул. Советская, д. 6 | 11928362.51 | [12 empty] | 11200340.38 | [5 empty] | 560017.02 | 168005.11 |  |  |  |  | 11928362.51 |  | 2024 | 2025
22 | г. Кировск, ул. Юбилейная, д. 3 | 11944902.77 | [12 empty] | 11215871.14 | [5 empty] | 560793.56 | 168238.07 |  |  |  |  | 11944902.77 |  | 2024 | 2025
Итого по Муниципальному образованию на 2024 год: |  | 218256571.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121252229.4 | 0 | 85893364.49 | 0 |  |  | 8977910.54 | 2133067.48 | 0 | 0 | 92405446.4 | 0 | 125851125.51 | 0 | х | х
2025
23 | г. Кировск, ул. Кирова, д. 17 | 30929661.07 | 1947429.83 |  |  | 1968888.93 | 3548179.65 |  | 1 | 2501151.24 | [5 empty] | 6451760.95 | 8741678.02 | 3748442.57 |  |  | 1588516.91 | 433612.97 |  |  |  |  | 30929661.07 |  | 2025 | 2025
24 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 11 а | 24894521.69 | [14 empty] | 23680111.3 |  |  |  | 1212455.66 | 1954.73 |  |  | 24894521.69 |  |  |  | 2025 | 2025
25 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 19 | 13877983.08 | [14 empty] | 13030970.03 |  |  |  | 651548.5 | 195464.55 |  |  |  |  | 13877983.08 |  | 2025 | 2025
26 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 23 | 16860636.35 | [14 empty] | 15831583.43 |  |  |  | 791579.17 | 237473.75 |  |  |  |  | 16860636.35 |  | 2025 | 2025
27 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 23а | 12552823.68 | [14 empty] | 11593858.54 |  |  |  | 958095.6 | 869.54 |  |  | 12552823.68 |  | 0 |  | 2025 | 2025
28 | г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 б | 23442649.03 | [12 empty] | 11185067.57 |  | 10586297.36 |  |  |  | 1669643.04 | 1641.06 |  |  | 23442649.03 |  |  |  | 2025 | 2025
29 | г. Кировск, ул. Мира, д. 2 | 13738233.45 | [14 empty] | 12813025.67 |  |  |  | 924241.97 | 965.81 |  |  | 13738233.45 |  |  |  | 2025 | 2025
Итого по Муниципальному образованию на 2025 год: |  | 136296508.35 | 1947429.83 | 0 | 0 | 1968888.93 | 3548179.65 | 0 | 1 | 2501151.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11185067.57 | 6451760.95 | 96277524.35 | 3748442.57 | 0 | 0 | 7796080.85 | 871982.41 | 0 | 0 | 74628227.85 | 0 | 61668280.5 | 0 | х | х
* – предельная стоимость работ, выполняемых за счет средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете НКО «ФКР МО», рассчитывается в соответствии с предельной стоимостью работ, установленной постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 170-ПП.
** – включая ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
*** – в том числе ремонт или замена системы водоотвода с заменой или восстановлением водосточных труб;
**** – в том числе утепление, замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки;
***** – включая оценку технического состояния МКД, инженерные изыскания, проведение экспертизы проектной документации;
****** – предельная стоимость услуг на осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта МКД составляет не более 1,5 % от стоимости работ;
******* – при проведении капитального ремонта МКД, являющегося объектом культурного наследия. Составляет не более 0,2 % от стоимости работ.