УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального округа город Кировск

с подведомственной территорией

Мурманской области

от 29.05.2026 № 124-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами на 2026 год, реализуемых на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий План мероприятий («дорожная карта») определяет перечень мероприятий, сроки и ответственных лиц по внедрению и обеспечению полноценного функционирования «Информационной системы управления проектами» (далее - ИСУП) в деятельности муниципальных заказчиков муниципального округа город Кировск Мурманской области.

1.2. Основание для внедрения: требования Градостроительного кодекса РФ, приказы Минстроя России, а также региональные нормативные правовые акты Мурманской области об обязательном применении ИСУП для государственных (муниципальных) заказчиков.

2. Обязанности подведомственных учреждений

2.1. Руководители подведомственных учреждений администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области, выступающих муниципальными заказчиками в сфере строительства и капитального ремонта, обязаны в срок до 01.06.2026 года издать приказ об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы в ИСУП, с указанием каждого реализуемого (планируемого к реализации) объекта капитального строительства, проектирования, планируемых к реализации в течение 2026-2028 годов.

2.2. План мероприятий («дорожная карта») подведомственного учреждения в обязательном порядке должна содержать:

- перечень объектов строительства (капитального ремонта), проектирования с указанием этапов цикла;

- конкретные сроки исполнения мероприятий по каждому объекту (создание карточки объекта, загрузка проектной документации, начало ведения Общего журнала работ, подписание КС-2, КС-3, завершение объекта);

- ответственных должностных лиц учреждения по каждому этапу и объекту;

- ключевые контрольные точки для мониторинга главным распорядителем бюджетных средств.

2.3. Копии утвержденных Планов мероприятий («дорожных карт») учреждений с приложением приказов направляются в администрацию муниципального округа города Кировска Мурманской области (куратору внедрения ИСУП) в течение 5 рабочих дней с момента утверждения.

3. План мероприятий («дорожная карта») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП

на 2026 год, реализуемых на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-нормативный этап |  |  |  |  |
| 1.1 | Назначение должностного лица, ответственного за координацию работы в ИСУП | Май 2026 | Глава администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области | Распоряжение администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области |
| 1.2 | Назначение администратора(-ов) ИСУП в подведомственных учреждениях-заказчиках | Май 2026 | Руководители подведомственных учреждений - заказчика | Приказ по учреждению |
| 1.3 | Разработка и утверждение муниципального правового акта, регулирующего порядок ведения электронной исполнительной документации в ИСУП | Май 2026 | Куратор по работе в ИСУП от администрации | Действующий муниципальный акт |
| 1.4 | Актуализация типовых форм муниципальных контрактов (включение обязанности подрядчика работать в ИСУП и использовать ВИС) | II квартал 2026 | Контрактная служба подведомственных учреждений - заказчиков | Утвержденная форма контракта |
| II. Ресурсное и техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение обучения («повышение цифровой грамотности») для сотрудников подведомственных учреждений Заказчиков | I полугодие 2026 | Куратор по работе в ИСУП от администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области (совместно с Министерством строительства Мурманской области) | Сертификаты / удостоверения |
| 2.2 | Оформление усиленных квалифицированных электронных подписей (УКЭП) для сотрудников, уполномоченных на подписание документов | I полугодие 2026 | Руководители подведомственных учреждений - заказчиков | Квалифицированные сертификаты |
| 2.3 | Обеспечение доступа сотрудников к ИСУП (регистрация, настройка прав) | II квартал 2026 | Администратор ИСУП в подведомственном учреждении | Активированные учетные записи |
| III. Практическое наполнение и контроль |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание (актуализация) карточек всех объектов капитального строительства (ОКС) в ИСУП | II квартал 2026 | Администратор ИСУП в подведомственном учреждении | Карточки по каждому объекту с заполнением разделов |
| 3.2 | Обеспечение загрузки проектной документации (ПД/РД) в ИСУП | В течение 10 дней после утверждения | Администратор ИСУП в подведомственном учреждении | Наличие файлов ПД в системе |
| 3.3 | Организация контроля за ведением подрядчиками Общих журналов работ (ОЖР) в интегрированных ВИС | Еженедельно, начиная с III квартала 2026 | Администратор ИСУП в подведомственном учреждении | Передача данных из ВИС подрядчика в ИСУП заказчика |
| 3.4 | Осуществление приемки выполненных работ (подписание КС-2, КС-3) в электронном виде в ИСУП | С III квартала 2026 | Руководитель подведомственного учреждения - заказчик работ | Отказ от бумажного документооборота по актам |
| IV. Мониторинг и отчетность |  |  |  |  |
| 4.1 | Сбор и анализ «дорожных карт» по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП на 2026 год подведомственных учреждений | Ежемесячно, до 10 числа | Куратор по работе в ИСУП от администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области | Сводный доклад Главе администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области |
| 4.2 | Формирование ежемесячных отчетов о ходе исполнения контрактов (сроки, бюджет) через модуль аналитики ИСУП | Ежемесячно, до 5 числа | Руководители контрактных служб подведомственных учреждений | Докладные записки Главе администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области |
| 4.3 | Проведение сверки данных ИСУП с планом-графиком закупок | Ежеквартально | Контрактная служба подведомственного учреждения | Исключение расхождений |

4.  Ключевые принципы работы в ИСУП

4.1. Единый источник данных: ИСУП является единственной системой для контроля реализации инвестиционных проектов.

4.2. Юридическая значимость: документы, подписанные УКЭП в ИСУП, имеют равную силу с бумажными.

4.3. Оперативность: изменения данных по контракту (сроки, цена) вносятся в ИСУП в течение 3 рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения.

4.4. Объектная привязка: у каждого подведомственного учреждения по каждому объекту утверждена собственная «дорожная карта» по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП на 2026 год с конкретными сроками исполнения.

5. Ожидаемые результаты

5.1. Прозрачность расходования бюджетных средств на этапе строительства/проектирования.

5.2. Снижение сроков согласования документации.

5.3. Единый электронный архив исполнительной документации по всем объектам.

5.4. Соответствие требованиям федерального законодательства.

5.5. Персональная ответственность руководителей подведомственных учреждений за исполнение объектных «дорожных карт».

6. Контроль

6.1. Контроль за исполнением настоящего Плана мероприятий («дорожной карты») оставляю за собой.