Приложение

 к постановлению администрации

города Кировска от \_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_

Утверждена

 постановлением администрации

города Кировска от 01.10.2021 № 952

Муниципальная программа города Кировска

 «Развитие земельно-имущественного комплекса города Кировска»

Ответственный исполнитель:

 Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие земельно-имущественного комплекса города Кировска»  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация города Кировска с подведомственнойтерриторией |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска |
| Соисполнители:МКУ «ЦМТО»МКУ «УКГХ» МКУ «МФЦ г. Кировска»Отдел опеки и попечительства администрации г. КировскаОтдел записи актов гражданского состояния администрации г. Кировска (отдел ЗАГС) |
| Участники: юридические и физические лица |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности использования муниципального имущества с целью создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения муниципальных программ города  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности, вовлечение в хозяйственный оборот для муниципальных нужд выявленных объектов бесхозяйного недвижимого имущества.2. Поступления в доход городского бюджета от использования и распоряжения муниципальным земельно-имущественным комплексом. 3. Соблюдение требований законодательства при установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории города.4. Поступления в городской бюджет от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в запланированном объеме. |
| Основные показатели,отражающиедостижение цели изадач муниципальной программы | -снижение доли неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципальной казны;-доля доходов, поступивших в городской бюджет от доходов, администрируемых Комитетом, в объеме собственных доходов, поступающих в бюджет г.Кировск;- доля объектов недвижимого имущества (объектов капитального строительства и земельныхучастков), находящегося в реестре муниципальной собственности, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав от общего количества объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества;- увеличение числа сформированных земельных участков для развития инфраструктуры рынка земли и последующего проведения торгов по продаже, аренде к уровню 2019 года;- доля вовлеченных в хозяйственный оборотземельных участков в общем количествеземельных участков,расположенных в границах муниципального образования (за исключением земельных участков,изъятых из оборота, и земельных участков,относящихся к землям запаса);- получение доходов бюджета в размере 111096,0 тыс. руб. за период реализации муниципальной программы;- доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством;- рост поступлений в бюджет от аренды земельных участков, государственная собственность которых не разграничена к уровню 2019 года. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации МП | 2021 – 2026 гг.программа реализуется в один этап |
| Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы, источники финансирования муниципальной программы | Всего: 226 291,05 тыс. руб., в том числе:2021 год – 43 042,52 тыс. руб.,2022 год – 42 314,76 тыс. руб.,2023 год – 88 032,36 тыс. руб.2024 год – 21 337,47 тыс. руб.2025 год – 15 781,97 тыс. руб.2026 год – 15 781,97 тыс. руб.Федеральный и областной бюджеты всего, в т.ч.2021 год – 0,00 тыс. руб.2022 год – 0,00 тыс. руб.2023 год – 0,00 тыс. руб.2024 год – 0,00 тыс. руб.2025 год – 0,00 тыс. руб.2026 год – 0,00 тыс. руб.Местный бюджет всего 72 336,27 тыс. руб., в т.ч.2021 год – 43 042,52 тыс. руб.,2022 год – 42 314,76 тыс. руб.,2023 год – 88 032,36 тыс. руб.2024 год – 21 337,47 тыс. руб.2025 год – 15 781,97 тыс. руб.2026 год – 15 781,97 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | - Снижение доли неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципальной казны на конец 2026 года да 4 процентов;-обеспечение роста доходов, поступивших в городской бюджет от доходов, администрируемых Комитетом, в объеме собственных доходов, поступающих в бюджет г.Кировск до 20% к 2026 г.;- доля зарегистрированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости включенных в реестр муниципального имущества к 2026 году до 100 процентов; - увеличение числа сформированных земельных участков для развития инфраструктуры рынка земли и последующего проведения торгов по продаже, аренде до 7400% к уровню 2019 года;- доля вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков в общем количестве земельных участков, расположенных в границах муниципального образования (за исключением земельных участков, изъятых из оборота, и земельных участков, относящихся к землям запаса) до 100% к 2026 г.;- обеспечение доли объектов недвижимого имущества( в т.ч. объектов жилого фонда), на которые оформлено право муниципальной собственности из числа выявленных объектов бесхозяйного имущества в отчетном году на уровне 60 процентов;-увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства к 2026 году до 15 процентов; -получение доходов бюджета от использования и распоряжения муниципальным земельно-имущественным комплексом в размере 110554,70 тыс. руб. за период реализации муниципальной программы;-обеспечение доли самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством не менее 75%, недопущение роста самовольно установленных рекламных конструкций;-обеспечение роста поступлений в городской бюджет от аренды земельных участков, государственная собственность которых не разграничена на 39 % к уровню 2019 года.  |

 **Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы**

 **реализации муниципальной программы**

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальная собственность определена как экономическая основа местного самоуправления. Управление муниципальным имуществом предполагает решение вопросов местного значения путем наиболее целесообразного использования собственного имущества.

Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования и использования всех объектов муниципальной собственности в интересах городского округа, в том числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития городского округа Кировск.

В сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Кировск с подведомственной территорией существуют следующие проблемы:

1) наличие объектов недвижимого имущества, в отношении которых постановка на государственный кадастровый учёт не проведена;

2) наличие объектов недвижимого имущества, в отношении которых имеется техническая документация, но требуется обновление и уточнение технических характеристик объектов, адресной части, наименований объектов, площади (протяженности) и т.д.;

3) наличие недвижимого имущества, в отношении которого право муниципальной собственности не зарегистрировано;

4) наличие недвижимого имущества, в отношении которого не зарегистрировано право оперативного управления, хозяйственного ведения;

5) наличие на территории городского округа бесхозяйных объектов, которые необходимо оформлять в муниципальную собственность;

6) большой процент не оформленных земельных участков под жилыми домами, скверами, дорогами, кладбищами, объектами муниципальной и частной собственности;

7) наличие значительного количества муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, в отношении которых необходимо проводить ремонт.

Данная проблема возникла в результате того, что значительная часть помещений, находящихся в собственности городского округа, расположена в жилых домах и зданиях, построенных более 30 лет назад, в которых не проводился капитальный ремонт, что привело к старению и ветшанию как жилого, так и нежилого фонда. Следствием этого может являться отсутствие возможности обеспечить муниципальные органы и учреждения необходимым имуществом для решения вопросов местного значения и предоставления качественных услуг населению, а также снижение спроса на предлагаемые к сдаче в аренду помещения. Что в свою очередь влечет за собой снижение неналоговых доходов бюджета городского округа в части неполучения арендной платы, обеспечивающих расходные обязательства городского округа, а также увеличение объема средств бюджета на возмещение расходов по содержанию и оплате коммунальных услуг;

8) наличие самовольно установленных рекламных конструкций.

9) отсутствие единой автоматизированной информационной системы для управления земельно-имущественным комплексом города, которая позволила бы управлять городом как единым земельно-имущественным комплексом, снижать временные затраты и трудозатраты на проведение мониторинга эффективности использования имеющихся земельных ресурсов и объектов недвижимости, обеспечивать соблюдение законных интересов граждан по предоставлению информации..

В городском округе осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 4 муниципальных унитарных предприятия.

Основными видами деятельности муниципальных унитарных предприятий являются: предоставление коммунальных услуг для организаций и жителей городского округа; управление эксплуатацией жилого фонда; розничная реализация лекарственных препаратов, изготовление лекарственных препаратов.

В целях контроля за деятельностью предприятий муниципального сектора экономики создана Балансовая комиссия, основными задачами которой являются:

- оценка итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

- оценка результатов деятельности руководителей предприятий;

- контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества и наиболее эффективным его использованием с целью получения прибыли;

- предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

- разработка предложений по формированию решений, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.

На территории муниципального образования полномочия в сфере имущественных отношений осуществляет Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска, действующий на основании Положения о Комитете, утвержденном решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 113. Деятельность Комитета направлена на эффективное управление и распоряжение имуществом, земельными участками находящимся в муниципальной собственности.

От имени администрации города Кировска Комитет является администратором доходов бюджета, в том числе и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. В силу Закона Мурманской области от 27.12.2019 N 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области» реализацию полномочий в сфере управления и распоряжения землей, государственная собственность на которую не разграничена, с 1 января 2020 года осуществляет Министерство имущественных отношений Мурманской области.

 **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации и Мурманской области, а также с учетом положений следующих документов:

-Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

-Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. N 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года"»;

-Указ Президента РФ от 05.03.2020 № 164 «Об основах государственный политики РФ в Арктике на период до 2035 года»;

- государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.4.2014 № 316);

-Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 (утверждена распоряжением Правительства РФ №207-р от 13.02.2019)

-Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года( утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р);

- Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года и план мероприятий по ее реализации.

Программа является документом стратегического планирования города, определяющим цели и задачи в области развития земельно-имущественного комплекса.

Направления реализации муниципальной программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений:

-осуществление работ по государственной регистрации прав муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества;

-обеспечение разграничения прав собственности на имущество между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти области и органами местного самоуправления;

-усиление контроля за использованием имущества муниципального образования;

- выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых объектов имущества муниципального образования;

-планирование процесса приватизации имущества с учетом того, что приватизации подлежит все имущество, находящееся в собственности муниципального образования, за исключением задействованного в обеспечении выполнения муниципальных функций (полномочий) и необходимого для достижения задач и интересов муниципального образования;

-обеспечение поступления доходов городского бюджета от использования и распоряжения имуществом и земельными ресурсами;

-приобретение имущества в собственность муниципального образования;

-защита имущественных интересов муниципального образования, правовое обеспечение в сферах управления и распоряжения имуществом, земельных отношений;

-обеспечение проведения работ по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон в соответствии с действующим законодательством;

-обеспечение внесения сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости;

- развитие инфраструктуры рынка земли, формирование земельных участков для последующего проведения торгов по продаже, аренде;

-создании благоприятных условий для качественного проживания и саморазвития человека, а также содержании и дальнейшей модернизации (улучшения) среды его обитания – города;

- оказание имущественной поддержки малому и среднему предпринимательству, социально ориентированным некоммерческим организациям;

- использование механизмов муниципально-частного партнерства;

 **Перечень показателей цели и задач муниципальной программы**

Целью Программы является повышение эффективности использования муниципального имущества с целью создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения муниципальных программ города.

Достижение поставленной цели предполагается путем решения следующих задач:

1. Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности ,вовлечение в хозяйственный оборот для муниципальных нужд выявленных объектов бесхозяйного недвижимого имущества.

2.Поступления в доход городского бюджета от использования и распоряжения муниципальным земельно-имущественным комплексом.

3. Соблюдение требований законодательства при установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории города.

4. Поступления в городской бюджет от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в запланированном объеме.

Сведения о показателях цели и задач муниципальной программы, источниках данных представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

 Реализация поставленных задач обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на использование муниципального недвижимого имущества и земельных ресурсов в интересах общества, сегодняшнего и будущих поколений граждан и получение доходов в бюджет города Кировска.

 **Перечень программных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы (ВЦП, подпрограммы)**

Для достижения поставленной цели предлагается реализовать программные мероприятия в рамках задач Программы.

Перечень мероприятий Программы, сгруппированный по задачам Программы, представлен в приложении 2 к Программе.

Информация о показателях (индикаторах) муниципальной Программы и их значениях

во взаимосвязи с целевыми показателями (индикаторами) Программы представлена в таблице 3 приложения 2 к Программе.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета. Финансирование за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 226 291,05 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2021 год – 43 042,52 тыс. руб.,

2022 год – 42 314,76 тыс. руб.,

2023 год – 88 032,36 тыс. руб.

2024 год – 21 337,47 тыс. руб.

2025 год – 15 781,97 тыс. руб.

2026 год – 15 781,97 тыс. руб.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 1 составляет 106 025,44 тыс.руб., в том числе по годам реализации:

2021 год – 17 857,68 тыс. руб.,

2022 год – 17 378,79 тыс. руб.,

2023 год – 21 995,80 тыс. руб.

2024 год – 19 469,76 тыс. руб.

2025 год – 14 661,71 тыс. руб.

2026 год – 14 661,71 тыс. руб.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 2 составляет 120 265,61тыс.руб., в том числе по годам реализации:

2021 год – 25 184,84 тыс. руб.,

2022 год – 24 935,96 тыс. руб.,

2023 год – 66 036,56 тыс. руб.

2024 год – 1 867,71 тыс. руб.

2025 год – 1 120,26 тыс. руб.

2026 год – 1 120,26 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 3– 0,00 тыс.руб.,

Объем бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 4– 0,00 тыс.руб.

Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы) представлена в приложении 2.

 **Описание механизмов управления рисками**

Перечень возможных рисков реализации Программы и мер по их преодолению представлены в таблице 1

Риски и меры по их управлению

 Таб.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Внешние риски |  |
| 1.1 | Правовые риски связаны с изменением федерального, регионального законодательства, а также судебными спорами длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации мероприятий муниципальной Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий | Обеспечение защиты имущественных и иных законных прав муниципального образования в судебном порядке. Осуществление активной нормотворческой деятельности, скорейшее приведение местного законодательства в соответствие с федеральным и региональным путем анализа воздействия того или иного изменения на реализацию основных мероприятий Программы |
| 1.2 | Финансовые риски связаны с удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения целей и задач Программы | Определение приоритетных направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной Программе |
| 1.3 | Финансовые риски, связанные с сокращением бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий Программы  | Оптимизация выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы. Перераспределение объемов финансирования основных мероприятий Программы в зависимости от динамики и темпов решения задачи Программы. |
| 2 | Внутренние  |  |
| 2.1. | Несоответствие состава муниципального имущества функциям муниципального образования  | Инвентаризация и классификация муниципального имущества по критерию соответствия стратегическим интересам муниципального образования. |
| 2.2. | Недостаточная эффективность управления муниципальным имуществом | Совершенствование методов управления муниципальным имуществом и развитие соответствующей информационной базы;усиление контроля эффективности использования муниципального имущества и качества управленческих решений |
| 2.3. | Недостаточное привлечение инвестиций в реальный сектор экономики | Обеспечение приватизации объектов муниципального имущества с передачей их новым собственникам;рациональное использование приватизации для повышения инвестиционной активности и пополнения городского бюджета  |
| 2.4. | Необеспечение поступлений неналоговых доходов городского бюджета от управления и продажи муниципального имущества | Совершенствование подходов к планированию и администрированию доходных источников городского бюджета от управления и продажи муниципального имущества;рациональное использование приватизации для повышения инвестиционной активности и пополнения городского бюджета  |
| 2.5 | Управленческие риски, связанные с низкой исполнительской дисциплиной исполнителей основных мероприятий Программы | Создание эффективной системы управления рисками реализации Программы на основе четкого распределения функций ,полномочий и ответственности между исполнителями основных мероприятий Программы. Мониторинг хода выполнения основных мероприятий Программы ,регулярный анализ и, при необходимости, целевых показателей Программы |

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором муниципальной программы на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности.

**Прогноз социально-экономических результатов реализации МП и методика оценки эффективности ее реализации**

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено достижение следующих результатов:

Снижение доли неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципальной казны на конец 2026 года до 4 процентов;

-обеспечение роста доходов, поступивших в городской бюджет от доходов, администрируемых Комитетом, в объеме собственных доходов, поступающих в бюджет г.Кировска до 20% к 2026 г.;

- доля зарегистрированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимостивключенных в реестр муниципального имущества к 2026 году до 100 процентов;

- увеличение числа сформированных земельных участков для развития инфраструктуры рынка земли и последующего проведения торгов по продаже, аренде до 7400% к уровню 2019 года;

- доля вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков в общем количестве земельных участков, расположенных в границах муниципального образования (за исключением земельных участков, изъятых из оборота, и земельных участков, относящихся к землям запаса) до 100% к 2026 г.;

-обеспечение доли объектов недвижимого имущества (в т.ч. объектов жилого фонда), на которые оформлено право муниципальной собственности из числа выявленных объектов бесхозяйного имущества в отчетном году на уровне 60 процентов;

-увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства к 2026 году до 15 процентов;

- получение доходов бюджета от использования и распоряжения муниципальным земельно-имущественным комплексом в размере 110554,70 тыс. руб. за период реализации муниципальной программы;

-обеспечение доли самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством не менее 75%, недопущение роста самовольно установленных рекламных конструкций;

-обеспечение роста поступлений в городской бюджет от аренды земельных участков, государственная собственность которых не разграничена на 39 % к уровню 2019 года.

Указанные выше основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы будут создавать условия для исполнения полномочий и выполнения задач городского округа, в том числе в социальной сфере (формирование состава муниципального имущества, оптимального для исполнения полномочий городского округа, реализации социальных программ и прочих мероприятий, формирование участков для строительства социально значимых объектов, предоставление земельных участков многодетным семьям и т.д.). Также созданию возможностей для исполнения социальных обязательств города будет способствовать выполнение задач муниципальной программы, связанных с обеспечением неналоговых поступлений в бюджет от использования и приватизации муниципального имущества в запланированном объеме.

В экономической сфере достижение результатов реализации программы будет способствовать развитию экономики, в том числе обеспечивая поддержку малого и среднего бизнеса (предоставление муниципальных преференций, преимущественного права выкупа в соответствии с законодательством и т.п.).

 Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм(основных мероприятий)..

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей. Допускаются разъяснения в результате оценки эффективности муниципальной программы в части показателей (индикаторов), на которые реализация муниципальной программы оказывает косвенное влияние, имеющие информативный, справочный характер.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формулам:

 Ip = ∑(Mп × S), где

Ip - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, которое рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, где

Rф - фактический результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Перечень показателей, используемых при расчете индекса результативности муниципальной программы, отражен в таблице 3 приложения 2.

Под эффективностью реализации муниципальной программы понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы и определяется по индексу эффективности реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 Iэ = (Vф × Iр) / Vп, где

Iэ - индекс эффективности реализации муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

- в случае, если значение показателя Iэ > 1,0, - оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

- в случае, если значение показателя 0,8 ≤ Iэ < 1,0, - оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

- в случае, если значение показателя Iэ > 0,8, - оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы (с приведением алгоритма) расчета отражаются в годовом отчете ГРБС за отчетный финансовый год и (или) в целом за весь период реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

Перечень показателей цели и задач муниципальной программы (ВЦП, под**программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Направленность \*  | Значение показателя | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| Год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: повышение эффективности использования муниципального имущества с целью создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения муниципальных программ города. |
| 1 | Снижение доли неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципальной казны  | % |  | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | Сведения из реестра муниципальной собственности | КУМС |
| 2 | Доля доходов, поступивших в городской бюджет от доходов, администрируемых Комитетом, в объеме собственных доходов, поступающих в местный бюджет  | %. |  | 13 | 15 | 17,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 21 | сведения о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет, справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468 | КУМС |
| 1. | Задача 1. Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности ,вовлечение в хозяйственный оборот для муниципальных нужд выявленных объектов бесхозяйного недвижимого имущества |
| 1.1 | Доля объектов недвижимого имущества (объектов капитального строительства и земельныхучастков), находящегося в реестре муниципальной собственности, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав от общего количества объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества  | % |  | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | Выписка из ЕГРН | КУМСмуниципальные учреждениямуниципальные предприятия |
| 1.2. | Увеличение числа сформированных земельных участков для развития инфраструктуры рынка земли и последующего проведения торгов по продаже, аренде к уровню 2019 года | % |  | 0,4 га | 1 га | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | Выписка из ЕГРН | КУМС |
| 1.3. | Доля вовлеченных вхозяйственный оборотземельных участков вобщем количествеземельных участков,расположенных в границах муниципального образования  (заисключениемземельных участков,изъятых из оборота, иземельных участков,относящихся к землямзапаса) | % |  | 70 | 72 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 100 | Договор аренды, договор купли-продажи | КУМС |
| 1.4. | Доля объектов бесхозяйного имущества, признанных муниципальной собственностью, в общем количестве выявленного в отчетном году бесхозяйного имущества | % |  | 10 | 20 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | Выписка из ЕГРН | КУМС |
| 1.5 | Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства к 2024 году | % |  | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | Перечень МСП | КУМСмуниципальные учреждениямуниципальные предприятия |
| 2. | Задача 2 Поступления в доход городского бюджета от использования и распоряжения муниципальным земельно-имущественным комплексом |
| 2.1 | Получение доходов местного бюджета в размере 110554,70 тыс. руб. за период реализации муниципальной программы. | тыс. руб. |  | 51221,8 | 26090,7 | 27232,7 | 27774,0 | 27774,0 | 27774,0 | 27774,0 | 27774,0 | сведения о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет, справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468 | КУМС |
| 3. | Задача 3 Соблюдение требований законодательства при установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории города |
| 3.1 | Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством | % |  | 0 | 0 | 50 | 65 | 65 | 75 | 76 | 78 | предписания о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Череповца без разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, данные проверок исполнения выданных предписаний о демонтаже рекламных конструкций, акты выполненных работ к муниципальным контрактам на демонтаж рекламных конструкций. | КУМС |
| 4 | Задача 4 Поступления в городской бюджет от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в запланированном объеме |
| 4.1 | Рост поступлений в бюджет от аренды земельных участков, государственная собственность которых не разграничена к уровню 2019 года. | % |  | 288443,4 |  + 1% (384557,6 тыс.руб.) | +1%(389195,7тыс.руб.) | +1%(393087,7тыс.руб.) | +1%(397018,5тыс.руб.) | +1%(400988,7тыс.руб.) | +1%(400988,7тыс.руб.) | +1%(400988,7тыс.руб.) | сведения о поквартальном распределении поступлений доходов в бюджет, справка о перечислении поступлений в бюджет ф.0531468 | КУМС |

\*Направленность показателя обозначается:

 - направленность на рост;

 - направленность на снижение;

 - направленность на достижение конкретного значения

Приложение № 2

Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы

 Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий,мероприятий | Годы реализации | Объем финансирования, руб. | Наименование показателей | Ед. изм. | Ожидаемый результат реализации мероприятия |
| Всего | МБ | ОБ  | ФБ |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Повышение эффективности использования муниципального имущества с целью создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения муниципальных программ города | х |
| 1. | Задача 1. Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности ,вовлечение в хозяйственный оборот для муниципальных нужд выявленных объектов бесхозяйного недвижимого имущества | всего | 106 025 437,31 | 106 025 437,31 | 0,00 | 0,00 | х | х | х |
| 2021 | 17 857 675,86 | 17 857 675,86 | 0,00 | 0,00 | х | х | х |
| 2022 | 17 378 792,85 | 17 378 792,85 | 0,00 | 0,00 | х | х | х |
| 2023 | 21 995 797,58 | 21 995 797,58 | 0,00 | 0,00 | х | х | х |
| 2024 | 19 469 757,58 | 19 469 757,58 | 0,00 | 0,00 | х | х | х |
| 2025 | 14 661 706,72 | 14 661 706,72 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2026 | 14 661 706,72 | 14 661 706,72 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие № 1Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны | всего | 106 025 437,31 | 106 025 437,31 | 0,00 | 0,00 | Прил.2,таб.3,Показатели:1,2,4,5,6,7,8 | х | х |
| 2021 | 17 857 675,86 | 17 857 675,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17 378 792,85 | 17 378 792,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 21 995 797,58 | 21 995 797,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 469 757,58 | 19 469 757,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 14 661 706,72 | 14 661 706,72 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 14 661 706,72 | 14 661 706,72 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.Содержание муниципальных нежилых зданий и помещений в надлежащем состоянии | всего | 93 624 947,53 | 93 624 947,53 | 0,00 | 0,00 | Прил.2,таб.3,Показатели:1,2,4,5,15 | х | х |
| 2021 | 15 631 688,88 | 15 631 688,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 985 695,85 | 15 985 695,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19 766 972,58 | 19 766 972,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 16 579 822,38 | 16 579 822,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 830 383,92 | 12 830 383,92 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 12 830 383,92 | 12 830 383,92 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2Техническая инвентаризация и оценка стоимости дорог, объектов инженерной инфраструктуры | всего | 3 257 500,00 | 3 257 500,00 | 0,00 | 0,00 | Прил.2,таб.3,Показатели:5,8 | х | х |
| 2021 | 673 750,00 | 673 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 673750,00 | 673750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3.Приобретение специализированной техники для содержания и ремонта улично-дорожной сети, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прил.2,таб.3,Показатели:1,7 | х | х |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.4.Проведение работ по формированию земельных участков (проведение кадастровых, топографо-геодезических и картографических работ) | Всего | 8 084 377,38 | 8 084 377,38 | 0,00 | 0,00 | Прил.2, таб.3,Показатели:6,8,20 | х | х |
| 2021 | 1 552 236,98 | 1 552 236,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 719 347,00 | 719 347,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 578 825,00 | 1 578 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 411 322,80 | 1 411 322,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 411 322,80 | 1 411 322,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 1 411 322,80 | 1 411 322,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.5.Приобретение основных средств для муниципальных нужд в казну муниципального образования | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прил.2,таб.3,Показатели:1,4,7 | х | х |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.6. Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании | всего | 1 058 612,40 | 1 058 612,40 | 0,00 | 0,00 | Прил.2,таб.3,Показатели:1,4,7 | х | х |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 058 612,40 | 1 058 612,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Задача 2 Поступления в доход городского бюджета от использования и распоряжения муниципальным земельно-имущественным комплексом | Всего | 120 265 607,83 | 120 265 607,83 | 0,00 | 0,00 | х | х | х |
| 2021 | 25 184 841,00 | 25 184 841,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 935 963,18 | 24 935 963,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 66 036 561,05 | 66 036 561,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 867 714,20 | 1 867 714,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 120 264,20 | 1 120 264,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 120 264,20 | 1 120 264,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие № 2Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно-имущественным комплексом | Всего | 120 265 607,83 | 120 265 607,83 | 0,00 | 0,00 | Прил.2,таб.3,Показатели:3,5,6,8,9,10,20 | х | х |
| 2021 | 25 184 841,00 | 25 184 841,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 935 963,18 | 24 935 963,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 66 036 561,05 | 66 036 561,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 867 714,20 | 1 867 714,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 120 264,20 | 1 120 264,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 1 120 264,20 | 1 120 264,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.Проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости и земельных участков (прав на заключение договоров), публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства | всего | 979 000,00 | 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | Прил.2,таб.3,Показатели:3,5,6,8,9,10,12,13,14,15,20 | х | х |
| 2021 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.2.Определение стоимости движимого и недвижимого имущества, муниципальных земельных участков (при заключении договора аренды, концессионного соглашения) | всего | 29 444 849,80 | 29 444 849,80 | 0,00 | 0,00 | Прил.2,таб.3,Показатели:3,5,6,8,9,10,12,13,14,15,20 | х | х |
| 2021 | 25 048 841,00 | 25 048 841,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 574 746,00 | 574 746,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 964 470,20 | 964 470,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 952 264,20 | 952 264,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 952 264,20 | 952 264,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 952 264,20 | 952 264,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.3.Ведение претензионно-исковой работы \*\* | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прил.2,таб.3,Показатели:11,13 | х | х |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.4. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей  | всего | 89 841 758,03 | 89 841 758,03 | 0,00 | 0,00 | Прил.2,таб.3,Показатели:11,13 | х | х |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2022 | 24 212 217,18 | 24 212 217,18 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2023 | 64 882 090,85 | 64 882 090,85 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2024 | 747 450,00 | 747 450,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Задача 3 Соблюдение требований законодательства при установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории города | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прил.2,таб.3,Показатели:16,17 | х | х |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.Выявление самовольных рекламных конструкций, установленных на муниципальном недвижимом имуществе, принятие решения об их демонтаже и организация работ по демонтажу\*\* | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прил.2,таб.3,Показатели:16,17 | х | х |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Задача 4 Поступления в городской бюджет от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в запланированном объеме | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие № 4Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом\*\* | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прил.2,таб.3,Показатели:18,19- | х | х |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 4.1.Ведение претензионно-исковой деятельности\*\* | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прил.2,таб.3,Показатели:18,19х | х | х |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ИТОГО по Программе | всего | 226 291 045,14 | 226 291 045,14 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2021 | 43 042 516,86 | 43 042 516,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 42 314 756,03 | 42 314 756,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 88 032 358,63 | 88 032 358,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 21 337 471,78 | 21 337 471,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 781 970,92 | 15 781 970,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 781 970,92 | 15 781 970,92 | 0,00 | 0,00 |

\*\*- мероприятие выполняется силами муниципальных служащих комитета по управлению муниципальной собственностью, денежное содержание которых учтено в МП«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ»

Таблица 2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс.руб.), год |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса города Кировска»  | всего | 43 042,52 | 42 314,76 | 88 032,36 | 21 337,47 | 15 781,97 | 15 781,97 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы комитет по управлению муниципальной собственностью города | 43 042,52 | 42 314,76 | 88 032,36 | 21 337,47 | 15 781,97 | 15 781,97 |
| соисполнитель муниципальной программы администрация города (МКУ «ЦМТО») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 1. Содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны  | всего | 17 857,68 | 42 314,76 | 21 995,80 | 19 469,76 | 14 661,71 | 14 661,71 |
| ответственный исполнитель мероприятия комитет по управлению муниципальной собственностью города | 17 857,68 | 42 314,76 | 21 995,80 | 19 469,76 | 14 661,71 | 14 661,71 |
| соисполнитель муниципальной программы (МКУ «ЦМТО») | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   0,00 | 0,00 |   0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно-имущественным комплексом\*\* | Всего | 25 184,84 | 24 935,96 | 66 036,56 | 1 867,71 | 1 120,26 | 1 120,26 |
| ответственный исполнитель мероприятия комитет по управлению муниципальной собственностью города | 25 184,84 | 24 935,96 | 66 036,56 | 1 867,71 | 1 120,26 | 1 120,26 |
| 4 | Основное мероприятие 3. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы\*\* | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель мероприятия комитет по управлению муниципальной собственностью города  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом\*\* | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель мероприятия комитет по управлению муниципальной собственностью города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*\*- мероприятие выполняется силами муниципальных служащих комитета по управлению муниципальной собственностью, денежное

содержание которых учтено в МП «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ»