Приложение к

постановлению администрации

муниципального округа город Кировск

Мурманской области от _______ № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«развитие КУЛЬТУРЫ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»

Срок реализации: 2025-2027

Ответственный исполнитель: Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области

Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики»

| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Ответственный исполнитель: Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области (далее- Комитет образования, культуры и спорта) |
|  | Соисполнители: - Муниципальное казенное учреждение «Управление социального развития города Кировска» (далее – МКУ «Управление социального развития г. Кировска»); - Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ»). |
|  | Участники Программы: - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Александра Семеновича Розанова» (далее - МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова»); - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств н.п. Коашва» (далее - МБУДО «ДШИ н.п. Коашва»); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» (далее - МБУК ИКМ г. Кировска); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (далее - МБУК «ЦБС»); - Муниципальное автономное учреждение культуры «Кировский городской Дворец культуры» (далее – МАУК «КГДК»); - Муниципальное автономное учреждение молодежной политики «Центр молодежных инициатив города Кировска» (далее – МАУМП «Центр молодежных инициатив города Кировска»). |
| Цели муниципальной программы | Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1: Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Задача 2: Своевременное и качественное оформление муниципального округа город Кировск Мурманской области при подготовке к праздничным мероприятиям. Задача 3: Поддержка и развитие общественной активности молодежи, создание условий и стимулов для раскрытия творческих способностей и инновационной деятельности молодежи. Задача 4: Реализация гражданско-патриотических инициатив. Увековечение памяти погибших при защите Отечества и сохранение памяти о жертвах войн |
| Основные показатели, отражающие достижение целей и задач муниципальной программы | Основные показатели цели: - Количество посещений горожанами учреждений культуры, мероприятий, проводимых учреждениями культуры, (единица); - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры и искусства от общего количества детей от 5 до 18 лет в муниципальном образовании, (процент). |
|  | Основные показатели задачи 1: 1.1 Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой муниципальных учреждений культуры, искусства и народного творчества; (процент); 1.2 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; Основные показатели задачи 2: 2.1 Количество художественно оформленных объектов внешнего благоустройства к проведению праздничных мероприятий (единица) Основные показатели задачи 3: 3.1 Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов; 3.2 Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов; Основные показатели задачи 4: 4.1. Количество имен погибших при защите Отечества, увековеченных в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам, руб. | Общий бюджет финансирования муниципальной программы составляет 582 965 833,54 руб. в том числе: 2025 год – 284 299 527,11 руб.; местный бюджет – 228 390 075,11 руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 55 909 452,00 руб.; внебюджетные источники – 0,00 руб. 2026 год – 298 666 306,43 руб.; местный бюджет – 242 756 854,43 руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 55 909 452,00 руб.; внебюджетные источники – 0,00 руб. 2027 год – 0,00 руб.; местный бюджет – 0,00 руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.; внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит решить следующие вопросы: - обеспечение продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70 процентов проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, к 2030 году и не менее 80 процентов таких проектов к 2036 году. - увеличение на 30 % в 2030 году посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2019 году); - повышение уровня удовлетворенности населения города Кировска качеством предоставления услуг в сфере культуры (в 2030 году до 80 процентов); - создание дополнительных туристических объектов (создание экопарка на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области); - модернизация и реконструкция Кировского городского Дворца культуры, Кировского историко-краеведческого музея и Детской школы искусств имени Александра Семеновича Розанова; - своевременное и качественное оформление города Кировска при подготовке к праздничным мероприятиям; - открытие новых молодежных пространств; - переоборудование муниципальных библиотек под новый модельный стандарт (создание трех модельных библиотек); - обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию. - увеличение числа событийных мероприятий фестивалей, конкурсов, выставок различного уровня не менее 1 в год. |

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной Программы

В сфере культуры

В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для проживания. Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны. Решение задач в области социально-экономического развития города напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых - один из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом.

Муниципальные учреждения сферы культуры выполняют важнейшие социальные функции и являются одними из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры города Кировска.

Сеть муниципальных учреждений культуры города Кировска представлена следующими учреждениями:

- МАУК «КГДК» (ул. Мира, 7) с двумя сельскими домами культуры н.п. Титан и н.п. Коашва и клубом активного поколения «Родник» (пр. Ленина, д. 9а).

- МБУК ИКМ г. Кировска, (ул. Советская, д. 9), мемориал С.М. Кирову (ул. Советская д.7) и выставочным залом (ул. Юбилейная, д.13);

-МБУК «ЦБС» в состав системы входят пять филиалов, расположенных в городе Кировске, микрорайоне Кукисвумчорр и населенных пунктах Титан, Коашва;

- МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» (ул. Хибиногорская, д. 34) с художественным отделением, расположенным по адресу: ул. Хибиногорская, д.29;

- МБУДО «ДШИ н.п. Коашва» (н.п. Коашва, д. 5);

Общая численность работающих в отрасли составляет более 200 человек.

Важной частью богатого культурного и исторического прошлого муниципалитета являются объекты культурного наследия. На государственном учете состоит 6 объектов культурного наследия регионального значения, из них два находятся в муниципальной собственности.

Разработка муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики» (далее – Программа) вызвана необходимостью поддерживать и развивать все направления отрасли культуры и молодежной политики, наиболее эффективно используя финансовые ресурсы.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов власти всех уровней и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

Программа охватывает все основные направления деятельности сферы культуры города Кировска: развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности, поддержку народного художественного творчества.

Реализация Программы направлена на преодоление существующих проблем развития отрасли, среди которых:

- снижение доступности культурного продукта для населения города Кировска с подведомственной территорией в связи с сокращением сети учреждений культуры и наличием диспропорции в обеспечении населения услугами организаций культуры и искусства;

- недостаточный уровень материально-технической базы учреждений культуры и искусства, ее несоответствие современным требованиям к качеству и доступности предоставления услуг культуры;

- недостаточный и неравномерный по отдельным видам учреждений культуры темп внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;

- проблемы кадрового обеспечения культурных процессов, включая слабый приток молодых специалистов в отрасль, старение кадров.

В целях улучшения состояния сферы культуры и обеспечения устойчивого ее развития в долгосрочной перспективе разработана Программа.

Приоритеты политики в сфере культуры города Кировска тесно увязаны с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» а также в соответствии со Стратегией государственной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р.

В числе приоритетов можно выделить следующие направления:

- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций региона как национального богатства и основы единства общества;

-формирование единого культурного пространства, характеризующегося информационной и цифровой открытостью, объединяющего творческие субъекты сферы культуры и обеспечивающего взаимообмен культурными ценностями и идеями;

- повышение качества муниципальной инфраструктуры, в том числе создание общественных пространств и многофункциональных центров;

- продвижение в культурном пространстве региона нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

- обеспечение инновационного развития отрасли культуры, вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных технологий;

-создание условий для устойчивого развития негосударственного сектора в сфере культуры;

- создание брендовых культурных событий и продуктов, способствующих укреплению позитивного имиджа города как в России, так и за рубежом;

- формирование муниципальной кадровой политики.

Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов государственной политики, целью настоящей Программы является повышение качества и доступности для жителей Мурманской области услуг, оказываемых учреждениями культуры, приведение в удовлетворительное состояние материально-технической базы учреждений культуры.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

- сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения.

Создание условий для сохранения культурного наследия, повышения качества и разнообразия услуг в различных видах культурной деятельности относятся к числу главных задач развития социальной сферы муниципального округа, которые будут решены при помощи Программы.

Реализация Программы позволит с максимальной социальной и экономической эффективностью решить задачи расширения доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения города Кировска.

Для успешной реализации Программы учреждениями был проведен мониторинг потребности в услугах. Утверждение значения количественных показателей муниципальных услуг проводилось с учетом изменения и динамики контингента детских школ искусств, количества клубных формирований и их участников, получателей муниципальных услуг, учета снижения численности населения города, учета работающих специалистов и преподавателей, данные по созданию выставок, количество выданных документов, посещений библиотеки и зарегистрированных пользователей. На основании результатов мониторинга разработаны и утверждены муниципальные задания.

Анализ современного состояния деятельности учреждений культуры города Кировска позволяет сделать вывод, что в отрасли создаются условия для обеспечения качества и доступности услуг, но вместе с тем, есть ряд проблем, требующих пристального внимания и решения в рамках указанной Программы:

- недостаточное количество профессиональных кадров;

- недостаток средств на участие талантливых детей, подростков и взрослых коллективов в выездных фестивалях и конкурсах;

-  недостаточная материально-техническая база учреждений культуры;

- не в полном объеме осуществляется комплектование библиотечных фондов.

Несмотря на это, решение задач по сохранению и дальнейшему развитию учреждений в сфере культуры и искусства программным методом является эффективным инструментом реализации муниципальной культурно-образовательной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, улучшения качества жизни горожан.

Важной задачей программы является создание праздничной атмосферы при проведении культурно-массовых, праздничных и иных мероприятий. Для решения этой задачи необходимо провести работы по художественному оформлению объектов внешнего благоустройства города Кировска, ремонту и приобретению праздничного инвентаря.

Художественное оформление включает в себя оформление флагами, консолями, а также праздничными конструкциями на опоры освещения.

Ремонт праздничного инвентаря включает в себя мероприятия, направленные на поддержание в надлежащем состоянии ранее приобретенных материальных ценностей для художественного оформления объектов (флаги, консоли, конструкции и т.д.).

Приобретение праздничного инвентаря необходимо для оформления объектов в полном объеме. Материальные ценности, утратившие в процессе износа свои качественные характеристики, требуют замены (флаги, древки и т.д.).

В рамках Программы предполагается использовать существующие и новые средства праздничного оформления.

Решение обозначенной проблемы возможно с применением программно-целевого метода, который позволит обеспечить системный подход к её проработке.

Актуальность вопроса по качественному художественному оформлению городских территорий в связи с проведением праздничных мероприятий растёт с каждым годом. Средства, выделяемые по Программе, позволяют обеспечить качественное выполнение задач по-праздничному и тематическому оформлению городских территорий к проведению государственных, общегородских праздников и культурно-массовых мероприятий.

В сфере молодежной политики

Приоритеты Российской Федерации ориентированы на укрепление воспитательной роли семьи, общества и государства. Российская молодежь все ярче демонстрирует активную позицию по развитию гражданского общества, формируются механизмы создания молодежью общественных благ.

В последние годы удалось переломить ряд негативных тенденций и достичь заметного улучшения социально-экономического положения молодежи в Российской Федерации. Уменьшилась смертность среди молодежи, усилилось стремление к ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы и наметилось снижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних). Российская Федерация является одним из мировых лидеров по количеству молодых специалистов, получивших высшее образование. Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад.

Вместе с тем, существует тенденция нарастания негативного влияния целого ряда внутренних и внешних факторов, повышающих риски роста угроз ценностного, общественного и социально-экономического характера. Проблемным фактором является деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого в условиях социального расслоения, как показывает опыт других стран, могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе.

Снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет может оказать системное влияние на социально-экономическое развитие страны, привести к убыли населения, сокращению трудовых ресурсов, росту пенсионной нагрузки и ослаблению обороноспособности Российской Федерации.

Важно выработать в молодежной среде приоритет национально-государственной идентичности, а также воспитать чувство гордости за Отечество.

Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи.

Эффективная реализация государственной молодежной политики должна обеспечивать устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической культурой и спортом, не имеющих вредных привычек, работающих над своим личностным и профессиональным развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы, прилагающих усилия для динамичного развития сильной и независимой Российской Федерации.

Главным результатом реализации государственной молодежной политики должно стать улучшение социально-экономического положения молодежи и увеличение степени ее вовлеченности в социально-экономическую жизнь.

Молодежная политика основывается на конституционных гарантиях равенства прав и свобод граждан и реализуется в соответствии со следующими принципами:

- приоритетность государственной поддержки социально незащищенных молодых граждан;

- предоставление государством базового объема услуг для духовного, культурного, социального, физического и психического развития молодежи, а также возможностей для выбора жизненного пути, образования, начала трудовой деятельности, создания семьи;

- поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций;

- развитие государственно-частного партнерства и взаимодействия с социальными институтами общества;

- повышение эффективности использования информационных ресурсов и инфраструктуры в интересах реализации государственной молодежной политики;

- укрепление механизмов правового регулирования и единства государственной молодежной политики на муниципальном уровне;

- взаимодействие различных ведомств при реализации стратегий и программ в части, касающейся молодежной политики.

Целями государственной молодежной политики являются совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны.

Для достижения целей молодежной политики необходимо решить следующие приоритетные задачи:

- формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы нашего государства, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений. Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- разработка и внедрение просветительских (в том числе интерактивных) программ и проектов гражданско-патриотической тематики, посвященных пропаганде государственной символики, достижениям государства, героям и значимым событиям в новейшей истории страны;

- реализация просветительских и иных программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде;

- популяризация в молодежной среде литературного русского языка, а также культурных и национальных традиций;

- вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны и традиционных ремесел;

- системная поддержка программ и проектов, направленных на формирование активной гражданской позиции молодых граждан, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактику экстремизма, взаимодействие с молодежными субкультурами и неформальными движениями;

- вовлечение молодежи в активную работу молодежных объединений;

- вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых деятелей искусства, а также талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества и не имеющей специального образования;

- популяризация людей, достигших выдающихся успехов в своей профессиональной деятельности;

- повышение доступности молодежного туризма и развитие его инфраструктуры;

- поддержка участия молодежи в реализации проектов экологических организаций;

- развитие механизмов обеспечения доступности для молодежи объектов культурного наследия (в том числе путем формирования и развития единой системы льготного посещения театрально-концертных организаций, музеев, выставок, организаций культуры и искусства);

- расширение сети молодежных, физкультурно-спортивных, военно-патриотических и компьютерных клубов, библиотек, художественных кружков и других организаций, доступных для молодежи;

- развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи. Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- развитие гуманитарного и правового просвещения молодежи, повышение уровня финансовой грамотности;

- повышение качества подготовки молодых специалистов и их квалификации (прежде всего по педагогическому и инженерно-техническому направлениям);

- создание условий и системы мотивации, способствующих самообразованию молодежи, а также организация доступа к образовательным и просветительским курсам и мероприятиям в режиме удаленного доступа;

- совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи;

- совершенствование условий для инклюзивного образования молодых людей с ограниченными возможностями здоровья;

- развитие компетенций работников, занимающихся вопросами молодежи, в том числе имеющих квалификацию "специалист по организации работы с молодежью";

- активное использование ресурсов семейных сообществ и позитивного потенциала молодежных неформальных объединений для дополнительного образования молодежи;

- создание условий для привлечения к деятельности в сфере дополнительного образования молодых специалистов, индивидуальных предпринимателей, волонтеров, представителей студенчества, науки и образовательных организаций высшего образования;

- развитие молодежного самоуправления в образовательных организациях, привлечение молодежных общественных объединений к мониторингу контроля качества образования;

- формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи. Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом, в том числе техническими видами спорта;

- вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни;

- совершенствование системы студенческих соревнований и развитие студенческого спорта;

- реализация проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни;

- содействие развитию инфраструктуры для отдыха и оздоровления молодежи, привлечение молодежи в добровольные студенческие спасательные формирования и подразделения добровольной пожарной охраны;

- совершенствование ежегодной диспансеризации студентов, а также организации оздоровления и санаторно-курортного отдыха;

- создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта». Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- обеспечение механизмов высокопроизводительной занятости молодежи путем создания новых и модернизации существующих рабочих мест;

- создание базовых условий для реализации предпринимательского потенциала молодежи, в том числе социального, а также создание и поддержка деятельности общественных объединений, направленной на развитие социально ориентированного молодежного предпринимательства;

- развитие трудовой и проектной активности молодежи путем совмещения учебной и трудовой деятельности (в том числе путем развития профильных студенческих отрядов);

- создание условий для развития профориентационной работы среди молодежи и построение эффективной траектории профессионального развития;

- создание условий для максимально гибкого включения молодого человека в новые для него виды деятельности, а также стимулирование работодателей, принимающих на работу молодежь из наиболее социально незащищенных категорий;

- целенаправленная и системная поддержка молодежных программ и проектов, направленных на развитие созидательной деятельности сельской молодежи, а также молодежи малых городов и моногородов;

- привлечение в сельскую местность молодежи из других регионов России путем создания благоприятных условий для ее трудовой деятельности;

- развитие института наставничества в образовательных и других организациях, а также на предприятиях и в органах власти;

- создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в социализации, реализации творческого потенциала, трудоустройстве и предпринимательской деятельности;

- развитие моделей адресной помощи молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;

- формирование системы поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности;

- развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических, студенческих и трудовых коллективах, а также по месту жительства;

- поддержка участия российской молодежи и молодежных объединений в международных структурах, а также в работе международных форумов, конференций и фестивалей;

- содействие в реализации программ двусторонних молодежных обменов, а также развитие сотрудничества с молодежными организациями соотечественников, проживающих за рубежом;

- создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей. Реализация этой задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- воспитание в молодежной среде позитивного отношения к семье и браку;

- формирование образа благополучной молодой семьи, живущей в зарегистрированном браке, ориентированной на рождение и воспитание нескольких детей, занимающейся их воспитанием и развитием на основе традиционной для России системы ценностей;

Раздел 2. Перечень показателей цели и задач муниципальной Программы.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Направленность** = | Значение показателя |  |  | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годы реализации программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 ПЛАН | 2026 ПЛАН | 2027 ПЛАН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений горожанами учреждений культуры, мероприятий, проводимых учреждениями культуры | Единиц на 1 жителя |  | 14,8 | 14,9 | 15,0 | Формы федерального статистического наблюдения 6-НК, 7-НК, 8-НК, Годовой отчет комитета культуры МКУ «Управление социального развития» | МКУ «Управление социального развития города Кировска» |
| 2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры и искусства от общего количества детей от 5 до 18 лет в муниципальном образовании | процент |  | 14,5 | 14,6 | 14,7 | Форма статистического наблюдения 1-ДО, Годовой отчет комитета культуры МКУ «Управление социального развития города Кировска» | МКУ «Управление социального развития города Кировска» |
| Задача 1: Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.1.1 | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой муниципальных учреждений культуры, искусства и народного творчества; | процент |  | 75,0 | 80,0 | 85,0 | Результаты опрос населения муниципального округа город Кировск Мурманской области | МКУ «Управление социального развития города Кировска» |
| 1.2 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент |  | 14,7 | 0 | 0 | Годовой отчет комитета культуры МКУ «Управление социального развития города Кировска» | МКУ «Управление социального развития города Кировска» |
| Задача 2: Своевременное и качественное оформление муниципального округа город Кировск Мурманской области при подготовке к праздничным мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество приобретенного инвентаря для оформления объектов внешнего благоустройства города Кировск, (единиц) | единица | = | 49 | 49 | 49 | Муниципальные контракты (договора) | МКУ «УКГХ» |
| 2.2 | Количество художественно оформленных объектов внешнего благоустройства к проведению праздничных мероприятий | единица | = | 27 | 27 | 27 | План мероприятий оформления города | МКУ «УКГХ» |
| Задача 3: Поддержка и развитие общественной активности молодежи, создание условий и стимулов для раскрытия творческих способностей и инновационной деятельности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов | процент |  | 30 | 45 | 50 | Годовой отчет в Комитет Молодежной политики Мурманской области | МКУ «Управление социального развития города Кировска» |
| 3.2 | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов | процент |  | 20 | 25 | 30 | Годовой отчет в Комитет Молодежной политики Мурманской области | МКУ «Управление социального развития города Кировска» |
| Задача 4. Реализация гражданско-патриотических инициатив. Увековечение памяти погибших при защите Отечества и сохранение памяти о жертвах войн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество имен погибших при защите Отечества, увековеченных в соответствии с законодательством Российской Федерации | Процент от количества вынесенных решений комиссии по увековечиванию | = | 100 | 100 | 100 | Годовой отчет комитета культуры МКУ «Управление социального развития города Кировска» | МКУ «Управление социального развития города Кировска» |

**Направленность показателя обозначается:

- направленность на рост;

- направленность на снижение;

= - направленность на достижение конкретного значения.

Раздел 3. Перечень мероприятий и сведения об объёмах финансирования муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации |  | Объем финансирования, руб. |  |  |  |  | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | МБ | ОБ (ФБ) | ВБС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства | Комитет образования, культуры и спорта, МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», МБУДО «ДШИ н.п. Коашва» | 2025-2027 | 2025 |  | 66 790 587,78 |  | 66 790 587,78 | 0,00 | 0,00 | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных общеразвивающими программами в области искусств | единица | 300 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 69 378 056,49 |  | 69 378 056,49 | 0,00 | 0,00 |  |  | 300 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.1.2 | Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства | Комитет образования, культуры и спорта, МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», МБУДО «ДШИ н.п. Коашва» | 2025-2027 | 2025 |  | 66 511 485,78 |  | 66 511 485,78 | 0,00 | 0,00 | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных предпрофессиональными программами в области искусств | единица | 300 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 69 098 954,49 |  | 69 098 954,49 | 0,00 | 0,00 |  |  | 300 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.1.3 | Участие коллективов в фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня (в учреждениях дополнительного образования сферы культуры и искусства) | Комитет образования, культуры и спорта, МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», МБУДО «ДШИ н.п. Коашва» | 2025-2027 | 2025 |  | 279 102,00 |  | 279 102,00 | 0,00 | 0,00 | Доля учащихся, принявших участие в фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня, от общего количества обучающихся в детских школах искусств | процент | 55 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 279 102,00 |  | 279 102,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 60 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.1.4 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска (в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства) | Комитет образования, культуры и спорта, МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», МБУДО «ДШИ н.п. Коашва» | 2025-2027 | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество работников учреждения воспользовались компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно | человек | - |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.1.5 | Выплаты по социальной поддержке педагогических работников муниципальных учреждений, в части единовременных пособий при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости и молодым специалистам при трудоустройстве | Комитет образования, культуры и спорта, МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», МБУДО «ДШИ н.п. Коашва» | 2025-2027 | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество педагогических работников которым предоставлены выплаты по социальной поддержке | человек | - |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.1.6 | Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и иные аналогичные расходы (в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства) | Комитет образования, культуры и спорта, МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», МБУДО «ДШИ н.п. Коашва» | 2025-2027 | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество выполненных ремонтных работ | единица | - |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.2 | Создание условий для деятельности учреждений клубного типа | Комитет образования, культуры и спорта, МАУК «КГДК» | 2025-2027 | 2025 |  | 131 767 143,34 |  | 78 857 691,34 | 55 909 452,00 | 0,00 | Количество посещений мероприятий, проводимых собственными силами на площадке Дворца культуры | единица | 126 140 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 139 270 534,06 |  | 83 361 082,06 | 55 909 452,00 | 0,00 |  |  | 129 900 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.2.1 | Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на базе муниципальных автономных учреждений культуры | Комитет образования, культуры и спорта, МАУК «КГДК» | 2025-2027 | 2025 |  | 34 224 056,84 |  | 34 224 056,84 | 0,00 | 0,00 | Количество участников клубных формирований | человек | 1000 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 41 727 447,56 |  | 41 727 447,56 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1000 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.2.2 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (МАУК «КГДК») за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | Комитет образования, культуры и спорта, МАУК «КГДК» | 2025-2027 | 2025 |  | 93 182 420,00 |  | 37 272 968,00 | 55 909 452,00 | 0,00 | Просроченная кредиторская задолженность | Тыс. руб. | 0 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 93 182 420,00 |  | 37 272 968,00 | 55 909 452,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.2.3 | Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и иные аналогичные расходы (в учреждениях клубного типа) | Комитет образования, культуры и спорта, МАУК «КГДК», МКУ «ЦМТО» | 2025-2027 | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество выполненных работ | единица | - |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.2.4 | Организация, проведение городских культурно-массовых мероприятий (в учреждениях клубного типа) | Комитет образования, культуры и спорта, МАУК «КГДК» | 2025-2027 | 2025 |  | 3 349 866,50 |  | 3 349 866,50 | 0,00 | 0,00 | Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий | единица | 710 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 3 349 866,50 |  | 3 349 866,50 | 0,00 | 0,00 |  |  | 720 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.2.5 | Организация выездных мероприятий (в учреждениях клубного типа) | Комитет образования, культуры и спорта, МАУК «КГДК» | 2025-2027 | 2025 |  | 1 010 800,00 |  | 1 010 800,00 | 0,00 | 0,00 | Количество коллективов принявших участие в выездных мероприятиях | единица | 10 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 1 010 800,00 |  | 1 010 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.2.6 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска (в учреждениях клубного типа) | Комитет образования, культуры и спорта, МАУК «КГДК» | 2025-2027 | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество работников учреждения воспользовались компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) | человек | - |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.3 | Создание условий для деятельности муниципального музея | Комитет образования, культуры и спорта, МБУК ИКМ г. Кировска | 2025 -2027 | 2025 |  | 17 851 429,86 |  | 17 851 429,86 | 0,00 | 0,00 | Доля экспонируемых предметов из общего числа предметов основного музейного фонда | процент | 1,5 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 18 890 007,67 |  | 18 890 007,67 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.3.1 | Обеспечение деятельности МБУК "Историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом" | Комитет образования, культуры и спорта, МБУК ИКМ г. Кировска | 2025 -2027 | 2025 |  | 17 703 356,58 |  | 17 703 356,58 | 0,00 | 0,00 | Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда учреждения | процент | 8 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 18 741 934,39 |  | 18 741 934,39 | 0,00 | 0,00 |  |  | 8 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.3.2 | Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий (в муниципальном музее) | Комитет образования, культуры и спорта, МБУК ИКМ г. Кировска | 2025 -2027 | 2025 |  | 148 073,28 |  | 148 073,28 | 0,00 | 0,00 | Количество экспозиций (выставок) | единица | 19 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 148 073,28 |  | 148 073,28 | 0,00 | 0,00 |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.3.3 | Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и иные аналогичные расходы (в муниципальном музее) | Комитет образования, культуры и спорта, МБУК ИКМ г. Кировска, МКУ «Центр МТО г. Кировска» | 2025-2027 | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество выполненных работ | единица | - |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.3.4 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска в муниципальном музее) | Комитет образования, культуры и спорта, МБУК ИКМ г. Кировска | 2025 -2027 | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество работников учреждения воспользовались компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) | человек | - |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.4 | Создание условий для деятельности муниципальных библиотек | Комитет образования, культуры и спорта, МБУК «ЦБС» | 2025 -2027 | 2025 |  | 54 374 738,12 |  | 54 374 738,12 | 0,00 | 0,00 | Количество посещений библиотек | единица | 259 000 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 57 601 028,11 |  | 57 601 028,11 | 0,00 | 0,00 |  |  | 268 000 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.4.1 | Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения на базе МБУК "Централизованная библиотечная система" | Комитет образования, культуры и спорта, МБУК «ЦБС» | 2025 -2027 | 2025 |  | 54 254 071,19 |  | 54 254 071,19 | 0,00 | 0,00 | Доля документов из фондов библиотеки, библиографическое описание которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов | процент | 100 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 57 480 361,18 |  | 57 480 361,18 | 0,00 | 0,00 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.4.2 | Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий (в муниципальных библиотеках) | Комитет образования, культуры и спорта, МБУК «ЦБС» | 2025-2027 | 2025 |  | 120 666,93 |  | 120 666,93 | 0,00 | 0,00 | Количество организованных и проведенных культурно-просветительских мероприятий | единица | 2 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 120 666,93 |  | 120 666,93 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.4.3 | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках проекта поддержка отрасли культуры | Комитет образования, культуры и спорта, МБУК «ЦБС» | 2025 - 2027 | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенных книг | единица | - |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.4.4 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска | Комитет образования, культуры и спорта, МБУК «ЦБС» | 2025-2027 | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество работников учреждения воспользовались компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно | человек | - |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.4.5 | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках проекта поддержка отрасли культуры | Комитет образования, культуры и спорта, МБУК «ЦБС» | 2025-2027 | 2025 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенных книг | единица | - |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.5 | Создание экопарка на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (Модернизация конного клуба "Ласточка") | Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 |  | 28 557,10 |  | 28 557,10 | 0,00 | 0,00 | Количество выполненных работ | единица | 1 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 29 699,38 |  | 29 699,38 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.5.1 | Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению конного клуба "Ласточка" | КОК и С, МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 |  | 28 557,10 |  | 28 557,10 | 0,00 | 0,00 | Фактическое водопотребление и стоки | процент | 700 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 29 699,38 |  | 29 699,38 | 0,00 | 0,00 |  |  | 700 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| Задача 2: Своевременное и качественное оформление муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией при подготовке к праздничным мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по подготовке к проведению праздничных мероприятий | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 |  | 5 916 368,40 |  | 5 916 368,40 | 2025 | 0,00 | Количество локальных зон и мест, оформленных к праздничным мероприятиям | единица | 4 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 5 916 368,40 |  | 5 916 368,40 | 2026 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 2.1.1 | Приобретение праздничного инвентаря | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 |  | 111 170,00 |  | 111 170,00 | 0,00 | 0,00 | Количество венков для возложения | штука | 5 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 111 170,00 |  | 111 170,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 2.1.2 | Выполнение работ по художественному оформлению города | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 |  | 4 125 330,20 |  | 4 125 330,20 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенного праздничного инвентаря | единица | 30 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 4 125 330,20 |  | 4 125 330,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 2.1.3 | Организация праздничных мероприятий | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 |  | 491 868,20 |  | 491 868,20 | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных мероприятий | единица | 5 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 491 868,20 |  | 491 868,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 2.1.4 | Хранение праздничного инвентаря | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 |  | 1 188 000,00 |  | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | Количество единиц хранения инвентаря | единица | 1200 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 1 188 000,00 |  | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1200 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| Задача 3: Поддержка и развитие общественной активности молодежи, создание условий и стимулов для раскрытия творческих способностей и инновационной деятельности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс мероприятий направленный, на поддержку и развитие молодежных инициатив | Комитет образования, культуры и спорта, МАУ «Центр молодёжных инициатив города Кировска» | 2025-2027 | 2025 |  | 88 050,18 | 88 050,18 |  | 0,00 | 0,00 | Количество молодых граждан - участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы. | человек | 20 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 88 050,18 | 88 050,18 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 3.1.1 | Реализация молодежных инициатив и проектов | Комитет образования, культуры и спорта, МАУ «Центр молодёжных инициатив города Кировска» | 2025-2027 | 2025 |  | 88 050,18 | 88 050,18 |  | 0,00 | 0,00 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи от 14 до 35 лет) | процент | 30 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 88 050,18 | 88 050,18 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 3.1.2 | Мероприятия по укреплению материально-технической базы открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив | Комитет образования, культуры и спорта, МАУ «Центр молодёжных инициатив города Кировска» | 2025-2027 | 2025 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенного оборудования | единица | - |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 3.2 | Создание условий для организации мероприятий в сфере молодежной политики | Комитет образования, культуры и спорта, МАУ «Центр молодежных инициатив города Кировска» | 2025-2027 | 2025 |  | 7 482 652,33 | 7 482 652,33 |  | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | единица | 11 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 7 492 562,14 | 7 492 562,14 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 11 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 3.2.1 | Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения молодёжной политики «Центр молодёжных инициатив города Кировска» | Комитет образования, культуры и спорта, МАУ МП «Центр молодежных инициатив города Кировска» | 2025-2027 | 2025 |  | 7 482 652,33 | 7 482 652,33 |  | 0,00 | 0,00 | Количество мероприятий для организации досуга детей, подростков и молодежи | единица | 36 |
|  |  |  |  | 2026 |  | 7 492 562,14 | 7 492 562,14 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 36 |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| Задача 4: Реализация гражданско-патриотических инициатив. Увековечение памяти погибших при защите Отечества и сохранение памяти о жертвах войн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация гражданско-патриотических инициатив | МКУ «Управление социального развития города Кировска» | 2025-2027 | 2025 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Количество имен погибших при защите Отечества, увековеченных в соответствии с законодательством Российской Федерации | Процент от количества вынесенных решений комиссии по увековечиванию | - |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 4.1.1 | Расходы на увековечивание памяти выдающихся событий и личностей в муниципальном округе город Кировск Мурманской области | Комитет образования, культуры и спорта» | 2025-2027 | 2025 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Количество установленных мемориальных знаков (ежегодно) | единица | - |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 4.1.2 | Приобретение региональной символики | Комитет образования, культуры и спорта | 2025-2027 | 2025 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенной символики | Единица | - |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 4.1.3 | Изготовление Мурала "Лица героев" | Комитет образования, культуры и спорта | 2025-2027 | 2025 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Количество выполненных работ | Единица | - |
|  |  |  |  | 2026 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
|  |  |  |  | 2027 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 2025 | 284 299 527,11 | 228 390 075,11 |  | 55 909 452,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 298 666 306,43 | 242 756 854,43 |  | 55 909 452,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Раздел 4. Описание механизмов управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации программы осуществляет ответственный исполнитель – Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска.

В рамках реализации программы могут быть выделены наиболее актуальные риски ее реализации, к внешним рискам относится:

- финансовый риск реализации подпрограммы связан с дефицитом бюджета муниципального образования, который может привести к снижению объемов поддержки сферы культуры;

- социальные риски, связанные с формированием возможного негативного отношения граждан к деятельности учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры;

- деятельностью исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере реализации государственной политики по указанному направлению;

- деятельностью иных организаций, привлеченных к реализации мероприятий программы.

Основными способами преодоления указанных рисков являются:

1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы, в зависимости от достигнутых результатов;

2) осуществление контроля за применением в пределах своей компетенции федеральных и областных нормативных правовых актов, относящихся к сфере реализации программы;

3) проведение в течение всего срока выполнения программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации программы и, при необходимости, актуализация программы;

4) перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

Внутренние риски могут быть обусловлены:

1) несвоевременной разработкой, согласованием и принятием документов, обеспечивающих выполнение мероприятий программы;

2) недостаточной оперативностью при корректировке программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

1) детальное планирование хода реализации программы;

2) оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы;

3) своевременная актуализация программы, в том числе корректировка состава исполнения мероприятий с сохранением динамики реализации мероприятий программы, корректировка значений целевых показателей программы в случае наступления обстоятельств, в том числе обстоятельств непреодолимой силы не позволяющих реализовать в полном объеме мероприятия, предусмотренные государственной программой.

Раздел 5. Прогноз социально-экономических результатов реализации Программы и методика оценки эффективности её реализации

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит достичь следующих результатов:

- обеспечение продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70 процентов проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, к 2030 году и не менее 80 процентов таких проектов к 2036 году.

- увеличение на 30 % в 2030 году посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2019 году);

- повышение уровня удовлетворенности населения города Кировска качеством предоставления услуг в сфере культуры (в 2030 году до 80 процентов);

- создание дополнительных туристических объектов (создание экопарка на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области);

- модернизация и реконструкция Кировского городского Дворца культуры, Кировского историко-краеведческого музея и Детской школы искусств имени Александра Семеновича Розанова;

- своевременное и качественное оформление города Кировска при подготовке к праздничным мероприятиям;

- открытие новых молодежных пространств;

- переоборудование муниципальных библиотек под новый модельный стандарт (создание трех модельных библиотек);

- обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию.

- увеличение числа событийных мероприятий фестивалей, конкурсов, выставок различного уровня не менее 1 в год.

Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится в соответствии с примерной методикой оценки определенной Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа город Кировск Мурманской области, утвержденным постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска» (в редакции постановления администрации города Кировска от 03.12.2021 № 1210)