Утверждена

постановлением администрации

муниципального округа город

Кировск Мурманской области

от ________ № ______

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды»

Срок реализации - 2025 – 2027 годы

Ответственный исполнитель - муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством»

Паспорт муниципальной программы

«Охрана окружающей среды»

| Муниципальный заказчик МП | Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель МП, соисполнитель, участник МП | Ответственный исполнитель: муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ») |
|  | Соисполнитель: отсутствует |
|  | Участники: определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цель МП | Наименование цели: Улучшение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения муниципального округа город Кировск Мурманской области |
| Задачи МП | Наименование задачи 1: Снижение негативного воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде |
|  | Наименование задачи 2: Благоустройство территорий городских кладбищ и содержание их в надлежащем санитарном состоянии |
|  | Наименование задачи 3: Снижение негативного влияния на безопасные условия проживания |
| Основные показатели, отражающие достижение целей и задач МП | Наименование показателя цели: - соотношение объемов выполненных мероприятий от запланированных |
|  | Наименование показателя задачи 1: - объем вывезенных твердых коммунальных отходов; |
|  | Наименование показателя задачи 2: - количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий городских кладбищ и содержание в надлежащем санитарном состоянии; - количество оказанных услуг по погребению тел умерших (погибших). |
|  | Наименование показателя задачи 3: - количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов животных без владельцев; - количество оказанных услуг по брошенному и разукомплектованному транспорту |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав МП | Подпрограммы отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации МП | 2025 - 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования по годам (руб.) | Общий объем финансирования составляет – 103 845 906,77 руб., в том числе: 2025 год - 36 951 339,27 руб.: местный бюджет - 33 775 175,27 руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 3 176 164,00 руб.; внебюджетные источники – 0,00 руб. 2026 год - 33 447 283,75 руб.: местный бюджет - 30 271 119,75 руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) - 3 176 164,00 руб.; внебюджетные источники – 0,00 руб. 2027 год - 33 447 283,75 руб.: местный бюджет - 30 271 119,75 руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 3 176 164,00 руб.; внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации МП | 1. Увеличение ежегодного объема отходов, вывезенных с территории муниципального округа город Кировск Мурманской области. 2. Сокращение ежегодного количества заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов животных без владельцев. Как следствие улучшение состояния окружающей среды и санитарно-эпидемиологического состояния территории муниципального округа город Кировск Мурманской области. |

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации МП

В условиях реформирования экономики, вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение.

Обеспечение охраны, улучшения качества и безопасности окружающей среды осуществляется за счет разработки и впоследствии реализации комплекса следующих мероприятий:

1. Снижение негативного воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде.

С 2017 года внедрена новая система обращения с отходами, направленная на улучшение экологической обстановки в населенных пунктах.

К полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами относятся: организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (далее – ТКО); осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.

В Мурманской области по результатам конкурсного отбора статус регионального оператора по обращению с ТКО присвоен АО «Ситиматик», с которым Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области подписано соглашение об организации деятельности по обращению с отходами на территории Мурманской области с 10.01.2018.

Согласно пункту 1 статьи 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах) региональный оператор обязан обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона об отходах к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с ТКО относятся:

- создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО;

- организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с ТКО.

В соответствии с постановлением администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области от 22.01.2021 № 92 «Об утверждении Положения о порядке согласования и создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» органом, уполномоченным на согласование создания места (площадки) накопления ТКО на территории муниципального образования является Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области. Органом, уполномоченным вести реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, является муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ».

На официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска Мурманской области размещена схема размещения мест (площадок) накопления ТКО по адресу: https://kirovsk.ru/main/oos/shema_razmeshcheniya_200522/.

Основной проблемой остается вывоз отходов с территорий дачных кооперативов и гаражной застройки и, как следствие, образование несанкционированных свалок.

Регулярно проводиться работа по выявлению и вывозу несанкционированных свалок на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области,

В 2023 году по результатам деятельности была ликвидирована свалка отходов, расположенная в труднодоступном месте (на косогоре), данная свалка отходов образовывалась десятилетиями. В следствии ее ликвидации было вывезено 306,4 м3 отходов.

Также, ежегодно на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области проводится сбор, транспортирование с целью последующей передачи на утилизацию отработанных шин пневматических.

В 2023 году было вывезено и передано на утилизацию 38 тонн отработанных пневматических шин.

Для решения экологических проблем необходимо формировать экологическое мировоззрение. Для этого необходимо развивать систему экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры всех слоев населения, организовать информирование жителей о местоположении пунктов приема опасных отходов, правилах использования водных объектов, правилах реконструкции зеленых насаждений, порядке обращения с отходами.

На территории муниципального округа город Кировск Мурманской области ежегодно проводятся общегородские субботники, а также субботники проводимые в рамках социально значимых акций, таких как Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна», региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» и Всероссийская акция по очистки от мусора берегов водных объектов «Вода России».

В 2023 году было проведено 3 общегородских субботника в рамках проведения вышеуказанных акций. Все мероприятия по субботникам широко информируются в СМИ и каждый желающий может принять в нем участие. Также, регулярно различными организациями такими как, ТСЖ, ТСН и иные, организовываются собственные субботники. При проведении таковых, при необходимости, выдается инвентарь (грабли, лопаты, метлы, мешки, перчатки), а также организуется вывоз собранного мусора по результатам проведения субботника.

2. Благоустройство территорий городских кладбищ и содержание их в надлежащем санитарном состоянии.

На территории муниципального округа город Кировск Мурманской области находится 4 кладбища.

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией от 29.10.2013 № 61 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» выполнение работ по содержанию кладбищ осуществляет организация, выбранная на конкурсной основе. Организацией в сфере ритуальных услуг и содержания мест захоронения для выполнения следующих работ:

- производит систематическую механизированную уборку (от снега - в зимний период), проездов общего пользования, подъездных путей к кладбищу, проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме участков погребений), систематическую уборку от мусора дорог общего пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме участков погребения);

- в весенне-осенний период проводит мероприятия по отводу паводковых вод и недопущению подтопления могил, восстановление стенок, очистку и углубление водоотводных канав, промывку водопропускных труб;

- осуществляет содержание в надлежащем состоянии контейнерных площадок с контейнерами для сбора твердых бытовых отходов, негабаритного мусора, содержание мест захоронения и прилегающей территории в соответствии с действующим законодательством РФ, содержание в надлежащем порядке братских могил и могил, находящихся под охраной государства, воинских погребений;

- осуществляет поддержание в эстетичном виде захоронений умерших (погибших), не имеющих близких родственников, а также заброшенных захоронений (подсыпка могил, обновление табличек с номером, выравнивание покосившихся тумб с табличками).

В том числе, к реализации данной задачи относится Организация мероприятий по оказанию ритуальных услуг:

- транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия тел умерших (погибших);

- возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению;

- Компенсация расходов по погребению пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти за счет средств местного бюджета.

3. Снижение негативного влияния на безопасные условия проживания.

К негативному влиянию на безопасные условия проживания в первую очередь можно отнести следующие факторы:

1. Брошенные, разукомплектованные транспортные средства и безнадзорные животные.

Решением Совета депутатов муниципального округа город Кировск Мурманской области от 30.11.2021 № 81 утверждено Положение об организации мероприятий, связанных с выявлением, перемещением, эвакуацией, хранением, оценкой и утилизацией бесхозяйных (брошенных) транспортных средств на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области, которое определяет процедуру выявления, перемещения, эвакуации, хранения, оценки, утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - муниципальное образование), которые представляют угрозу безопасности жизнедеятельности граждан, создают помехи движению специального и иного транспорта, затрудняют уборку городской территории, дорожной сети и дворовых территорий, нарушают архитектурный облик города и препятствуют его благоустройству и озеленению.

Органом, уполномоченным на проведение мероприятий является муниципальное казённое учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» - сокращение количества брошенного и разукомплектованного транспорта.

В 2023 года на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области было поставлено на учет 60 транспортных средств, имеющих признаки бесхозяйных (брошенных). Большая часть транспортных средств, по результатам проведения мероприятий по поиску собственников и их извещения о необходимости перемещения своего транспорта в место, предназначенное для длительного хранения, были перемещены силами владельцев. 17 транспортных средств были эвакуированы в 2023 году и помещены на территорию для временного хранения.

2. Безнадзорные животные являются социальной проблемой для общества, затрагивающей безопасность, здоровье, благополучие, духовное воспитание, условия жизни, работы и отдыха людей.

Постановлением администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области от 11.10.2019 № 1293 утвержден Порядок приема безнадзорных животных в собственность муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

В 2024 году между МКУ «УКГХ» и ООО «Атлант» заключён муниципальный контракт № 204 от 29.12.2023 на оказание услуг по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Одной из основных проблем этого фактора являются животные, гуляющие без сопровождения человека.

На официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска Мурманской области размещен раздел для информирования населения о мерах безопасности владельцам животных, Информация об отловленных животных без владельцев на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области и план-график обследования территории с целью выявления и отлова животных без владельцев.

Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию муниципальной программы с максимальной эффективностью.

2. Перечень показателей цели и задач муниципальной программы

- Таблица № 1

| № п/п | Наименование цели, задач и показателей подпрограммы | Единица измерения показателя | Направленность ═ | Значения показателей |  |  | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
|  |  |  |  | План | План | План |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование цели МП – «Улучшение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения муниципального округа город Кировск Мурманской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соотношение объемов выполненных мероприятий от запланированных | % | ═ | 100 | 100 | 100 | Объем выполненных мероприятий/объем запланированных мероприятий | МКУ «УКГХ» |
| Наименование задачи 1 МП – «Снижение негативного воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем вывезенных твердых коммунальных отходов | % | ═ | 100 | 100 | 100 | Объем вывезенных твердых коммунальных отходов/запланированный объем | МКУ «УКГХ» |
| Наименование задачи 2 МП – «Благоустройство территорий городских кладбищ и содержание их в надлежащем санитарном состоянии» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий городских кладбищ и содержание в надлежащем санитарном состоянии | Ед. |  | 6 | 5 | 4 | Количество выполненных мероприятий/количество запланированных мероприятий | МКУ «УКГХ» |
| 2.2 | Количество оказанных услуг по погребению тел умерших (погибших) | Ед. | ═ | 41 | 41 | 41 | Ведомственный мониторинг | МКУ «УКГХ» |
| Наименование задачи 3 МП – «Снижение негативного влияния на безопасные условия проживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов животных без владельцев | % | ═ | 100 | 100 | 100 | Количество поступивших заявок/количество выполненных заявок | МКУ «УКГХ» |
| 3.2 | количество оказанных услуг по брошенному и разукомплектованному транспорту | Ед. | ═ | 70 | 70 | 70 | Количество оказанных услуг/ количество запланированных услуг | МКУ «УКГХ» |

- ** Направленность показателя обозначается:

- - направленность на рост;

- - направленность на снижение;

- =  - направленность на достижения конкретного значения.

3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации | Объем финансирования, руб. |  |  |  | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | МБ | ОБ (ФБ) | ВБС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование цели: «Улучшение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения муниципального округа город Кировск Мурманской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование задачи МП: «Снижение негативного воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 9 477 936,80 | 9 477 936,80 | 0,00 | 0,00 | Количество убранных территорий | ед. | 4 |
|  |  |  |  | 2026 | 8 466 913,80 | 8 466 913,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 2027 | 8 466 913,80 | 8 466 913,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 4 |
| 1.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 5 201 146,80 | 5 201 146,80 | 0,00 | 0,00 | Объем ликвидированных несанкционированных свалок | м3 | 2941 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2941 |
|  |  |  |  | 2026 | 5 201 146,80 | 5 201 146,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2941 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество переданных на утилизацию шин отработанных пневматических | т | 40 |
|  |  |  |  | 2027 | 5 201 146,80 | 5 201 146,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 1.1.2 | Оборудование мест для сбора твердых коммунальных отходов | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 4 276 790,00 | 4 276 790,00 | 0,00 | 0,00 | Количество закупленного оборудования | шт. | 493 |
|  |  |  |  | 2026 | 3 265 767,00 | 3 265 767,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 482 |
|  |  |  |  | 2027 | 3 265 767,00 | 3 265 767,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 482 |
| 1.2 | Проведение мероприятий по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 9 755 196,22 | 9 755 196,22 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение выполнение мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде | да–1, нет-0 | 1 |
|  |  |  |  | 2026 | 9 755 196,22 | 9 755 196,22 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2027 | 9 755 196,22 | 9 755 196,22 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 |
| 1.2.1. | Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 51:17:0040126:37 | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 9 755 196,22 | 9 755 196,22 | 0,00 | 0,00 | Площадь земельного участка, подлежащая рекультивации | м2 | 108 000 |
|  |  |  |  | 2026 | 9 755 196,22 | 9 755 196,22 | 0,00 | 0,00 |  |  | 108 000 |
|  |  |  |  | 2027 | 9 755 196,22 | 9 755 196,22 | 0,00 | 0,00 |  |  | 108 000 |
| 2. | Наименование задачи МП «Благоустройство территорий городских кладбищ и содержание в надлежащем санитарном состоянии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание и благоустройство городских кладбищ | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 10 974 732,45 | 10 974 732,45 | 0,00 | 0,00 | Количество городских кладбищ | ед. | 4 |
|  |  |  |  | 2026 | 9 001 799,93 | 9 001 799,93 | 0,00 | 0,00 |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 2027 | 9 001 799,93 | 9 001 799,93 | 0,00 | 0,00 |  |  | 4 |
| 2.1.1 | Текущий ремонт и содержание объектов захоронений в зимний и летний период | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 7 114 830,00 | 7 114 830,00 | 0,00 | 0,00 | Количество объектов, подлежащих содержанию | ед. | 8 |
|  |  |  |  | 2026 | 7 114 830,00 | 7 114 830,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 8 |
|  |  |  |  | 2027 | 7 114 830,00 | 7 114 830,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 8 |
| 2.1.2 | Вывоз твердых коммунальных отходов с территории кладбищ | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 1 681 690,45 | 1 681 690,45 | 0,00 | 0,00 | Объем вывезенного ТКО с территории кладбищ | м3 | 1 460,14 |
|  |  |  |  | 2026 | 1 681 690,45 | 1 681 690,45 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 460,14 |
|  |  |  |  | 2027 | 1 681 690,45 | 1 681 690,45 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 460,14 |
| 2.1.3 | Инвентаризация мест захоронения на кладбищах | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 1 598 333,52 | 1 598 333,52 | 0,00 | 0,00 | Площадь мест захоронения, подлежащих инвентаризации | га | 27,4 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.4 | Содержание мест захоронения умерших (погибших), не имеющих супруга(и) и близких родственников | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 205 279,48 | 205 279,48 | 0,00 | 0,00 | Количество мест захоронений | ед. | 20 |
|  |  |  |  | 2026 | 205 279,48 | 205 279,48 | 0,00 | 0,00 |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 2027 | 205 279,48 | 205 279,48 | 0,00 | 0,00 |  |  | 20 |
| 2.1.5 | Установка секторных табличек на территории кладбищ | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | Количество закупленных табличек | шт. | 1 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.1.6 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт Памятных знаков | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 348 599,00 | 348 599,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение выполнения мероприятия | да-1, нет-0 | 1 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0 |
| 2.2 | Организация мероприятий по оказанию ритуальных услуг | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 795 032,80 | 697 132,80 | 97 900,00 | 0,00 | Обеспечение выполнения мероприятий по оказанию ритуальных услуг | да-1, нет-0 | 1 |
|  |  |  |  | 2026 | 274 932,80 | 177 032,80 | 97 900,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2027 | 274 932,80 | 177 032,80 | 97 900,00 | 0,00 |  |  | 1 |
| 2.2.1 | Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия тел умерших (погибших) | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 579 950,00 | 579 950,00 | 0,00 | 0,00 | Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших (погибших) | ед. | 28 |
|  |  |  |  | 2026 | 59 850,00 | 59 850,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 21 |
|  |  |  |  | 2027 | 59 850,00 | 59 850,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 21 |
| 2.2.2 | Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 97 900,00 | 0,00 | 97 900,00 | 0,00 | Обеспечение выполнения мероприятий по гарантированному перечню услуг по погребению | да-1, нет-0 | 1 |
|  |  |  |  | 2026 | 97 900,00 | 0,00 | 97 900,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2027 | 97 900,00 | 0,00 | 97 900,00 | 0,00 |  |  | 1 |
| 2.2.2.1 | Прочая закупка товаров, работ и услуг на погребение умерших (погибших) по гарантированному перечню услуг по погребению | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 96 453,21 | 0,00 | 96 453,21 | 0,00 | Количество оказанных услуг по погребению | ед. | 10 |
|  |  |  |  | 2026 | 96 453,21 | 0,00 | 96 453,21 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 2027 | 96 453,21 | 0,00 | 96 453,21 | 0,00 |  |  | 10 |
| 2.2.2.2 | Фонд оплаты труда учреждений | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 1 111,20 | 0,00 | 1 111,20 | 0,00 | Количество сотрудников, контролирующих исполнение контракта по погребению | чел. | 1 |
|  |  |  |  | 2026 | 1 111,20 | 0,00 | 1 111,20 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2027 | 1 111,20 | 0,00 | 1 111,20 | 0,00 |  |  | 1 |
| 2.2.2.3 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 335,59 | 0,00 | 335,59 | 0,00 | Обеспечение выплаты взносов | да-1, нет-0 | 1 |
|  |  |  |  | 2026 | 335,59 | 0,00 | 335,59 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2027 | 335,59 | 0,00 | 335,59 | 0,00 |  |  | 1 |
| 2.2.3 | Компенсация расходов по погребению пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти за счет средств местного бюджета | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 117 182,80 | 117 182,80 | 0,00 | 0,00 | Количество оказанных услуг по погребению пенсионеров | ед. | 10 |
|  |  |  |  | 2026 | 117 182,80 | 117 182,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 2027 | 117 182,80 | 117 182,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 10 |
| 3. | Наименование задачи: «Снижение негативного влияния на безопасные условия проживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация мероприятий по брошенному и разукомплектованному транспорту | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 1 001 000,20 | 1 001 000,20 | 0,00 | 0,00 | Количество брошенного разукомплектованного транспорта, поставленного на учет | ед. | 55 |
|  |  |  |  | 2026 | 1 001 000,20 | 1 001 000,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 55 |
|  |  |  |  | 2027 | 1 001 000,20 | 1 001 000,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 55 |
| 3.1.1 | Оценка, эвакуация, хранение и утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 1 001 000,20 | 1 001 000,20 | 0,00 | 0,00 | Количество транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия | ед. | 40 |
|  |  |  |  | 2026 | 1 001 000,20 | 1 001 000,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 40 |
|  |  |  |  | 2027 | 1 001 000,20 | 1 001 000,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 40 |
| 3.2. | Организация мероприятий по регулированию численности животных без владельцев | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 4 947 440,80 | 1 869 176,80 | 3 078 264,00 | 0,00 | Количество поступивших заявок на отлов животных без владельцев | ед. | 56 |
|  |  |  |  | 2026 | 4 947 440,80 | 1 869 176,80 | 3 078 264,00 | 0,00 |  |  | 50 |
|  |  |  |  | 2027 | 4 947 440,80 | 1 869 176,80 | 3 078 264,00 | 0,00 |  |  | 45 |
| 3.2.1 | Осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 1 724 449,80 | 1 724 449,80 | 0,00 | 0,00 | Количество животных без владельцев, в отношении которых выполнены мероприятия | гол. | 12 |
|  |  |  |  | 2026 | 1 724 449,80 | 1 724 449,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 12 |
|  |  |  |  | 2027 | 1 724 449,80 | 1 724 449,80 | 0,00 | 0,00 |  |  | 12 |
| 3.2.2 | Осуществление сбора, погрузки, транспортировки трупов животных без владельцев, оформление ветеринарных сопроводительных документов, уничтожение трупов животных без владельцев | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 144 727,00 | 144 727,00 | 0,00 | 0,00 | Количество голов в отношении которых проведены мероприятия | гол. | 15 |
|  |  |  |  | 2026 | 144 727,00 | 144 727,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 15 |
|  |  |  |  | 2027 | 144 727,00 | 144 727,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 15 |
| 3.2.3 | Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 3 078 264,00 | 0,00 | 3 078 264,00 | 0,00 | Обеспечение выполнение мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев | да-1 нет-0 | 1 |
|  |  |  |  | 2026 | 3 078 264,00 | 0,00 | 3 078 264,00 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2027 | 3 078 264,00 | 0,00 | 3 078 264,00 | 0,00 |  |  | 1 |
| 3.2.3.1 | Фонд оплаты труда учреждений | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 23 332,57 | 0,00 | 23 332,57 | 0,00 | Количество сотрудников обеспечивающих выполнение мероприятий | чел. | 2 |
|  |  |  |  | 2026 | 23 332,57 | 0,00 | 23 332,57 | 0,00 |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2027 | 23 332,57 | 0,00 | 23 332,57 | 0,00 |  |  | 2 |
| 3.2.3.2 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 7 046,43 | 0,00 | 7 046,43 | 0,00 | Обеспечение выплаты взносов | да-1 нет-0 | 1 |
|  |  |  |  | 2026 | 7 046,43 | 0,00 | 7 046,43 | 0,00 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 2027 | 7 046,43 | 0,00 | 7 046,43 | 0,00 |  |  | 1 |
| 3.2.3.3 | Прочая закупка товаров, работ и услуг на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 3 047 885,00 | 0,00 | 3 047 885,00 | 0,00 | Количество животных без владельцев в отношении которых проведены мероприятия по отлову | гол. | 20 |
|  |  |  |  | 2026 | 3 047 885,00 | 0,00 | 3 047 885,00 | 0,00 |  |  | 15 |
|  |  |  |  | 2027 | 3 047 885,00 | 0,00 | 3 047 885,00 | 0,00 |  |  | 15 |
| ИТОГО по Программе |  |  | 2025-2027 | 2025 | 36 951 339,27 | 33 775 175,27 | 3 176 164,00 | 0,00 | Х |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 33 447 283,75 | 30 271 119,75 | 3 176 164,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 33 447 283,75 | 30 271 119,75 | 3 176 164,00 | 0,00 |  |  |  |

4. Описание механизмов управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы возможны следующие риски:

- финансовый риск реализации программы связан с дефицитом бюджета муниципального округа город Кировск Мурманской области, который может привести к снижению объёмов финансирования мероприятий (внутренние риски);

- законодательные риски, связанные с возможным изменением правовых условий осуществления деятельности муниципальных казённых учреждений (внешние риски);

- деятельностью исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере реализации государственной политики по указанному направлению (внешние риски);

- деятельностью иных организаций, привлеченных к реализации мероприятий программы (внешние риски);

- несвоевременное выполнение работ (внешние риски).

Механизмы минимизации негативного влияния внутренних рисков:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и, при необходимости, актуализация программы;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей программы;

- проведение оценки эффективности программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ утвержденной приложением № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа город Кировск Мурманской области, утвержденному постановлением администрации города Кировска с подведомственной территорией от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа город Кировск Мурманской области».

5. Прогноз социально-экономических результатов реализации МП

Реализация муниципальной программы в полном объёме приведёт к улучшению благоприятного состояния окружающей среды и санитарно-эпидемиологического состояния территории муниципального округа город Кировск Мурманской области.

____________________