Утверждена

постановлением администрации

муниципального округа город Кировск

Мурманской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

# Муниципальная программа

# «Укрепление общественного здоровья»

Срок реализации: 2025-2027 годы

Ответственный исполнитель: Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области

**Паспорт муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» (далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик МП | Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП | Ответственный исполнитель:  Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области (далее – Комитет образования, культуры и спорта) |
| Соисполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление социального развития города Кировска» (далее – МКУ «Управление социального развития г. Кировска») |
| Участники:  - Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Апатитско-Кировская центральная районная больница» (далее – ГОБУЗ «АКЦРБ»);  - учреждения образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области;  - Муниципальное казенное учреждение «Информационно-аналитический центр» (далее – МКУ «ИАЦ);  - Муниципальное казенное учреждение «Центр развития бизнеса города Кировска» (далее – МКУ «ЦРБ);  - Муниципальное бюджетное управление культуры «Централизованная библиотечная система» (далее МБУК «ЦБС»;  **-** Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» (далее - МАОДО ЦДТ «Хибины»);  - Автономная некоммерческая организация содействия развитию и популяризации культуры, образования, физической культуры и спорта «ДРОЗДХИБИНЫ» (далее – АНО «ДРОЗД-ХИБИНЫ»);  - Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк» (далее - МАУ СОК «Горняк»);  - Муниципальное автономное учреждение культуры «Кировский городской Дворец культуры» (далее – МАУК «КГДК»);  - Филиал ФГБУ ВО «Мурманский арктический университет» в г. Кировске (далее – филиал МАГУ в г. Кировске); |
| Цель МП | Цель: Улучшение состояния здоровья населения города Кировска, формирование активной жизненной позиции населения в вопросах охраны здоровья, профилактики заболеваний, ведения здорового образа жизни. |
| Задачи МП | Задача 1:  -формирование здорового образа жизни через развитие системы медицинской профилактики;  Задача 2:  -проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию и мотивированию к ведению здорового образа жизни среди населения города Кировска;  Задача 3:  -вовлечение гражданского общества (коммерческие и некоммерческие организации, волонтеры/добровольцы) в мероприятия по укреплению общественного здоровья |
| Основные показатели, отражающие достижение целей и задач МП | Показатели цели:  - снижение смертности лиц трудоспособного возраста;  -создание условий для максимальной вовлеченности населения города Кировска в систематические занятия физической культурой и спортом;  -доля граждан старше 12 лет, охваченных информационно-коммуникационной кампанией от общего числа граждан старше 12 лет проживающих в городе Кировске;  -сокращение розничных продаж алкогольной продукции на душу населения. |
| Показатель задачи 1:  - организация эффективного взаимодействия между органами местного самоуправления, организациями различных форм собственности, представителями гражданского общества (наличие плана мероприятий;  - количество проведенных профилактических мероприятий по повышению медицинской и гигиенической грамотности населения города Кировска;  - организация и предоставление услуг по региональному проекту «Витаминизация» в городе Кировске;  - уменьшение темпа прироста первичной заболеваемости ожирением.  Показатель задачи 2:  - проведение широкомасштабных акций по профилактике наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде;  - распространение санитарно-просветительной продукции (буклеты, памятки, уголки здоровья) о вреде употребления табака и никотина содержащей продукции;  - организация и проведение тематических лекций и бесед по вопросам профилактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни.  Показатель задачи 3:  -рост числа мероприятий, направленных на увеличение физической активности населения, не входящих в другие муниципальные программы;  - привлечение волонтерских движений к мероприятиям по укреплению общественного здоровья на территории города Кировска;  - проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию и мотивированию к ведению здорового образа жизни. |
| Сроки и этапы реализации МП | 2025-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования по годам (руб.) МП | Общий объем финансирования составляет 0,00 руб., в том числе:   1. год – 0,00 руб.:   местный бюджет – 0,00 руб.;  областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.; внебюджетные источники – 0,00 руб.   1. год - 0,00 руб.:   местный бюджет – 0,00 руб.;  областной бюджет (федеральный бюджет) - 0,00 руб.; внебюджетные источники – 0,00 руб.   1. год - 0,00 руб.:   местный бюджет – 0,00 руб.;  областной бюджет (федеральный бюджет) - 0,00 руб.; внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты  реализации МП | - повышение доступности информации о культуре и укреплению общественного здоровья;  - о влиянии факторов риска неинфекционных заболеваний;  -формирование активной жизненной позиции населения в вопросах улучшения качества жизни;  - профилактики заболеваний, ведения здорового образа жизни;  - снижение зависимости от вредных привычек;  -увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет в 2025 году до 55 %. |

**Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы**

Характеристика текущего состояния муниципального образования

Муниципальное образование муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (далее- город Кировск) расположено в центре Кольского полуострова, на расстоянии 205 км к югу от [Мурманска,](https://ru.wikipedia.org/wiki/Мурманск) севернееПолярного круг[а,](https://ru.wikipedia.org/wiki/Полярный_круг) на южной окраине горного массива [Хибины,](https://ru.wikipedia.org/wiki/Хибины) на берегах озера [Большой Вудъявр](https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_Вудъявр) и реки [Белая](https://ru.wikipedia.org/wiki/Белая_(река,_бассейн_Имандры)) в долине [Умптек](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Умптек&action=edit&redlink=1) на высоте 368 метров над уровнем моря. В состав муниципального образования входят: город Кировск с отдельно расположенным микрорайоном Кукисвумчорр, населенными пунктами

Титан, Коашва. Площадь муниципального образования 3,6 тыс. кв. км (2,5% территории

Мурманской области), в том числе территория города – 23,9кв. км. Плотность населения 7,7 человек на 1 кв. км.

Демографическая ситуация в городе Кировске характеризуется устойчивой тенденцией снижения численности населения.

На протяжении ряда лет определяющим фактором сокращения численности населения в городе Кировске оставалась миграционная убыль.

В последние годы наблюдается замедление темпов убыли населения в связи с сокращением миграционного оттока населения:

2020 год – прибыло 1429. выбыло 1166 + 263

2021 год – прибыло 1201, выбыло 1246 - 45

2022 год – прибыло 1021, выбыло 1302 - 281

2023 год – прибыло 1091, выбыло 1167 - 76

Миграционная убыль в 2023 году по сравнению с 2020 годом сократилась с 263 до 76 человек. Миграционная убыль в Кировске значительно менее интенсивна, чем в среднем по Мурманской области.

Медицинская помощь населению города Кировска оказывается двумя бюджетными учреждениями (государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Апатитско-кировская центральная районная больница» (далее – ГОБУЗ «АКЦРБ», ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» ) и пятью частными организациями (санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас», ООО «Доктор», 2 частных стоматологических кабинета, наркологическая клиника «Вита»).

Основной объем первичной медико-санитарной помощи, специализированной помощи на территории города Кировска предоставляет ГОБУЗ «АКЦРБ».

В учреждении организовано оказание следующих видов медицинской помощи: специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных условиях и в условиях дневных стационаров при стационаре и при амбулаторно-поликлинических учреждениях.

Многопрофильный круглосуточный стационар представлен 267 койками (в т.ч. 7 койками дневного пребывания), дневной стационар при стационаре - 20 койками.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается населению:

* в поликлинике, в т.ч. в микрорайоне Кукисвумчорр, (1144 посещений в смену);
* в детской поликлинике, в т.ч. в микрорайоне Кукисвумчорр (109 посещений в смену);
* женской консультации (98 посещений в смену);
* фельдшерско-акушерских пунктах в н.п. Коашва, н.п. Титан.

Стоматологическая и ортодонтическая помощь в амбулаторных условиях оказывается врачами-специалистами стоматологической поликлиники (100 посещений в смену). С 01.11.2020 деятельность по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи на территории г. Апатиты и г. Кировск с подведомственной территорией осуществляет ГОБУЗ МОССМП г. Мурманск. В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 25.06.2019 № 301-ПП скорая медицинская помощь оказывается вне медицинской организации выездными врачебными и фельдшерскими бригадами скорой медицинской помощи.

На базе ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦРБ» на территории города Кировска функционируют следующие службы медицинской профилактики:

* отделение профилактики при поликлинике;
* школа для пациентов артериальной гипертензией;
* школа здорового образа жизни.

Основные задачи подразделений:

* реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака;
* мотивирование населения к личной ответственности за свое здоровье и здоровье близких и окружающих;
* выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний;
* просвещение и информирование населения о вреде употребления алкоголя и табака.

Одной из проблем, представляющих угрозу для жизни людей независимо от социальной и профессиональной принадлежности, зоны проживания, возраста и пола является проблема ожирения. Значимость проблемы ожирения определяется угрозой инвалидизации пациентов молодого возраста и снижением общей продолжительности жизни в связи с частым развитием тяжелых сопутствующих заболеваний.

Факторами рисков ухудшения ситуации по заболеваемости как взрослого, так и детского населения являются нерациональное питание, низкая физическая активность, психическое перенапряжение, вредные привычки, и как следствие стрессы, избыточная масса тела, психологическая и пищевая зависимость.

Все вышеперечисленное диктует необходимость разработки комплекса дифференцированных мероприятий, направленных на реализацию задач, определенных в  [Указ](https://base.garant.ru/408992634/)е Президента РФ от 7 мая 2024 г. N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

**Заболеваемость населения**

Общая заболеваемость всего населения в 2023 году составила 2 235,45 на 1 000 человек населения и, в сравнении с предыдущим периодом, снизилась на 3,2% (2022 г. – 2 305,99); в том числе первичная заболеваемость составила 41,9 % (935,87 на 1 000 человек населения – на 3,6 % меньше по сравнению с 2022 годом).

В структуре общей заболеваемости всего населения города Кировск преобладают болезни органов дыхания (25,2%). На второе место вышли болезни системы кровообращения (14,4 %), на третьем месте – болезни костно-мышечной системы (13,9%)

Рост показателя общей заболеваемости всего населения в 2023 году более 5% произошел по классу болезней: новообразования, болезни кожи и подкожной клетчатки.

**Заболеваемость детского населения**

Общая заболеваемость детского населения в возрасте от 0 до 14 лет в 2023 году составила 2 592,5 на 1 000 человек соответствующего возраста, что на 5,0 % меньше, чем в 2022 году; причем первичная заболеваемость выросла и составила 1993,41 на 1 000 человек населения соответствующего возраста – на 2,1 % больше по сравнению с 2022 годом.

Общая заболеваемость детского населения в возрасте от 15 до 17 лет в 2023 году составила 2398,22 на 1 000 человек соответствующего возраста, что на 43 % меньше, чем в 2022 году.

За последний год наблюдается снижение общей заболеваемости детского населения города Кировск практически по всем классам болезней. Наибольшее снижение показателя произошло по следующим классам: болезни органов пищеварения, болезни костно-мышечной системы.

## 

## **Заболеваемость взрослого населения**

Показатель общей заболеваемости взрослого населения, зарегистрированной по обращаемости, в 2023 году составил 2 152,93 на 1 000 человек взрослого населения, что на 4,5 % ниже, чем в 2022 году; в том числе первичная заболеваемость составила 680,64 на 1 000 человек населения – на 9,68 % меньше по сравнению с 2022 годом).

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения города Кировск наибольшая доля приходится на болезни системы кровообращения – 18,7%, на втором месте - болезни костно-мышечной системы – 16,5%, на третьем месте – болезни органов дыхания – 15,7%.

Наибольшее снижение показателя первичной заболеваемости взрослого населения произошло по следующим классам болезней: болезни органов дыхания – 11,5%, болезни мочеполовой системы – 17,6%.

## **Первичная медико-санитарная помощь**

Амбулаторно-поликлинические медицинские подразделения учреждения располагают плановой мощностью 1313 посещений в смену, что на 10 тысяч населения составляет – 467,1 посещений в смену.

Участковая сеть состоит из 13 терапевтических участков, 6 педиатрических. Первичную врачебную медико-санитарную помощь населению оказывают 9 участковых терапевтов, 6 участковых педиатров.

В 2023 году всего зарегистрировано посещений 225168, из них с профилактической целью – 85220 (37,8 %), по поводу заболеваний – 148576 (66,0%).

В 2023 году подлежало диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам в городе Кировск 15789 человек, из них прошли профмероприятия – 14436 человек; план выполнен на 91,4%. Установлены группы состояния здоровья граждан, прошедших диспансеризацию:

- 1 группа – 2417 (16,8%),

- 2 группа – 6527 (45,2%),

- 3 группа – 5492 (38,0%).

## 

## **Специализированная медицинская помощь**

Оказание стационарной медицинской помощи населению городов Апатиты и Кировск осуществляется на базе стационарных отделений, расположенных на 2-х площадках: на базе стационара города Кировска – хирургического, травматологического, кардиологического, неврологического, акушерского, гинекологического, педиатрического, наркологического, паллиативного профилей; на базе стационара города Апатиты – терапевтического и инфекционного профилей, сестринского ухода.

В структуре ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» функционируют:

В городе Апатиты: круглосуточный стационар на 100 коек (терапевтическое отделение – 30 коек, из них – 21 терапевтическая, 9 – эндокринологических; инфекционное отделение – 25, отделение сестринского ухода – 45); отделение реанимации и интенсивной терапии на 6 коек.

В городе Кировске: круглосуточный стационар на 260 коек (травматологи – 30, кроме того – 2 – травматологические для детей; кардиологическое отделение – 60, педиатрическое отделение – 20, акушерское отделение – 25, гинекологическое отделение – 15, отделение неотложной наркологической помощи – 10, отделение паллиативной медицинской помощи – 10, неврологические- 30, урологические – 15, хирургические – 43), отделение реанимации и интенсивной терапии на 6 коек.

**Динамика основных показателей коечного фонда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уровень госпитализации, в расчете на 100 жителей | 11,8 | 10,0 | 10,1 |
| Число коек на 10 000 населения по г. Апатиты (с учетом всех медицинских организаций, расположенных на территории), в расчете на 10 тыс. населения | 128 | 119 | 124 |
| Число коек на 10 000 населения по г. Кировск (с учетом всех медицинских организаций, расположенных на территории), в расчете на 10 тыс. населения | 92 | 99 | 100 |
| Средняя занятость койки в году, дней | 280,9 | 258,9 | 262,1 |
| Средняя длительность пребывания больного на койке, дней | 11,3 | 10,5 | 9,9 |

## 

## **Медицинская помощь, оказываемая в условиях дневных стационаров**

Жителям города Апатиты оказывается медицинская помощь в дневных стационарах, расположенных на территории как города Апатиты, так и города Кировска.

В городе Апатиты расположены: многопрофильный стационар при стационаре на 40 коек при работе в 1 смену; дневной стационар при взрослой поликлинике на 18 коек при 2-х сменной работе; дневной стационар при детской поликлинике на 10 коек при 2-х сменной работе.

В городе Кировске расположены: дневной стационар при стационаре (многопрофильный) 20 коек, 2 койки педиатрического профиля, 5 гинекологического профиля; дневной стационар при взрослой поликлинике на 9 коек терапевтического профиля при 2-х сменной работе (18 пациенто-мест) и 1 гинекологического профиля при 1 сменной работе.

**Отделение медицинской профилактики**

На базе ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» на территории города Кировск функционируют следующие службы медицинской профилактики:

- отделение профилактики при поликлинике;

- школа для пациентов артериальной гипертензией;

- школа здорового образа жизни.

Основные задачи подразделений:

- реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака;

- мотивирование населения к личной ответственности за свое здоровье и здоровье близких и окружающих;

- выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний;

- просвещение и информирование населения о вреде употребления алкоголя и табака.

Деятельность отделения (кабинета) медицинской профилактики в 2023 году характеризовалась следующими данными:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Всего |
| Число лиц, обученных основам здорового образа жизни, чел | 3785 |
| Число медицинских работников, обученных методике профилактики заболеваний и укрепления здоровья, чел | 60 |
| Число пациентов, обученных в “школах” – всего, чел | 32 |
| в том числе: школе для беременных | 32 |
| Число проведенных массовых мероприятий, ед | 1112 |
| Число лиц, участвующих в мероприятиях, чел | 2581 |

**Распространенность факторов риска развития хронических**

**неинфекционных заболеваний**

Анкетирование населения с целью выявления распространенности факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний проводилось ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» в рамках проведения профмероприятий. Всего по г. Апатиты и г. Кировск было опрошено 23923 человек, в том числе у 22355 человек (93 %) были отмечены факторы риска, среди которых:

- первое место занимает нерациональное питание – 36,2%. Среди этой группы факторов риска женщины составляют 68 %;

- второе место занимает недостаточная физическая активность – 14,6 %. В этой группе также большую часть составляют женщины – 65%;

- третье место занимает курение – 8,9%. Среди этой группы факторов большую часть составляют мужчины – 67,4%.

**Проблема ожирения**

Проблема ожирения становится все более актуальной и начинает представлять угрозу для жизни людей независимо от социальной и профессиональной принадлежности, зоны проживания, возраста и пола. Значимость проблемы ожирения определяется угрозой инвалидизации пациентов молодого возраста и снижением общей продолжительности жизни в связи с частым развитием тяжелых сопутствующих заболеваний. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации число пациентов с ожирением в 2023 году уменьшилось.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование медицинской организации** | **Ожирение** | | | | | | | | | | | |
| **Общая заболеваемость** | | | | | | **Первичная заболеваемость** | | | | | |
| **Абс. Число** | | | **на 1000 населения соотв. возраста** | | | **Абс. Число** | | | **на 1000 населения соотв. возраста** | | |
| **22021** | **22022** | **22023** | **22021** | **22022** | **22023** | **22021** | **22022** | **22023** | **22021** | **22022** | **2023** |
| г.Апатиты | 6691 | 3391 | 2284 | 116,1 | 99,95 | 77,33 | 2205 | 444 | 225 | 44,78 | 11,12 | 00,65 |
| г.Кировск | 3387 | 1182 | 1163 | 117,54 | 88,66 | 77,83 | 111 | 00 | 66 | 00,50 | 00,00 | 00,29 |

Приведенные показатели говорят о складывающейся тенденции снижения случаев первичного ожирения среди населения города Кировск в сравнении с 2020 и более ранними годами.

**Репродуктивное здоровье**

Проблема сохранения репродуктивного здоровья является важнейшей составляющей социальной и биологической проблемой охраны здоровья населения в условиях загрязнения окружающей среды и неблагоприятного воздействия климато-географических факторов.

Немаловажное значение имеет такая патология, как бесплодие.

Общая заболеваемость мужским бесплодием по городу Кировск в 2021-2023 году составила 0 человек.

Общая заболеваемость женским бесплодием по городу Кировск в 2023 году представлена в таблице

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование медицинской организации** | **Женское бесплодие** | | | | | | | | | | | |
| **Общая заболеваемость** | | | | | | **Первичная заболеваемость** | | | | | |
| **Абс. Число** | | | **на 1000 населения соотв. возраста** | | | **Абс. Число** | | | **на 1000 населения соотв. возраста\*** | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2021** | **2022** | **2023** | **2021** | **2022** | **2023** | **2021** | **2022** | **2023** |
| г.Апатиты | 99 | 113 | 107 | 4,14 | 5,09 | 4,89 | 19 | 26 | 28 | 0,80 | 1,17 | 1,28 |
| г.Кировск | 18 | 9 | 11 | 1,47 | 0,76 | 0,94 | 10 | 3 | 4 | 0,82 | 0,25 | 0,34 |

**Здоровье полости рта**

На территории города Кировск стоматологическую помощь оказывают стоматологическая поликлиника, входящая в состав ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ».

В составе стоматологической поликлинике (далее – СП) в 2023 году работали 5 врачей-стоматологов (физических лиц).

С учетом зубных врачей численность специалистов стоматологического профиля в 2023 году составила 7 физических лиц.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контингенты | Число посещений врачей-стоматологов, ед | | Вылечено зубов, ед | из них (гр.6) | | Удалено зубов, ед | Из них постоянных | Всего санировано, чел |
| Всего | Из них первичных | Постоянных | По оводу осложненного кариеса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего: | **17432** | **13656** | **7078** | **5684** | **3867** | **1800** | **1376** | **165** |
| Из них : дети до 14 лет включительно | **9383** | **8407** | **1678** | **284** | **916** | **428** | **4** | **84** |
| дети 15-17 лет включительно | **1862** | **1783** | **174** | **174** | **73** | **4** | **4** | **16** |
| Сельские жители (из стр.1) | **595** | **309** | **497** | **427** | **329** | **147** | **124** | **5** |
| В передвижных стоматологических кабинетах | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Город Кировск относится к наиболее урбанизированным территориям Мурманской области. В городской местности проживает 91,3% от общей численности населения муниципального образования (26,0 тыс.чел.), в сельской местности 8,7% (2,0 тыс.чел.).

По состоянию на 01.01.2024 среди всего населения доля лиц трудоспособного возраста составляет 59,27% (15402 чел.), из них женское население–48,5%(7470 чел.), мужское население 51,5% (7932 чел.). Лица старше трудоспособного возраста составляют 22,8% (5932 чел.), с преобладанием женского населения 75,1%(5226 чел.). Лица младше трудоспособного возраста составляют 17,9% (4650 чел.), с незначительным преобладанием мужского населения – 50,4% (2683 чел.)

Учитывая, что в формировании общественного здоровья значимую роль играют социальные, социально-экономические факторы, образ жизни, экология, необходимо формирование муниципальной программы с участием органов местного самоуправления, организации всех форм собственности, гражданского общества, чья деятельность может оказать влияние на качество жизни и здоровье населения; в целях создания устойчивой системы их эффективного взаимодействия.

Это позволит создать профилактическое пространство, мотивирующее к ответственному отношению граждан не только к своему здоровью, но и здоровью окружающих, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Улучшение общественного здоровья приведет к стабилизации демографической ситуации, окажет сдерживающее влияние на миграционную и естественную убыль населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

В Мурманской области с 2024 года впервые запустился проект «Витаминизация», который инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в рамках стратегического плана «На Севере — жить!». Он направлен на выявление дефицита витамина D у жителей региона. В городе Кировск пункт «Витаминизация» открыт по адресу: ул. Юбилейная, д. 13.

Для проведения скринингового исследования уровня витамина D медицинскими работниками проводиться экспресс-тестирование. Инновационные тесты отечественного производства позволяют получить результат через 10 минут. При определении дефицита витамина D жителям выдается биологически активная добавка с содержанием витамина D из расчета месячного курса в зависимости от выявленных отклонений от нормы.

Биологически активная добавка на основе рыбного жира Мурманского производителя, продукция которого входит в «Золотую сотню» товаров России.

Проверить уровень содержания витамина D в организме сможет каждый желающий старше 18 лет в специально организованных пунктах.

Муниципальная программа, рассчитанная на период 2025-2027 годов, устанавливает следующие основные целевые ориентиры:

-формирование эффективной системы профилактики общественного здоровья при взаимодействии органов местного самоуправления города Кировска, ГОБУЗ «АКЦРБ», организаций здравоохранения, муниципальных учреждений социальной направленности, предприятий, общественных организаций;

- формирование активной жизненной позиции населения в вопросах улучшения качества жизни населения, профилактики заболеваний, ведения здорового образа жизни.

**Раздел 2. Перечень показателей цели и задач Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименований целей, задач и показателей Программы | Единица измерения показателя | Направленность | Значение показателя | | | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| Годы реализации подпрограммы | | |
| 2025 год план | 2026 год план | 2027 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель Программы: Улучшение состояния здоровья населения города Кировска, формирование активной жизненной позиции населения в вопросах охраны здоровья, профилактики заболеваний, ведения здорового образа жизни | | | | | | | | |
| 1 | Снижение смертности лиц трудоспособного возраста | чел.на 100 тыс.нас еления |  | 438,0 | 428,0 | 418,0 | Официальная статистика | ГОБУЗ «АКЦРБ», Администрация города Кировска |
| 2 | Создание условий для максимальной вовлеченности населения города Кировска в систематические занятия физической культурой и спортом | % |  | 63,1 | 64,6 | 65,8 | Отчетные данные | Комитет образования, культуры и спорта |
| 3 | Доля граждан старше 12 лет, охваченных информационно коммуникационной кампанией от общего числа граждан старше 12 лет, проживающих в городе Кировске | % | = | 75 | 75 | 75 | Официальная статистика | ГОБУЗ «АКЦРБ», Администрация города Кировска, МКУ «ИАЦ», Комитет образования, культуры и спорта |
| 4 | Сокращение розничных продаж алкогольной продукции на душу населения | % |  | 8,6 | 8,4 | 8,2 | Данные ИОГВ | Администрация города Кировска, МКУ «ЦРБ» |
| Задача 1: Формирование здорового образа жизни через развитие системы медицинской профилактики | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация эффективного взаимодействия между органами местного самоуправления, организациями различных форм собственности, представителями гражданского общества (наличие плана мероприятий) | Да/нет |  | Да | да | да | Данные администрации города Кировска | Администрация города Кировска, Комитет образования, культуры и спорта |
| 1.2 | Количество проведенных профилактических мероприятий по повышению медицинской и гигиенической грамотности населения города Кировска | Ед. |  | 25 | 27 | 29 | Отчетные данные  ГОБУЗ «АКЦРБ | ГОБУЗ «АКЦРБ», Администрация города Кировска, Комитет образования, культуры и спорта |
| 1.3 | Организация и предоставление услуг по региональному проекту «Витаминизация» в городе Кировске | Чел.. |  | 3050 | 3100 | 3150 | Отчетные данные  ГОБУЗ «АКЦРБ | ГОБУЗ «АКЦРБ», Администрация города Кировска |
| 1.4 | Уменьшение темпа прироста первичной заболеваемости ожирением | чел. |  | 48 | 46 | 44 | Официальная статистика | ГОБУЗ «АКЦРБ», Комитет образования, культуры и спорта |
| Задача 2: Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию и мотивированию к ведению здорового образа жизни среди населения города Кировска | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение широкомасштабных акций по профилактике наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде | Ед. |  | 3 | 4 | 5 | Отчетные данные | Комитет образования, культуры и спорта |
| 2.2 | Распространение санитарно-просветительной продукции (буклеты, памятки, уголки здоровья) о вреде употребления табака и никотина содержащей продукции | Ед. |  | 10 | 11 | 12 | Отчетные данные | Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «Управление социального развития г. Кировска» |
| 2.3 | Организация и проведение тематических лекций и бесед по вопросам профилактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни | Ед. | = | 13 | 13 | 13 | Отчетные данные | Комитет образования, культуры и спорта |
| Задача 3: Вовлечение гражданского общества (коммерческие и некоммерческие организации, волонтеры/добровольцы) в мероприятия по укреплению общественного здоровья | | | | | | | | |
| 3.1 | Рост числа мероприятий, направленных на увеличение физической активности населения, не входящих в другие муниципальные программы | чел. |  | 108 | 113 | 118 | Отчетные данные | ГОБУЗ «АКЦРБ», Администрация города Кировска, Комитет образования, культуры и спорта |
| 3.2 | Привлечение волонтерских движений к мероприятиям по укреплению общественного здоровья на территории города Кировска | Ед. |  | 5 | 6 | 7 | Отчетные данные | Комитет образования, культуры и спорта |
| 3.3 | Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию и мотивированию к ведению здорового образа жизни | Ед. |  | 4 | 5 | 6 | Отчетные данные | ГОБУЗ «АКЦРБ» |

\*\*Направленность показателя обозначается:

- направленность на рост;

- направленность на снижение;

= - направленность на достижение конкретного значения.

**Раздел 3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации | | | Объем финансирования, руб. | | | | | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий |
| Всего | МБ | ОБ (ФБ) | ВБС | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| **Цель: Улучшение состояния здоровья населения города Кировска, формирование активной жизненной позиции населения в вопросах охраны здоровья, профилактики заболеваний, ведения здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Формирование здорового образа жизни через развитие системы медицинской профилактики** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация рабочей группы по разработке и внедрению комплекса мер, направленных на создание в городе Кировске службы общественного здоровья | | Администрация города Кировска, Комитет образования, культуры и спорта, ГОБУЗ «АКЦРБ», МКУ «ИАЦ» | 2025-2027 | 2025 | | | Не требуется | | | | | Проведение, заседаний рабочей группы под руководством заместителя главы администрации города Кировска не реже 1 раза в квартал | Ед. | 4 |
| 2026 | | | 4 |
| 2027 | | | 4 |
| 1.2 | Разработка и внедрение корпоративных программ по укреплению общественного здоровья на предприятиях, в учреждениях, организациях на территории города Кировска | | ГОБУЗ «АКЦРБ», Администрация города Кировска, Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «ИАЦ» | 2025- 2027 | 2025 | | | Не требуется | | | | | Привлечение организаций всех форм собственности к участию в корпоративных программах | Ед. | 3 |
| 2026 | | | 3 |
| 2027 | | | 3 |
| 1.3 | Деятельность ГОБУЗ «АКЦРБ» в г. Кировске в работе по мотивированию к ведению ЗОЖ и повышению уровня знаний о негативном влиянии факторов риска неинфекционных заболеваний на здоровье человека | | ГОБУЗ «АКЦРБ» | 2025-2027 | 2025 | | | Не требуется | | | | | Количество выходов с целью проведения профилактической работы | Ед. | 35 |
| 2026 | | | 35 |
| 2027 | | | 35 |
| 1.2 | **Проведение информационной кампании по формированию и мотивированию к ведению здорового образа жизни** | | Администрация города Кировска,(отдел экономики, Комитет образования, культуры и спорта) ГОБУЗ «АКЦРБ» МКУ «ИАЦ» | 2025-2027 | 2025 | | | Не требуется | | | | | Количество информационных кампаний для повышения**,** медицинской и гигиенической грамотностинаселения города Кировска | Ед. | 8 |
| 2026 | | | 8 |
| 2027 | | | 8 |
| 1.2.1 | Распространение санитарно-просветительной продукции (буклеты, памятки) о профилактике ХНИЗ, инфекционных заболеваний | | ГОБУЗ «АКЦРБ» | 2025-2027 | 2025 | | | Не требуется | | | | | Количество распространен ной продукции | Ед. | 30 |
| 2026 | | | 35 |
| 2027 | | | 40 |
| 1.2.3 | Выход медицинских работников в образовательные организации, предприятия с лекциями, беседами (отделение профилактики, Центр здоровья), проведение круглых столов, конференций в подразделениях учреждения | | ГОБУЗ «АКЦРБ» | 2025-2027 | 2025 | | | Не требуется | | | | | Количество выходов | Чел. | 20 |
| 2026 | | | 20 |
| 2027 | | | 20 |
| 1.2.3 | Продвижение ценностей физической культуры, спорта и здорового образа жизни на интернет ресурсах Комитета физической культуры и спорта | | Комитет образования, культуры и спорта | 2025-2027 | 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество публикаций | Ед. | 20 |
| 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 20 |
| 2027 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 20 |
| 1.2.4 | Размещение информационных профилактических материалов на сайте администрации города Кировска, странице в социальных сетях | | МКУ «ИАЦ» | 2025-2027 | 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество размещенных материалов | Ед. | 20 |
| 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 22 |
| 2027 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 25 |
| 1.2.5 | Информирование обучающихся о принципах здорового образа жизни, профилактике хронических заболеваний и формирование ответственного отношения к своему здоровью через СМИ | | ГОБУЗ «АКЦРБ», Комитет образования, культуры и спорта | 2025-2027 | 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Численность обучающихся, принявших участие в профилактических беседах | Чел. | 3220 |
| 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3230 |
| 2027 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3240 |
| 11.2.6 | Проведение массовых тематических профилактических акций, в том числе с учетом международных и всемирных дат, утвержденных ВОЗ | | ГОБУЗ «АКЦРБ», МКУ «ИАЦ», Комитет образования, культуры и спорта | 2025-2027 | 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество акций | Ед. | 10 |
| 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10 |
| 2027 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10 |
| 1.2.7 | Акция «Узнай свое давление» – к всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией. Мероприятия в местный поликлинике ГОБУЗ «АКЦРБ» | | ГОБУЗ «АКЦРБ» | 2025-2027 | 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество участников акции | Чел. | 70 |
| 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 75 |
| 2027 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 80 |
| 1.2.8 | Подготовка совместно с городскими СМИ постоянной рубрики ответов на вопросы населения врачей – специалистов | | ГОБУЗ «АКЦРБ» | 2025-2027 | 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество акций | Ед. | 12 |
| 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 12 |
| 2027 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 12 |
| 1.2.9 | | Обеспечение физической охраны пункта мобильной витаминизации для проверки уровня витамина «D» | МКУ «Управление социального развития г. Кировска» | 2025-2027 | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество заключенных договоров на обеспечение физической охраны | Ед. | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| **Задача 2: Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию и мотивированию к ведению здорового образа жизни среди населения города Кировска** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организационно-методическое сопровождение мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья населения города Кировска | | ГОБУЗ «АКЦРБ», Комитет образования, культуры и спорта, МБУК «ЦБС» МАОДО ЦДТ «Хибины», образовательные организации, АНО «ДРОЗД –ХИБИНЫ» | 2025-2027 | 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 0 |
| 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2.1.2 | Участие во Всероссийской акции против туберкулеза «Белая ромашка» | | Комитет образования, культуры и спорт | 2025-2027 | 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество участников акции | Чел. | 0 |
| 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 22.1.3 | Цикл обучающих тренингов «За здоровьем» Проведение занятий в Школе активного долголетия (50+) | | Комитет образования, культуры и спорт, МБУК «ЦБС» | 2025-2027 | 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 0 |
| 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 22.1.4 | Цикл мероприятий «Живая библиотека» - к всемирному Дню здоровья | | Комитет образования, культуры и спорт, МБУК «ЦБС» | 2025-2027 | 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 0 |
| 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 22.1.5 | Организация санитарно-просветительной работы по профилактике стоматологических заболеваний в дошкольных и школьных учреждениях, в женской консультации и в школе для беременных женщин | | ГОБУЗ «АКЦРБ», образовательные организации г. Кировска | 2025-2027 | 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество участников | Чел. | 0 |
| 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2.1.6 | Проведение научного лектория для родителей, обучающихся по вопросам здорового питания | | ГОБУЗ «АКЦРБ», образовательные организации г .Кировска | 2025-2027 | 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество родителей, принявших участие в лектории | Чел. | 0 |
| 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2.1.7 | Распространение санитарно-просветительной продукции (буклеты, памятки) о профилактике инфекционных заболеваний, передающихся половым путем | | ГОБУЗ «АКЦРБ» | 2025-2027 | 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество распространенной продукции | Ед. | 0 |
| 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2.1.8 | Участие в Европейской неделе иммунизации | | ГОБУЗ «АКЦРБ» | 2025-2027 | | 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество участников в Европейской неделе иммунизации | Чел. | 0 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2.1.9 | Деятельность на базе МБУК «ЦБС» клуба молодых родителей «Аистенок» | | МБУК «ЦБС» | 2025-2027 | | 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 0 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2.1.10 | Разработка программы профилактики стоматологических заболеваний у детей «Здоровые зубы с детских лет» | | ГОБУЗ «АКЦРБ» | 2025-2027 | | 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Внедрение программы профилактики стоматологических заболеваний у детей | Ед. | 0 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 22.1.11 | Гигиеническое обучение по уходу за зубами среди населения города Кировска – проведение «уроков здоровья» | | ГОБУЗ «АКЦРБ» | 2025-2027 | | 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество проведенных обучений | Ед. | 0 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2.1.12 | Проведение эпидемиологического обследования среди детского населения города Кировска с учетом возрастной категории - 6,12, 15 лет | | ГОБУЗ «АКЦРБ» | 2025-2027 | | 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество обследованного детского населения | Чел. | 0 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| **Задача 3: Вовлечение гражданского общества (коммерческие и некоммерческие организации, волонтеры/добровольцы) в мероприятия по укреплению общественного здоровья** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | **Создание условий для увеличения физической активности среди жителей города Кировска** | | **Комитет образования, культуры и спорт, МАУ СОК «Горняк» , МКУ Управление социального развития г. Кировска» МАОДО ЦДТ «Хибины» АНО «ДРОЗД-ХИБИНЫ»** | **2025-2027** | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество общественных пространств, объектов для физической активности, сформированных с даты принятия программы | Ед. | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 3.1.1 | Мониторинг физической активности граждан | | Администрация города Кировска, «ГОБУЗ АКЦРБ» | 2025-2027 | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Проведение мониторинга | Ед. | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 3.1.2 | Создание пешеходных и велосипедных маршрутов по городу Кировску | | Администрация города Кировска | 2025-2027 | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество сформированных пешеходных и велосипедных дорожек | Ед. | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 3.1.3 | Акция «Молодежь за ЗОЖ» | | МАОДО ЦДТ «Хибины» | 2025-2027 | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество участников акции | Чел. | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 3.1.4 | Участие учащихся в региональных соревнованиях по программе Праздника Севера | | Комитет образования, культуры и спорт | 2025-2027 | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество участников мероприятия | Чел. | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 3.1.5 | Волонтерская уличная акция«Здоровым быть здорово» | | МАОДО ЦДТ «Хибины» | 2025-2027 | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество участников мероприятия | Чел. | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| **3.2** | **Организация и проведение мероприятий в целях снижения фактора риска «нерациональное питание», снижения потребления алкогольной продукции, табака и иной никотиносодержащейпродукции среди жителей города Кировска** | | **Комитет образования, культуры и спорт, ГОБУЗ «АКЦРБ» , МАУК«КГДК» МАОДО ЦДТ «Хибины», МБУК «ЦБС», Филиал МАГУ в г. Кировске** | **2025-2027** | | | **2025** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | | 0,00 | **Количество мероприятий** | **Ед.** | **0** |
| **2026** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | | 0,00 | **0** |
| **2027** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | | 0,00 | **0** |
| 3.2.1**.** | «День независимости» - серия профилактических игр для старших школьников о здоровом образе жизни:  -Ток-шоу «Stop smoking»;  -Станционная командная игра «PROЗДОРОВЬЕ» | | МБУК «ЦБС» | 2025-2027 | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество участников | Чел. | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 3.2.2 | Командные игры «В честь здоровья» по пропаганде здорового образа жизни для школьников города к Дню здоровья (7 апреля) | | Образовательные организации, Филиал МАГУ в г. Кировске | 2025-2027 | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 3.2.4 | Уличная акция «Не курю и тебе не советую!» - к Всемирному дню без табака (31 мая) | | МБУК «ЦБС» | 2025-2027 | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество участников акции | Чел. | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 3.2.5 | Проведение фестиваля социальной рекламы | | МАОДО ЦДТ «Хибины» | 2025-2027 | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество участников акции | Чел. | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 3.2.6 | Реализация проекта «Классы, свободные от курения» | | МАОДО ЦДТ «Хибины», Образовательные организации | 2025-2027 | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество классов- участников проекта | Ед. | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 3.2.7 | Проведение широкомасштабных акций по профилактике наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде | | Комитет образования, культуры и спорт, Филиал МАГУ в г. Кировске МАОДО ЦДТ «Хибины», Образовательные организации | 2025-2027 | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество проведенных акций | Ед. | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 3.2.8 | Распространение санитарно-просветительной продукции (буклеты, памятки) о вреде алкоголя | | ГОБУЗ «АКЦРБ» | 2025-2027 | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество распространенных буклетов | Ед. | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 3.2.9 | Распространение санитарно-просветительной продукции (буклеты, памятки) о профилактике ХНИЗ, нерационального питания | | ГОБУЗ «АКЦРБ» | 2025-2027 | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество распространенных буклетов | Ед. | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 3.2.10 | Создание и организация деятельности общественно-экспертного совета по организации питания в образовательных организациях | | ГОБУЗ «АКЦГБ», Комитет образования, культуры и спорт | 2025-2027 | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Создание общественно экспертного совета | Ед. | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 3.2.11 | «Формула здорового питания» - видео презентация в рамках Всемирного дня здорового питания (16 октября) | | Комитет образования, культуры и спорт, МБУК «ЦБС» | 2025-2027 | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество мероприятий | Ед. | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 3.2.12 | Реализация программы «Разговор о правильном питании «Азбука вкуса» среди обучающихся образовательных организаций | | Комитет образования, культуры и спорт, Образовательные организации | 2025-2027 | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Количество образовательных организаций, реализующих программу | Ед. | 0 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| **ИТОГО по программе** | | | | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

**Раздел 4. Описание механизмов управления рисками**

Для успешной реализации Программы необходима минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения мероприятий, оперативное принятие решений по корректировке показателей Программы.

Возможными внешними рисками при реализации мероприятий Программы являются:

* коммуникационные риски, которые связаны с необходимостью взаимодействия с достаточно большим количеством субъектов;

-социальные риски, связанные с отсутствием в обществе культуры общественного здоровья.

Возможными внутренними рисками являются:

* некачественное и/или несвоевременное исполнение мероприятий Программы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

* описание методик расчета отдельных показателей по оценке их достижения;
* проведение в течение всего срока выполнения Программы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и, при необходимости, актуализации Программы;
* создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей Программы;
* проведение оценки эффективности Программы в соответствии с методикой оценки эффективности Программ, утвержденной в приложении № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска, утвержденного постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111.

Для эффективной системы управления необходимо четкое распределение функций, полномочий и ответственности исполнителей Программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный за мониторинг реализации, контроль исполнения программы, а также за координацию программных мероприятий программы | | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска |
| Схема взаимодействия муниципального заказчика, ответственных исполнителей и соисполнителей программных мероприятий, распределение полномочий и ответственности | | В соответствии с постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска» |
| Ответственный отчетности | за предоставление | МКУ «Управление социального развития г. Кировска» |

Реализация программных мероприятий осуществляется путем совместной деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя и участников Программы.

Анализ и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель Комитет образования, культуры и спорта.

**Раздел 5. Прогноз социально-экономических результатов реализации Программы и методика оценки эффективности её реализации**

Программа разработана с целью улучшения состояния здоровья населения города Кировска, формирования активной жизненной позиции населения в вопросах охраны здоровья, профилактики заболеваний, ведения здорового образа жизни.

Мероприятия Программы направлены на обеспечение доступности и качества оказания услуг населению города Кировска в области здравоохранения, формированию культуры здорового образа жизни, отказа от пагубных привычек, снижение фактора риска «нерациональное питание» среди населения города Кировска.

Реализация данной Программы позволит обеспечить:

* повышение медицинской и гигиенической грамотности населения города Кировска, увеличение численности участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

В рамках реализации Программы планируется достижение следующих результатов:

- увеличение доли граждан старше 12 лет, охваченных информационно-коммуникационной кампанией, в 2024 году до 75 %;

- уменьшение темпа прироста первичной заболеваемости ожирением;

- сокращение розничных продаж алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) в 2024 году до 8,6 литра.

Оценка эффективности Программы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы согласно Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска, утвержденного постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска».