УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

муниципального округа город

Кировск Мурманской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие экономического потенциала»**

Срок реализации – 2025-2027 годы.

Ответственный исполнитель – Муниципальное казенное учреждение «Центр развития бизнеса города Кировска».

**Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие экономического потенциала»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик МП | Администрация муниципального округа город Кировск Мурманской области. |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП | Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Центр развития бизнеса города Кировска» (далее – МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска»). |
| Соисполнители:- Управление финансов администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области; - Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области (далее – КУМС);- Отдел экономики администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области (далее – ОЭ);- Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» (далее – МКУ «Центр учета г. Кировска»);- Муниципальное казенное учреждение «Информационно-аналитический центр» (далее – МКУ «ИАЦ»);- Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее – МКУ «УКГХ»);- Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию туризма и предпринимательства города Кировска» (далее – АНО «АРТ»). |
| Участники:- субъекты туристической индустрии;- министерство развития Арктики и экономики Мурманской области;- субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП);- физические и юридические лица;- социально-ориентированные некоммерческие организации (далее – СО НКО);- физические и юридические лица, заключившие договора в соответствии с контрактной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. |
| Цель МП | Наименование цели: Создание условий для экономического роста, деловой активности и инвестиционной привлекательности. |
| Задачи МП | Наименование задачи 1:Повышение экономической эффективности отрасли туризма, создание современной туристической инфраструктуры, увеличение объема турпотока. |
| Наименование задачи 2:Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства.  |
| Наименование задачи 3:Создание на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области благоприятных условий для эффективного функционирования и развития СО НКО. |
| Наименование задачи 4:Обеспечение реализации полномочий администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области в области регулирования торговой деятельности и государственной политики малого и среднего предпринимательства. |
| Основные показатели, отражающие достижение целей и задач МП | Наименование показателя цели:- доля СМСП, воспользовавшихся федеральными региональными и муниципальными мерами поддержки от общего количества зарегистрированных СМСП на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области;- количество заключенных инвестиционных соглашений. |
| Наименование показателя задачи 1:- объем туристского потока. |
| Наименование показателя задачи 2:- численность СМСП на 10 тыс. населения;- количество зарегистрированных резидентов Арктической зоны Российской Федерации (далее – АЗ РФ) нарастающим итогом;- количество зарегистрированных резидентов территории опережающего развития «Кировск» (далее – ТОР «Кировск»). |
| Наименование показателя задачи 3: - количество СО НКО, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области, на 10 тыс. населения;- количество вновь зарегистрированных СО НКО на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области на 10 тыс. населения. |
| Наименование показателя задачи 4: - отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг в сфере предпринимательства и инвестиций. |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав МП | 1. Подпрограмма «Развитие туризма».2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства». 3. Подпрограмма «Поддержка СО НКО».4. Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска». |
| Сроки и этапы реализации МП | Программа реализуется в период с 2025 по 2027 годы. |
| Объемы и источники финансирования по годам (руб.) МП  | Общий объем финансирования составляет 291 067 937,69 руб., в том числе:2025 год – 244 493 459,25 руб.:местный бюджет – 23 254 915,25 руб.;областной бюджет (федеральный бюджет) – 221 238 544,00 руб.;внебюджетные источники – 0,00 руб.2026 год – 23 284 510,84 руб.:местный бюджет – 23 248 825,84 руб.;областной бюджет (федеральный бюджет) – 35 685,00 руб.;внебюджетные источники – 0,00 руб.2027 год – 23 289 967,60 руб.:местный бюджет – 23 254 282,60 руб.;областной бюджет (федеральный бюджет) – 35 685,00 руб.;внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации МП | Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов к 2027 году:- создание условий для формирования муниципального округа Кировск Мурманской области одного из наиболее привлекательных горнолыжных курортов России с точки зрения соотношения цены и качества с современным комплексом всесезонных активностей, улучшения качества обслуживания и повышения конкурентоспособности местных турпродуктов, повышения инвестиционной привлекательности территории, роста вклада туризма в социально-экономическое развитие муниципального образования, увеличения поступлений в бюджет за счет увеличения доходов от туристских услуг и связанных с ними видов деятельности, создания новых рабочих мест в сфере туризма и сопутствующих отраслях, формирование системы самозанятости населения в сфере туризма для успешного старта и динамичного развития местного предпринимательства, сохранения и рационального использования природного и культурного потенциала;- увеличение объема туристского потока (до 353 тыс. чел.);- увеличение среднегодовой загрузки гостиниц и иных средств размещения (до 50%);- количество созданных объектов туриндустрии (реализованных проектов в сфере туризма и сопутствующего бизнеса) (ежегодно не менее 2 ед.);- количество проектов в сфере туризма и сопутствующего бизнеса, получивших финансовую поддержку (ежегодно не менее 5 ед.);- увеличение количества зарегистрированных резидентов АЗ РФ в сфере туризма (до 23 ед.);- выполнены работы по строительству транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в муниципальном округе город Кировск Мурманской области («Поле Умецкого»);- рост количества СМСП (ежегодно на 2,7%);- увеличение количества резидентов АЗ РФ (до 31 ед.);- сохранение количества резидентов ТОР «Кировск» (ежегодно 3 ед.);- создание благоприятных условий для развития СМСП, а также для осуществления деятельности физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в муниципальном округе город Кировск Мурманской области;- создание условий для устойчивой деятельности СО НКО;- увеличение числа СО НКО, которым будет оказана информационно-методическая поддержка (ежегодно на 3%);- повышение уровня информированности общества о работе СО НКО в муниципальном округе город Кировск Мурманской области;- получение финансовой поддержки СО НКО (ежегодно не менее 6 ед.);- функционирование специализированного раздела по поддержке СО НКО на сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Кировск Мурманской области (далее – ОМСУ);- функционирование консультационно-совещательного совета по взаимодействию с СО НКО;- количество СО НКО, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (ежегодно не менее 1 ед.);- эффективное исполнение полномочий администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области в области регулирования торговой деятельности и государственной политики в области малого и среднего предпринимательства: отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг в сфере предпринимательства и инвестиций. |

**1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации МП**

**В сфере туризма.**

Сфера туризма в последние годы стала одной из перспективных точек роста на долгосрочную перспективу развития Мурманской области. Туристский поток в Мурманскую область ежегодно продолжает расти, большая часть которого приходится на туристско-рекреационный кластер «Хибины».

Более подробная информация представлена в Паспорте подпрограммы «Развитие туризма».

**В сфере малого и среднего предпринимательства.**

Развитию малого и среднего предпринимательства в настоящее время уделяется особое внимание как на федеральном и региональном уровнях власти, так и на уровне местного самоуправления.

Малый и средний бизнес играет важную роль в решении экономических и социальных задач: способствует насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, созданию новых рабочих мест и снижению уровня безработицы, обеспечивает стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

С целью формирования условий для развития малого и среднего предпринимательства необходимо объединение усилий и согласованность действий ОМСУ и СМСП.

Результатом взаимодействия должно стать совершенствование механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, содействие занятости населения в секторе малого и среднего бизнеса.

В соответствии с данными Единого реестра СМСП Федеральной налоговой службы России количество СМСП в муниципальном округе город Кировск Мурманской области составило:

- по состоянию на 01.01.2022 – 687 СМСП, в том числе 184 предприятия и 503 ИП;

- по состоянию на 01.01.2023 – 729 СМСП, в том числе 193 предприятия и 536 ИП;

- по состоянию на 01.01.2024 – 752 СМСП, в том числе 191 предприятие и 561 ИП.

Наиболее привлекательными сферами для малого и среднего бизнеса являются: туризм и рекреация, лесная промышленность, аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом, розничная торговля, услуги общественного питания, услуги населению.

С 1 июля 2020 года вступил в силу закон Мурманской области № 2502-01-ЗМО «О введении в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Мурманской области». Численность самозанятых по состоянию на 01.01.2022 составляла 542 гражданина, из которых: 37 – индивидуальных предпринимателей, применяющих налог на профессиональный доход и 505 – физических лиц, налогоплательщиков налога на профессиональный доход. Оценочная численность самозанятых по состоянию на 01.01.2024 – 900 граждан.

В настоящее время на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области продолжают действовать следующие меры поддержки:

- предоставление инвесторам земельного участка в аренду без проведения торгов, в целях реализации инвестиционных проектов;

- применение понижающего коэффициента при определении размера арендной платы за земельный участок;

- применение понижающего коэффициента для расчета размера арендной платы за пользование, находящимися в муниципальной собственности, зданиями, строениями, сооружениями и нежилыми помещениями;

- зачёт стоимости неотделимых улучшений муниципальных арендуемых объектов на согласованный период;

- преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества для СМСП;

- предоставление СМСП, а также самозанятым гражданам мест для размещения нестационарных торговых объектов.

В сфере инвестиций ведется активная работа с потенциальными инвесторами по принципу «одного окна».

С 28 августа 2020 года вступил в силу пакет федеральных законов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в АЗ РФ. По состоянию на 01.12.2024 на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области зарегистрированы 26 резидентов АЗ РФ.

Несмотря на проводимую работу по созданию благоприятных условий для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области, еще остаются проблемы, препятствующие его дальнейшему развитию:

- недостаток или отсутствие свободных инвестиционных площадок: недвижимого имущества и (или) земельных участков;

- риски изменения законодательства в сторону ухудшения ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- отсутствие стартового капитала и необходимых знаний для открытия собственного дела.

Для преодоления существующих препятствий и дальнейшего развития предпринимательства в муниципальном округе города Кировск Мурманской области будет проводится целенаправленная работа по оказанию комплексной и адресной поддержки:

**-** консультационная поддержка: предоставление предпринимателям консультаций по различным аспектам ведения бизнеса, включая юридические, финансовые и маркетинговые вопросы;

- информационная поддержка: обеспечение доступа к актуальной и достоверной информации о мерах государственной поддержки, налоговых льготах, грантах и других возможностях для развития бизнеса;

- финансовая поддержка: предоставление доступных финансовых инструментов, таких как кредиты на льготных условиях, субсидии и гранты;

- имущественное обеспечение: создание условий для аренды или приобретения имущества на льготных условиях;

- налаживание деловых контактов: организация бизнес-инкубаторов, коворкингов и других площадок для встреч и обмена опытом между предпринимателями, проведение регулярных бизнес-форумов, ярмарок и других мероприятий, направленных на развитие деловых связей и кооперации.

**В сфере СО НКО.**

В целях стимулирования на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области роста активности СО НКО, реализующих социально значимые проекты и предоставляющих востребованные в обществе социальные услуги, применяются механизмы муниципальной поддержки.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесены к вопросам местного значения.

На сегодняшний день деятельность СО НКО затрагивает крайне узкий круг вопросов социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализованным.

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном округе город Кировск Мурманской области являются:

- недостаточный уровень участия СО НКО в решении социальных проблем, слабый уровень их развитости, дефицит доверия к СО НКО со стороны населения, недостаток профессиональных знаний и компетенций, дефицит устойчивости НКО, связанный с недостатком финансирования и нежеланием лидеров НКО переформатировать деятельность организации под актуальные требования и потребности: освоить новые источники финансирования, перейти к оказанию платных услуг или выстраивать менеджмент как поставщика муниципальных (государственных) услуг, сориентировать свою деятельность под потребности и запросы новых заказчиков, развить профессионализм, повысить качество услуг.

Актуальная и потенциальная роль СО НКО в жизнедеятельности муниципального округа город Кировск Мурманской области может быть определена следующими характеристиками:

- гибкость, оперативность, быстрое реагирование на проблемы;

- специфическая технологичность и организованность, использование разнообразных инструментов;

- персонификация и адресность оказываемой помощи;

- инновационность, применение новых механизмов решения проблемы;

- экономичность - более низкая цена за счет минимизации административных расходов, при этом зачастую используется труд высококлассных специалистов, но работающих на волонтерских началах или занятых на условиях неполной занятости;

- уникальность или дополнительность услуг СО НКО;

- комплексность и применение интегрированного подхода, разнообразие и многоплановость услуг;

- привлечение к решению задач социально-экономического развития дополнительных средств, в том числе средств грантодателей, благотворительных фондов, бизнеса и частных пожертвований.

Основная цель: создание на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области благоприятных условий для эффективного функционирования и развития СО НКО. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

- осуществление информационно-методической поддержки СО НКО;

- осуществление финансовой поддержки СО НКО;

- осуществление имущественной поддержки СО НКО.

На территории муниципального округа город Кировск Мурманской области ни одна некоммерческая организация не имеет статуса исполнителя общественно полезных услуг.

По итогам 2023 года муниципальный округ город Кировск Мурманской области занял 4 место в рейтинге муниципальных образований Мурманской области по итогам реализации механизмов поддержки СО НКО и доступу негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, финансируемых за счет средств местных бюджетов.

Реализация подпрограммы «Поддержка СО НКО» позволит СО НКО воспользоваться мерами муниципальной поддержки, повысить уровень экономической и деловой культуры представителей некоммерческих организаций, создать на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области систему мероприятий по работе с СО НКО, обеспечивающих благоприятные условия вовлечения СО НКО в сектор социальных услуг, оказываемых населению муниципального округа город Кировск Мурманской области, что положительно скажется на социально-экономическом развитии города.

**В сфере обеспечения деятельности МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска».**

Цели деятельности МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска»:

- обеспечение реализации полномочий администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области в области регулирования торговой деятельности и государственной политики в области малого и среднего предпринимательства;

- повышение уровня развития и конкурентоспособности сферы производства и услуг;

- улучшение инвестиционного климата на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области;

Для достижения предусмотренных целей МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» реализует следующие функции:

- участие в разработке и реализации планов и мероприятий комплексного социально-экономического развития муниципального округа город Кировск Мурманской области;

- участие в разработке и реализации муниципальных программ муниципального округа город Кировск Мурманской области, а также реализации федеральных и государственных программ по решению вопросов, входящих в компетенцию учреждения;

- участие в работе комиссий, совещаний и рабочих групп ОМСУ при обсуждении вопросов, относящихся к компетенции учреждения;

- статистическое и информационно-аналитическое наблюдение за состоянием торговой деятельности и развитием потребительского рынка;

- сбор сведений для формирования и ведения торгового реестра Мурманской области;

- развитие и осуществление муниципальной поддержки бизнеса и предпринимательства;

- информирование физических и юридических лиц о порядке и условиях предоставления федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки, в том числе путем публикации разъяснительных, справочных и других материалов и размещения этих материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- оказание информационной и консультационной поддержки физическим и юридическим лицам;

- разработка и реализация мероприятий по стимулированию инвестиционной активности на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области;

- организация и обеспечение сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

- участие в организации событийных мероприятий культурной, развлекательной, спортивной, деловой и иной направленности;

- выставочно-ярмарочная деятельность;

- участие в работе выставок, конференций, семинаров, форумов, круглых столов по вопросам, относящимся к компетенции учреждения;

- взаимодействие с ОМСУ, государственными органами, органами исполнительной власти Мурманской области, организациями и учреждениями по вопросам, входящим в компетенцию учреждения;

- владение, использование, ведение сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», страниц и сообществ в социальных сетях, иных средствах коммуникации.

**2. Перечень показателей цели и задач МП**

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Направленность на рост/на снижение/на достижение конкретного значения\* | Значение показателя | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации программы |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование цели МП – «Создание условий для экономического роста, деловой активности и инвестиционной привлекательности» |
| 1 | Доля СМСП, воспользовавшихся федеральными региональными и муниципальными мерами поддержки от общего количества зарегистрированных СМСП на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области | % |  | 37,34 | 37,84 | 38,34 | Единый реестр СМСП - получателей поддержки | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» |
| 2 | Количество заключенных инвестиционных соглашений | Ед. | = | 1 | 1 | 1 | Реестр заключенных инвестиционных соглашений | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» |
| 1 | Наименование задачи 1 МП: Повышение экономической эффективности отрасли туризма, создание современной туристической инфраструктуры, увеличение объема турпотока |
| 1.1 | Объем туристского потока | Тыс. чел. |  | 314,2 | 333 | 353 | Информационно-аналитическое исследование по изучению туристского потока | АНО «АРТ» |
| 2 | Наименование задачи 2 МП: Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства |
| 2.1 | Численность СМСП на 10 тыс. населения | Ед. |  | 289,14 | 291,84 | 294,54 | Единый реестр СМСП | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» |
| 2.2 | Количество зарегистрированных резидентов АЗ РФ нарастающим итогом | Ед. |  | 27 | 29 | 31 | Реестр резидентов АЗ РФ | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» |
| 2.3 | Количество зарегистрированных резидентов ТОР «Кировск» | Ед. | ═ | 3 | 3 | 3 | Реестр резидентов ТОР «Кировск» | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» |
| 3 | Наименование задачи 3 МП: Создание на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области благоприятных условий для эффективного функционирования и развития СО НКО |
| 3.1 | Количество СО НКО, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области, на 10 тыс. населения | Ед. |  | 12,785 | 12,790 | 12,795 | Реестр СО НКО | ОЭ |
| 3.2 | Количество вновь зарегистрированных СО НКО на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области на 10 тыс. населения | Ед. |  | 0,358 | 0,359 | 0,360 | Статистические данные | ОЭ |
| 4 | Наименование задачи 4 МП: Обеспечение реализации полномочий администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области в области регулирования торговой деятельности и государственной политики малого и среднего предпринимательства |
| 4.1 | Отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг в сфере предпринимательства и инвестиций | Да-1, нет-0 | **=** | 1 | 1 | 1 | МКУ «Центр учета г. Кировска» | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска»  |
| Подпрограмма «Развитие туризма» |
| Наименование цели подпрограммы – «Повышение экономической эффективности отрасли туризма, создание современной туристической инфраструктуры, увеличение объема турпотока» |
| 1 | Объем туристского потока | Тыс. чел. |  | 314,2 | 333 | 353 | Информационно-аналитическое исследование по изучению туристического потока | АНО «АРТ» |
| 1 | Наименование задачи 1 подпрограммы: Развитие всесезонного туризма, стимулирование роста турпотока |
| 1.1 | Среднегодовая загрузка гостиниц и иных средств размещения  | % |  | 40 | 45 | 50 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области | АНО «АРТ» |
| 2 | Наименование задачи 2 подпрограммы: Развитие современной туристической и сопутствующей инфраструктуры |
| 2.1 | Количество созданных объектов туриндустрии (реализованных проектов в сфере туризма и сопутствующего бизнеса) | Ед. | = | 2 | 2 | 2 | Ведомственный мониторинг  | АНО «АРТ» |
| 2.2 | Количество проектов в сфере туризма и сопутствующего бизнеса, получивших финансовую поддержку | Ед. | = | 5 | 5 | 5 | Ведомственный мониторинг  | АНО «АРТ» |
| 2.3 | Количество зарегистрированных резидентов АЗ РФ сфере туризма нарастающим итогом | Ед. |  | 21 | 22 | 23 | Реестр резидентов АЗ РФ | АНО «АРТ» |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| Наименование цели подпрограммы – «Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 1 | Численность СМСП на 10 тыс. населения | Ед. |  | 289,14 | 291,84 | 294,54 | Единый реестр СМСП | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» |
| 2 | Количество зарегистрированных резидентов АЗ РФ нарастающим итогом | Ед. |  | 27 | 29 | 31 | Реестр резидентов АЗ РФ | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» |
| 3 | Количество зарегистрированных резидентов ТОР «Кировск» | Ед. | **=** | 3 | 3 | 3 | Реестр резидентов ТОР «Кировск» | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» |
| 1 | Наименование задачи 1 подпрограммы: Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка |
| 1.1 | Количество вновь созданных СМСП | Ед. |  | 115 | 118 | 121 | Единый реестр СМСП | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» |
| Подпрограмма «Поддержка СО НКО» |
| Наименование цели подпрограммы – «Создание на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области благоприятных условий для эффективного функционирования и развития СО НКО» |
| 1 | Количество СО НКО, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области, на 10 тыс. населения | Ед. |  | 12,785 | 12,790 | 12,795 | Реестр СО НКО | ОЭ |
| 2 | Количество вновь зарегистрированных СО НКО на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области на 10 тыс. населения | Ед. |  | 0,358 | 0,359 | 0,360 | Статистические данные | ОЭ |
| 1 | Наименование задачи 1 подпрограммы: Осуществление информационно-методической поддержки СО НКО |
| 1.1 | Доля СО НКО, получивших информационно-методическую поддержку (консультации, круглые столы, семинары), от общего числа СО НКО, зарегистрированных на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области | % |  | 24 | 27 | 30 | План мероприятий совместно с региональным ресурсным центром | ОЭ |
| 2 | Наименование Задачи 2 подпрограммы: Осуществление финансовой поддержки СО НКО |
| 2.1 | Доля средств местного бюджета, фактически выделенных СО НКО, в общем объеме расходов местного бюджета | % | **=** | 0,217 | 0,217 | 0,217 | Решение Совета депутатов муниципального округа город Кировск Мурманской области  | ОЭ |
| 3 | Наименование Задачи 3 подпрограммы: Осуществление имущественной поддержки СО НКО |
| 3.1 | Доля объектов муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование СО НКО, в общем количестве муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СО НКО, нарастающим итогом | % |  | 25 | 30 | 31 | Реестр муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СО НКО | КУМС |
| 3.2 | Количество СО НКО, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | Ед. | **=** | 1 | 1 | 1 | Реестр получателей имущественной поддержки | КУМС |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска»  |
| Наименование цели подпрограммы – «Обеспечение реализации полномочий администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области в области регулирования торговой деятельности и государственной политики малого и среднего предпринимательства» |
| 1 | Отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг в сфере предпринимательства и инвестиций | Да-1, нет-0 | **=** | 1 | 1 | 1 | МКУ «Центр учета г. Кировска» | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» |
| 1 | Наименование задачи 1 подпрограммы: Эффективное выполнение функций МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» по планированию, организации и регулированию деятельности в сфере предпринимательства и инвестиций |
| 1.1 | Доля реализованных мероприятий муниципальной программы от общего количества мероприятий, предусмотренных программой | % | **=** | 100 | 100 | 100 | МКУ «Центр учета г. Кировска» | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» |

\*направленность показателя обозначает:

– направленность на рост; – направленность на снижение; **=** – направленность на достижение конкретного значения.

**3. Перечень программных мероприятий и сведения об объемах финансирования МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнители, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации | Объем финансирования, руб. | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий |
| Всего | МБ | ОБ (ФБ) | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма «Развитие туризма»** |
| **Наименование цели подпрограммы «Повышение экономической эффективности отрасли туризма, создание современной туристической инфраструктуры, увеличение объема турпотока»** |
| **1.** | **Наименование задачи подпрограммы «Развитие всесезонного туризма, стимулирование роста турпотока»** |
| 1.1. | Маркетинговые мероприятия, направленные на продвижение туристских возможностей и ресурсов туристско-рекреационного кластера «Хибины» | АНО «АРТ», МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска»  | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество маркетинговых мероприятий | Ед. | не менее 2 |
| 2026 | не менее 2 |
| 2027 | не менее 2 |
| 1.2. | Участие в конференциях, семинарах, рабочих группах по развитию туризма, участие в проектах в области туризма, участие во всероссийских конкурсах | АНО «АРТ», МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество проведенных мероприятий | Ед. | не менее 3 |
| 2026 | не менее 3 |
| 2027 | не менее 3 |
| 1.3. | Развитие информационной инфраструктуры обслуживания туристов, ведение социальных сетей о туристских возможностях туристско-рекреационного кластера «Хибины» | АНО «АРТ» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество постов | Ед. | 100 |
| 2026 | 100 |
| 2027 | 100 |
| 1.4. | Внедрение системы анализа и систематического извлечения больших объемов данных (BigData), проведение социологических исследований, анализ и обработка статистических и аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туризма | АНО «АРТ» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество материалов | Ед. | не менее 1 |
| 2026 | не менее 1 |
| 2027 | не менее 1 |
| 1.5. | Разработка сувенирной, печатной, презентационной и информационной продукции | АНО «АРТ» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество продукции | Наим. | не менее 1 |
| 2026 | не менее 1 |
| 2027 | не менее 1 |
| **2.** | **Наименование задачи подпрограммы «Развитие современной туристической и сопутствующей инфраструктуры»** |
| 2.1. | Создание условий для развития приоритетных видов туризма | АНО «АРТ», КУМС, МКУ «УКГХ», МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | 2025-2027 | 2025 | 221 202 590,00 | 0,00 | 221 202 590,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Содействие в создании новых объектов туриндустрии (реализации проектов в сфере туризма и сопутствующего бизнеса) | АНО «АРТ», КУМС, МКУ «УКГХ», МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска»  | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования  | Количество созданных объектов туриндустрии (реализованных проектов в сфере туризма и сопутствующего бизнеса) | Ед. | не менее 2 |
| 2026 | не менее 2  |
| 2027 | не менее 2  |
| 2.1.2. | Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в муниципальном округе город Кировск Мурманской области («Поле Умецкого») | АНО «АРТ», КУМС, МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 221 202 590,00 | 0,00 | 221 202 590,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Выполнение работ по пересчету сметной стоимости раздела проектной документации «Строительство транспортных и инженерных коммуникаций, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в муниципальном округе город Кировск Мурманской области» | АНО «АРТ», КУМС, МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | Выполнены работы | Да /нет | да |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.2.2. | Строительство сетей и объектов электроснабжения | АНО «АРТ», КУМС, МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 133 207 730,00 | 0,00 | 133 207 730,00 | 0,00 | Выполнены работы | Да /нет | да |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.2.3. | Строительство сетей водоснабжения | АНО «АРТ», КУМС, МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 18 337 160,00 | 0,00 | 18 337 160,00 | 0,00 | Выполнены работы | Да /нет | да |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.2.4. | Строительство сетей водоотведения | АНО «АРТ», КУМС, МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 12 075 650,00 | 0,00 | 12 075 650,00 | 0,00 | Выполнены работы | Да /нет | да |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.2.5. | Строительство сетей теплоснабжения | АНО «АРТ», КУМС, МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 4 463 340,00 | 0,00 | 4 463 340,00 | 0,00 | Выполнены работы | Да /нет | да |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.2.6. | Строительство автодороги | АНО «АРТ», КУМС, МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 53 096 710,00 | 0,00 | 53 096 710,00 | 0,00 | Выполнены работы | Да /нет | да |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2. | Финансовые меры поддержки для СМСП и (или) самозанятых в сфере туризма и сопутствующего бизнеса | АНО «АРТ» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество проектов в сфере туризма и сопутствующего бизнеса, получивших финансовую поддержку | Ед. | не менее 5 |
| 2026 | не менее 5 |
| 2027 | не менее 5 |
| **ИТОГО по подпрограмме** | 2025 | 221 202 590,00 | 0 | 221 202 590,00 | 0 |  |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»** |
| **Наименование цели подпрограммы «Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства»** |
| **1.** | **Наименование задачи подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка»** |
| 1.1. | Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в муниципальном округе город Кировск Мурманской области | 2025-2027 | 2025 | 7 283 248,08 | 7 283 248,08 | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | не менее 25 |
| 2026 | 7 283 248,08 | 7 283 248,08 | 0 | 0 | не менее 25 |
| 2027 | 7 283 248,08 | 7 283 248,08 | 0 | 0 | не менее 25 |
| 1.1.1. | Организация семинаров, круглых столов и других деловых мероприятий для СМСП, самозанятых | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска», АНО «АРТ» | 2025-2027 | 2025 | 21 412,00 | 21 412,00 | 0 | 0 | Количество участников | Чел. | не менее 100 |
| 2026 | 21 412,00 | 21 412,00 | 0 | 0 | не менее 100 |
| 2027 | 21 412,00 | 21 412,00 | 0 | 0 | не менее 100 |
| 1.1.2. | Публикация в СМИ, на сайте ОМСУ, в социальных сетях материалов о мерах поддержки для бизнеса, изменениях в законодательстве, проводимых мероприятиях и т.д.; ведение канала для предпринимателей в Telegram | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество размещенных статей, информаций, разъяснений, ответов | Ед. | не менее 350 |
| 2026 | не менее 350 |
| 2027 | не менее 350 |
| 1.1.3. | Проведение консультаций для СМСП, самозанятых (офлайн, онлайн через социальные сети: «ВКонтакте», «Telegram», по e-mail, по «горячей линии») | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество консультаций | Ед. | не менее 500 |
| 2026 | не менее 500 |
| 2027 | не менее 500 |
| 1.1.4. | Проведение мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников (День предпринимателя, День торговли, День бытового работника и др.) | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество поощренных работников | Чел. | не менее 25 |
| 2026 | не менее 25 |
| 2027 | не менее 25 |
| 1.1.5. | Оказание имущественной поддержки СМСП, самозанятым (предоставление мест под размещение нестационарных торговых объектов, недвижимости в аренду и/или на льготных условиях и др.) | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска», КУМС | 2025-2027 | 2025 | 576 841,36 | 576 841,36 | 0 | 0 | Количество субъектов, получивших имущественную поддержку | Ед. | не менее 100 |
| 2026 | 576 841,36 | 576 841,36 | 0 | 0 | не менее 100 |
| 2027 | 576 841,36 | 576 841,36 | 0 | 0 | не менее 100 |
| 1.1.6. | Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, мастер-классов | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска», АНО «АРТ» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество участников | Чел. | не менее 100 |
| 2026 | не менее 100 |
| 2027 | не менее 100 |
| 1.1.7. | Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | Ежегодно | 2025 | Не требует финансирования | Количество участников конкурса | Чел. | не менее 10 |
| 2026 | не менее 10 |
| 2027 | не менее 10 |
| 1.1.8. | Субсидия в виде имущественного взноса АНО «АРТ» | МКУ «Центр учета г. Кировска» | Ежегодно | 2025 | 6 684 994,72 | 6 684 994,72 | 0 | 0 | Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в области поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 1 |
| 2026 | 6 684 994,72 | 6 684 994,72 | 0 | 0 | 1 |
| 2027 | 6 684 994,72 | 6 684 994,72 | 0 | 0 | 1 |
| **ИТОГО по подпрограмме** | 2025 | 7 283 248,08 | 7 283 248,08 | 0 | 0 |  |
| 2026 | 7 283 248,08 | 7 283 248,08 | 0 | 0 |
| 2027 | 7 283 248,08 | 7 283 248,08 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма «Поддержка СО НКО»** |
| **Наименование цели подпрограммы «Создание на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области благоприятных условий для эффективного функционирования и развития СО НКО»** |
| **1.** | **Наименование задачи подпрограммы «Осуществление информационно-методической поддержки СО НКО»** |
| 1.1. | Функционирование консультационно-совещательного совета по взаимодействию с СО НКО и обеспечению доступа негосударственных организаций в сферу оказания социальных услуг, финансируемых за счет средств местного бюджета | ОЭ | Ежегодно | 2025 | Не требует финансирования | Наличие консультационно-совещательного совета | Да-1, нет-0 | 1 |
| 2026 | 1 |
| 2027 | 1 |
| 1.2. | Проведение консультаций, встреч с руководителями СО НКО по организационно-правовым вопросам согласно плану мероприятий, заключенного с региональным ресурсным центром | ОЭ | Не реже 1 раза в полугодие | 2025 | Не требует финансирования | Наличие заключенного соглашения о сотрудничестве с региональным ресурсным центром | Да-1, нет-0 | 1 |
| 2026 | 1 |
| 2027 | 1 |
| 1.3. | Обеспечение информационной поддержки через средства массовой информации, социальные сети, сайт ОМСУ | ОЭ | При наличии инфоповода | 2025 | Не требует финансирования | Наличие специализированного раздела по поддержке СО НКО на сайте ОМСУ | Да-1, нет-0 | 1 |
| 2026 | 1 |
| 2027 | 1 |
| 1.3.1. | Публикация в СМИ, на сайте ОМСУ, в социальных сетях информации о проводимых мероприятиях и конкурсах на предоставление грантов и субсидий СО НКО | ОЭ, МКУ «ИАЦ» | Ежегодно | 2025 | Не требует финансирования | Количество размещенных публикаций | Ед. | 6 |
| 2026 | 7 |
| 2027 | 8 |
| **2.** | **Наименование задачи подпрограммы «Осуществление финансовой поддержки СО НКО»** |
| 2.1.  | Предоставление субсидий СО НКО | МКУ «Центр учета г. Кировска» | Ежегодно | 2025 | 9 329 979,95 | 9 329 979,95 | 0 | 0 | Общее количество СО НКО, получивших финансовую поддержку | Ед. | 6 |
| 2026 | 9 329 979,95 | 9 329 979,95 | 0 | 0 | 6 |
| 2027 | 9 329 979,95 | 9 329 979,95 | 0 | 0 | 6 |
| 2.1.1. | Гранты в форме субсидии из бюджета муниципального округа город Кировск Мурманской области некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей | МКУ «Центр учета г. Кировска» | Ежегодно | 2025 | 2 066 569,21 | 2 066 569,21 | 0 | 0 | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку в области образования | Ед. | 1 |
| 2026 | 2 066 569,21 | 2 066 569,21 | 0 | 0 | 1 |
| 2027 | 2 066 569,21 | 2 066 569,21 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.2. | Субсидия некоммерческим организациям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности  | МКУ «Центр учета г. Кировска» | Ежегодно | 2025 | 4 332 366,04 | 4 332 366,04 | 0 | 0 | Количество СО НКО социальной направленности, получивших финансовую поддержку  | Ед. | 1 |
| 2026 | 4 332 366,04 | 4 332 366,04 | 0 | 0 | 1 |
| 2027 | 4 332 366,04 | 4 332 366,04 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.3. | Субсидии из бюджета муниципального округа город Кировск Мурманской области социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства, на организацию деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области | МКУ «Центр учета г. Кировска» | Ежегодно | 2025 | 2 811 044,70 | 2 811 044,70 | 0 | 0 | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку в сфере культуры и искусства | Ед. | 1 |
| 2026 | 2 811 044,70 | 2 811 044,70 | 0 | 0 | 1 |
| 2027 | 2 811 044,70 | 2 811 044,70 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.4. | Субсидии общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности | МКУ «Центр учета г. Кировска» | Ежегодно | 2025 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0 | 0 | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку в области охраны | Ед. | 1 |
| 2026 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0 | 0 | 1 |
| 2027 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0 | 0 | 1 |
| 2.2. | Актуализация реестра СО НКО – получателей финансовой поддержки  | МКУ «Центр учета г. Кировска» | В течении 30 дней после получения финансовой поддержки | 2025 | Не требует финансирования | Ведение реестра | Да-1, нет-0 | 1 |
| 2026 | 1 |
| 2027 | 1 |
| **3.** | **Наименование задачи подпрограммы «Осуществление имущественной поддержки СО НКО»** |
| 3.1. | Оказание имущественной поддержки СО НКО | КУМС | По обращениям СО НКО | 2025 | Не требует финансирования | Количество СО НКО, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | Ед. | 1 |
| 2026 | 1 |
| 2027 | 1 |
| 3.2. | Актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение СО НКО | КУМС | Не реже 1 раза в год | 2025 | Не требует финансирования | Количество объектов, включенных в перечень | Ед. | 1 |
| 2026 | 1 |
| 2027 | 1 |
| **ИТОГО по подпрограмме** | 2025 | 9 329 979,95 | 9 329 979,95 | 0 | 0 |   |
| 2026 | 9 329 979,95 | 9 329 979,95 | 0 | 0 |
| 2027 | 9 329 979,95 | 9 329 979,95 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска»** |
| **Наименование цели подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области в области регулирования торговой деятельности и государственной политики малого и среднего предпринимательства»** |
| **1.** | **Наименование задачи подпрограммы «Эффективное выполнение функций МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» по планированию, организации и регулированию деятельности в сфере предпринимательства и инвестиций»** |
| 1.1.  | Обеспечение исполнения муниципальных функций в области развития малого и среднего предпринимательства | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | Ежегодно | 2025 | 6 677 641,22 | 6 641 687,22 | 35 954,00 | 0 | Отсутствие жалоб | Да-1, нет-0 | 1 |
| 2026 | 6 671 282,81 | 6 635 597,81 | 35 685,00 | 0 | 1 |
| 2027 | 6 676 739,57 | 6 641 054,57 | 35 685,00 | 0 | 1 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | Ежегодно | 2025 | 6 641 687,22 | 6 641 687,22 | 0 | 0 | Штатная численность МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | Ед. | 5 |
| 2026 | 6 635 597,81 | 6 635 597,81 | 0 | 0 | 5 |
| 2027 | 6 641 054,57 | 6 641 054,57 | 0 | 0 | 5 |
| 1.1.2. | Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | 2025-2027 | 2025 | 35 954,00 | 0 | 35 954,00 | 0 | Наличие ответственного сотрудника, отвечающего за ведение торгового реестра | Да-1, нет-0 | 1 |
| 2026 | 35 685,00 | 0 | 35 685,00 | 0 | 1 |
| 2027 | 35 685,00 | 0 | 35 685,00 | 0 | 1 |
| **ИТОГО по подпрограмме** | 2025 | 6 677 641,22 | 6 641 687,22 | 35 954,00 | 0 |   |
| 2026 | 6 671 282,81 | 6 635 597,81 | 35 685,00 | 0 |
| 2027 | 6 676 739,57 | 6 641 054,57 | 35 685,00 | 0 |
| **ИТОГО по МП** | 2025 | 244 493 459,25 | 23 254 915,25 | 221 238 544,00 | 0 |   |
| 2026 | 23 284 510,84 | 23 248 825,84 | 35 685,00 | 0 |
| 2027 | 23 289 967,60 | 23 254 282,60 | 35 685,00 | 0 |

**4. Описание механизмов управления рисками**

Анализ рисков и управление рисками при реализации программы осуществляет ответственный исполнитель – МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска».

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.

При реализации программы возможны следующие риски:

- финансовый риск реализации программы связан с дефицитом бюджета муниципального образования, который может привести к снижению объемов финансирования мероприятий (внутренние риски);

- законодательные риски, связанные с возможным ухудшением правовых условий осуществления деятельности СМСП (внешние риски);

- социальные риски, связанные с формированием возможного негативного отношения граждан к деятельности СМСП (внешние риски);

- риски, связанные с деятельностью исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере реализации государственной политики по указанному направлению (внешние риски);

- риски, связанные с деятельностью иных организаций, привлеченных к реализации мероприятий программы (внешние риски);

- несвоевременное выполнение работ (внешние риски).

Механизмы минимизации негативного влияния внутренних рисков:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей программы;

- проведение внутреннего аудита выполнения программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий программы;

- проведение оценки эффективности программы.

**5. Прогноз социально-экономических результатов реализации МП и методика оценки эффективности ее реализации**

**В сфере туризма.**

В результате реализации программы будут созданы условия для формирования муниципального округа Кировск Мурманской области одного из наиболее привлекательных горнолыжных курортов России с точки зрения соотношения цены и качества с современным комплексом всесезонных активностей, улучшения качества обслуживания и повышения конкурентоспособности местных турпродуктов, повышения инвестиционной привлекательности территории, роста вклада туризма в социально-экономическое развитие муниципального образования, увеличения поступлений в бюджет за счет увеличения доходов от туристских услуг и связанных с ними видов деятельности, создания новых рабочих мест в сфере туризма и сопутствующих отраслях, формирование системы самозанятости населения в сфере туризма для успешного старта и динамичного развития местного предпринимательства, сохранения и рационального использования природного и культурного потенциала. Социальный эффект программы состоит в создании условий для удовлетворения потребностей населения в качественных туристских услугах, активном отдыхе, укреплении здоровья, приобщения к культурным ценностям.

В результате реализации программы планируется достичь следующих показателей:

- увеличение объема туристского потока (до 353 тыс. чел.);

- увеличение среднегодовой загрузки гостиниц и иных средств размещения (до 50%);

- количество созданных объектов туриндустрии (реализованных проектов в сфере туризма и сопутствующего бизнеса) (ежегодно не менее 2 ед.);

- количество проектов в сфере туризма и сопутствующего бизнеса, получивших финансовую поддержку (ежегодно не менее 5 ед.);

- увеличение количества зарегистрированных резидентов АЗ РФ в сфере туризма (до 23 ед.);

- выполнены работы по строительству транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в муниципальном округе город Кировск Мурманской области («Поле Умецкого»).

**В сфере малого и среднего предпринимательства.**

В результате осуществления мероприятий программы ожидается повышение роли малого и среднего предпринимательства в социально-экономической системе муниципального округа город Кировск Мурманской области, увеличение доли участия СМСП в формировании валового муниципального продукта, а также создание благоприятных условий для развития СМСП и для осуществления деятельности физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в муниципальном округе город Кировск Мурманской области.

В результате реализации программы планируется достичь следующих показателей:

- рост количества СМСП (ежегодно на 2,7%);

- увеличение количества резидентов АЗ РФ (до 31 ед.);

- сохранение количества резидентов ТОР «Кировск» (ежегодно 3 ед.).

**В сфере СО НКО.**

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации:

- повысит финансовую устойчивость, уровень организационного развития и профессионализма СО НКО;

- обеспечит продвижение СО НКО на рынок социальных услуг;

- создаст условия прозрачности системы финансовой поддержки СО НКО;

- обеспечит открытость информации о поддержке СО НКО;

- обеспечит функционирование специализированного раздела по поддержке СО НКО на сайте ОМСУ;

- обеспечит функционирование консультационно-совещательного совета по взаимодействию с СО НКО;

- повысит информированность населения о деятельности СО НКО.

В результате реализации программы планируется достичь следующих показателей:

- увеличение числа СО НКО, которым будет оказана информационно-методическая поддержка (ежегодно на 3%);

- получение финансовой поддержки СО НКО (ежегодно не менее 6 ед.);

- количество СО НКО, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (ежегодно не менее 1 ед.).

**В сфере обеспечения деятельности МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска».**

Полная реализация мероприятий программы позволит обеспечить в полном объеме реализацию полномочий администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области в области регулирования торговой деятельности и государственной политики в области малого и среднего предпринимательства.

В результате реализации программы планируется достичь следующих показателей:

- своевременное выполнение функций работниками МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска»;

- 100% мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой, будут реализованы;

- отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг в сфере предпринимательства и инвестиций.

Оценка эффективности реализации МП производится ежегодно и обеспечивает мониторинг динамики результатов реализации МП за оцениваемый период с целью уточнения степени решения целей, задач и выполнения мероприятий МП.

Оценка эффективности реализации МП будет осуществляться в соответствии с методикой, определенной постановлением администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области от 03.02.2020 № 111 (в редакции постановления администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области от 03.12.2021 № 1210).

**Паспорт подпрограммы**

**«Развитие туризма»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы | Ответственный исполнитель: АНО «АРТ». |
| Соисполнители: - МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска»;- КУМС;- МКУ «УКГХ». |
| Участники: - субъекты туристической индустрии. |
| Цель и задачи подпрограммы | Наименование цели:Повышение экономической эффективности отрасли туризма, создание современной туристической инфраструктуры, увеличение объема турпотока. |
| Наименование задачи 1:Развитие всесезонного туризма, стимулирование роста турпотока. |
| Наименование задачи 2:Развитие современной туристической и сопутствующей инфраструктуры. |
| Основные показатели, отражающие достижение цели и задач подпрограммы | Наименование показателя цели: - объем туристского потока. |
| Наименование показателя задачи 1:- среднегодовая загрузка гостиниц и иных средств размещения. |
| Наименование показателя задачи 2:- количество созданных объектов туриндустрии (реализация проектов в сфере туризма и сопутствующего бизнеса);- количество проектов в сфере туризма и сопутствующего бизнеса, получивших финансовую поддержку;- количество зарегистрированных резидентов АЗ РФ в сфере туризма нарастающим итогом. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025 – 2027 годы. |
| Объемы и источники финансирования по годам (руб.) подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 221 202 590,00 руб., в том числе:2025 год – 221 202 590,00 руб.:местный бюджет – 0,00 руб.;областной бюджет (федеральный бюджет) – 221 202 590,00 руб.;внебюджетные средства – 0,00 руб.2026 год – 0,00 руб.:местный бюджет – 0,00 руб.;областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.;внебюджетные средства – 0,00 руб.2027 год – 0,00 руб.:местный бюджет – 0,00 руб.;областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.;внебюджетные средства – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - создание условий для формирования муниципального округа город Кировск Мурманской области одного из наиболее привлекательных горнолыжных курортов России с точки зрения соотношения цены и качества с современным комплексом всесезонных активностей, улучшения качества обслуживания и повышения конкурентоспособности местных турпродуктов, повышения инвестиционной привлекательности территории, роста вклада туризма в социально-экономическое развитие муниципального образования, увеличения поступлений в бюджет за счет увеличения доходов от туристских услуг и связанных с ними видов деятельности, создания новых рабочих мест в сфере туризма и сопутствующих отраслях, формирование системы самозанятости населения в сфере туризма для успешного старта и динамичного развития местного предпринимательства, сохранения и рационального использования природного и культурного потенциала;- увеличение объема туристского потока (до 353 тыс. чел. к 2027 году);- увеличение среднегодовой загрузки гостиниц и иных средств размещения (до 50% к 2027 году);- количество созданных объектов туриндустрии (реализованных проектов в сфере туризма и сопутствующего бизнеса) (ежегодно не менее 2 ед.);- количество проектов в сфере туризма и сопутствующего бизнеса, получивших финансовую поддержку (ежегодно не менее 5 ед.);- увеличение количества зарегистрированных резидентов АЗ РФ в сфере туризма (до 23 ед. к 2027 году);- выполнены работы по строительству транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в муниципальном округе город Кировск Мурманской области («Поле Умецкого»). |

**1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы**

Муниципальный округ город Кировск Мурманской области известен как динамично развивающийся горнолыжный курорт, который входит в ТОП-5 горнолыжных курортов России, а также признан в 2024 году лучшим горнолыжным курортом России в черте города. За последние три года туристический поток в муниципальном округе город Кировск Мурманской области существенно вырос, в том числе и в летний сезон.

Территория Хибин – это наиболее освоенный в плане «самостоятельного туризма» регион. Здесь прекрасная перспектива для развития зимних и летних видов туристических активностей, базирующихся преимущественно на природных объектах и явлениях.

Среди зимних видов, помимо горнолыжного туризма, являющегося несомненным якорным направлением по привлечению туристов в регион, популярны такие виды туризма как: ски-туры, снегоходное сафари, сноу-кайтинг, снегоступинг, скидукинг, рыбалка и другие.

Из летних видов туризма наибольшее распространение получили минералогические туры, горный велотуризм, маршруты на квадроциклах, сапбордах, багги, джип-туры, научно-познавательный, экологический и горный туризм, рыболовные туры, трейллранинг и другие.

Привлекательность муниципального округа город Кировск Мурманской области как туристской дестинации обусловлена следующими факторами:

- компактностью территории;

- близостью горнолыжных комплексов к объектам городской инфраструктуры (горнолыжные подъемники расположены непосредственно в городской черте);

- возможностью развивать различные виды туристкой деятельности на одном пространстве;

- доступностью развитых объектов транспортной инфраструктуры (аэропорт «Хибины» – 30 км, железнодорожный вокзал «Апатиты» – 17 км, автомобильная дорога общего пользования федерального значения «Кола»: Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск-Печенга-Борисоглебский (граница с Норвегией) – 35 км);

- наличием объектов туристской инфраструктуры и сервиса;

- богатством природных ресурсов, включая многообразие ландшафтных зон;

- горным рельефом, пригодным для развития горнолыжного туризма и различных видов активного отдыха и спорта.

Туристская индустрия города представлена объектами инфраструктуры по трем основным группам:

**Горнолыжные комплексы:**

- Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» – самый высокогорный курорт на Северо-западе России. Располагается на Южном и Северном склонах горы Айкуайвенчорр. Курорт предоставляет туристам 28 различных по сложности трасс для катания общей протяженностью 30 км. Пропускная способность ГК «Большой Вудъявр» составляет до 6000 человек в день. 19 из 28 трасс ГК «Большой Вудъявр» имеют искусственное освещение, что позволяет даже в полярную ночь насладиться свободой движения по подготовленным маршрутам. Благодаря системе искусственного оснежения удалось увеличить горнолыжный сезон: в настоящее время в Хибинах самый продолжительный сезон в России – с ноября до начала июня. В 2024 году ГК «Большой Вудъявр» признан победителем II Национальной премии «Горы России» в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт в черте города».

- Горнолыжный комплекс «Кукисвумчорр» оборудован 3 бугельными подъемниками и 1 учебным, 6 трассами общей протяженностью 10 километров, перепад высот составляет 520 метров, протяженность большинства трасс 1000-1500 м. ГК «Кукисвумчорр» славится более сложными для катания трассами и популярен среди любителей фрирайда.

**Объекты туристического показа:**

- Экскурсионно-туристский центр «Снежная деревня»;

- Музейно-выставочный центр АО «Апатит»;

- Парк «Таинственный лес»;

- Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина;

- Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом;

- Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева;

- Арт-музей «Лапландский сказочник»;

- Плавательный бассейн «Тирвас» с панорамным видом;

- Плавательный бассейн «Дельфин» с элементами аквапарка;

- Лыжный комплекс «Тирвас»;

- Спортивно-оздоровительный центр «Апатит Арена»;

- Городской парк;

- Стадион «Горняк»;

- Дворец спорта «Горняк»;

- Экспозиционно-туристическая локация «Интересное место»;

- Музей пожарной охраны города Кировска;

- Национальный парк «Хибины».

Согласно анализу туристских предпочтений, неизменным якорным объектом туристского интереса, мотивирующим на посещение муниципального округа город Кировск Мурманской области, является горнолыжный курорт «Большой Вудъявр».

**Объекты туристской инфраструктуры:**

- Гостиницы и иные средства размещения. По состоянию на 01.01.2025 года представлены 42 гостиницами и иными средствами размещения на 2517 койко-мест.

Недостатком средств размещения можно назвать небольшое количество гостиниц, предоставляющих услуги на уровне 3 звезд, что может являться одной из причин, по которой муниципальный округ город Кировск Мурманской области испытывает сложности при организации проживания туристов. Требования к сервису в сфере гостеприимства растут как у организованных групп, так и у индивидуальных туристов. В последнее время растет доля более обеспеченных людей, выбирающих отдых в Хибинах. По сравнению с 2022 годом доход туристов, приезжающих в муниципальный округ город Кировск Мурманской области, увеличился на 8,7%. Согласно Большим Данным, в 2022 году средний доход туриста составлял 92 тыс. рублей, в 2023 году – 96 тыс. рублей, в 2024 году – 100 тыс. руб.

В последнее время наблюдается положительная динамика в летний сезон по загрузке гостиниц и иных средств размещения: в 2024 году загрузка в летние месяцы увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом, что связано с развитием внутреннего туризма, привлекательностью туристических направлений в Русскую Арктику и инвестициями в городскую среду.

Немалую долю услуг по размещению туристов, прибывающих в муниципальный округ город Кировск Мурманской области, составляют индивидуальные средства размещения, которые выпадают из системы налогообложения, так как находятся преимущественно в «серой зоне» рынка, и провоцируют неорганизованный (дикий) туризм, но учитываются в общей статистике по турпотоку.

- Кафе, рестораны, бары, столовые, кофейни, фудтраки и иные объекты общественного питания. По состоянию на 01.01.2025 года они представлены 62 объектами на 2613 посадочных мест. Преимущественно во всех предприятиях общественного питания представлены блюда европейской кухни, а также оригинальные блюда арктической кухни, которые предлагают в меню 12 заведений (ресторанный комплекс «Плато», ресторан северной кухни «Тирвас», ресторан «Северный», кафе «Ирис», бар «Бар Баревич», кафе «Хибины в тарелке», ресторан «Полярки», ресторан «Перец grill & bar», ресторан «Дед Борей», гастро-бар «МурМанУрбанрест», кафе «Тайбола», ресторан «Впекло»). В связи со снижением фактора сезонности и увеличением турпотока в летний сезон за последние три года наблюдается рост количества предприятий общественного питания и посадочных мест в них, что определяет данную отрасль как одну из ключевых в современных рыночных условиях.

Дополнительными ограничениями, негативно сказывающимися на развитии туризма, являются:

- недостаток профессиональных кадров в индустрии гостеприимства;

- невысокий уровень сервиса и качества предоставляемых туристских и сопутствующих услуг;

- низкий уровень развития индустрии развлечений;

- невысокое качество и пропускная способность автомобильных дорог;

- недостаток туристской и инженерной инфраструктуры;

- нехватка специализированного туристского транспорта, отсутствие придорожной инфраструктуры;

- недостаточный объем номерного фонда для удовлетворения нужд имеющего туристского потока в зимний сезон;

- отсутствие свободных земельных участков, зданий, помещений, необходимых для привлечения инвесторов.

Стоит так же отметить отсутствие единой маркетинговой стратегии по продвижению участников туристско-рекреационного кластера «Хибины», туристских ресурсов муниципального округа город Кировск Мурманской области и туристского бренда «Хибины».

Появление новых объектов в сфере гостеприимства позволит создать дополнительные рабочие места, сделать город наиболее комфортным для жизни и интересным для молодежи, что будет способствовать сокращению оттока экономически активного населения из муниципального округа город Кировск Мурманской области.

Турпоток в муниципальном округе город Кировск Мурманской области постоянно растет. Согласно Большим Данным, за 2022 год муниципальный округ город Кировск Мурманской области посетили 245 554 человека, за 2023 год – 279 624 человека, за 2024 год – 317 581 человек.



В настоящее время туристский поток носит преимущественно локальный характер, формируется в основном во время горнолыжного сезона, но за последние два года фактор сезонности снижается. Количество туристов в летние месяцы в 2024 году выросло в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом.

Важными для анализа текущего туристского потока также являются данные о количестве иностранных граждан, посетивших муниципальный округ город Кировск Мурманской области. Пандемия COVID-19 и последовавшая за ней сложная геополитическая ситуация в мире, закрытие границ стали для туристической отрасли серьезным вызовом за все время ее существования. В настоящее время ключевыми направлениями по развитию международного туризма являются государства – члены, наблюдатели и партнеры ШОС, страны БРИКС и СНГ. Активизация сотрудничества со странами Азии и СНГ будет способствовать укреплению туристических связей, а также появлению новых туристических маршрутов и обмену туристическими группами, послужит укреплением связей между туроператорами дружественных стран и их туриндустрией.

Согласно Большим Данным, за 2023 год муниципальный округ город Кировск Мурманской области посетили 1639 иностранных туристов. Традиционно доля иностранных туристов в общем туристическом потоке не превышает 1% (2019 год – 1,9%, 2020 год – 0,9%, 2021 год – 0,2%, 2022 год – 0,4%, 2023 год – 0,6%) и имеет небольшую динамику роста, что является существенным резервом для развития на фоне общего интереса иностранных туристов (особенно туристов из азиатских стран) к посещению муниципального округа город Кировск Мурманской области.

Таким образом, проблемы в сфере развития туризма носят системный характер. Для их решения необходимым и целесообразным является программно-целевой метод, позволяющий повысить конкурентоспособность, удовлетворить спрос на качественные туристские услуги и обеспечить условия для устойчивого развития туризма. Программно-целевой метод формирования комплекса мероприятий по решению проблемы и механизма их реализации в наибольшей степени обеспечивает достижение целей общегосударственной и региональной политики в области развития туризма. Отличительной чертой данной подпрограммы является привлечение значительного количества внебюджетных средств в развитие сферы туризма.

Появление новых объектов сферы услуг и туристической инфраструктуры позволит создать дополнительные рабочие места, сделать город наиболее комфортным для жизни и интересным для молодежи, что будет способствовать сокращению депопуляции миграционного оттока экономически активного населения.

**2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы**

В течение всего периода реализации подпрограммы будут созданы условия для укрепления результатов реализованных целевых программ развития туризма в муниципальном округе город Кировск Мурманской области, а также дальнейшего развития туристской отрасли на основе преемственности и применения различных мер ее поддержки.

Основной целью подпрограммы является повышение экономической эффективности отрасли туризма, создание современной туристической инфраструктуры, увеличение объема турпотока.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- развитие всесезонного туризма, стимулирование роста турпотока;

- развитие современной туристической и сопутствующей инфраструктуры.

Указанные задачи предполагают реализацию следующих взаимосвязанных мероприятий:

1. Развитие всесезонного туризма, стимулирование роста турпотока.

1.1. Маркетинговые мероприятия, направленные на продвижение туристских возможностей и ресурсов туристско-рекреационного кластера «Хибины».

1.2. Участие в конференциях, семинарах, рабочих группах по развитию туризма, участие в проектах в области туризма, участие во всероссийских конкурсах.

1.3. Развитие информационной инфраструктуры обслуживания туристов, ведение социальных сетей о туристских возможностях туристско-рекреационного кластера «Хибины».

1.4. Внедрение системы анализа и систематического извлечения больших объемов данных (BigData), проведение социологических исследований, анализ и обработка статистических и аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туризма.

1.5. Разработка сувенирной, печатной, презентационной и информационной продукции.

Развитие всесезонного туризма позволит обеспечить гармоничную загрузку объектов туристской инфраструктуры и сформировать образ муниципального округа город Кировск Мурманской области, включая территорию Национального парка «Хибины», как место приключенческого, содержательного, насыщенного отдыха с разнообразием туристских активностей.

2. Развитие современной туристической и сопутствующей инфраструктуры.

2.1. Создание условий для развития приоритетных видов туризма.

2.2. Финансовые меры поддержки для СМСП и (или) самозанятых в сфере туризма и сопутствующего бизнеса.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Направленность на рост/на снижение/на достижение конкретного значения\* | Значение показателя | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации программы |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование цели подпрограммы ­– «Повышение экономической эффективности отрасли туризма, создание современной туристической инфраструктуры, увеличение объема турпотока» |
| 1 | Объем туристского потока | Тыс. чел. |  | 314,2 | 333 | 353 | Информационно-аналитическое исследование по изучению туристического потока | АНО «АРТ» |
| 1 | Наименование задачи 1 подпрограммы: Развитие всесезонного туризма, стимулирование роста турпотока |
| 1.1 | Среднегодовая загрузка гостиниц и иных средств размещения  | % |  | 40 | 45 | 50 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области | АНО «АРТ» |
| 2 | Наименование задачи 2 подпрограммы: Развитие современной туристической и сопутствующей инфраструктуры |
| 2.1 | Количество созданных объектов туриндустрии (реализованных проектов в сфере туризма и сопутствующего бизнеса) | Ед. | = | 2 | 2 | 2 | Ведомственный мониторинг  | АНО «АРТ» |
| 2.2 | Количество проектов сфере туризма и сопутствующего бизнеса, получивших финансовую поддержку | Ед. | = | 5 | 5 | 5 | Ведомственный мониторинг  | АНО «АРТ» |
| 2.3 | Количество зарегистрированных резидентов АЗ РФ в сфере туризма нарастающим итогом | Ед. |  | 21 | 22 | 23 | Реестр резидентов АЗ РФ | АНО «АРТ» |

\*направленность показателя обозначает:

– направленность на рост; – направленность на снижение; **=** – направленность на достижение конкретного значения.

**3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнители, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации | Объем финансирования, руб. | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий |
| Всего | МБ | ОБ (ФБ) | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Наименование цели подпрограммы «Повышение экономической эффективности отрасли туризма, создание современной туристической инфраструктуры, увеличение объема турпотока»** |
| **1.** | **Наименование задачи подпрограммы «Развитие всесезонного туризма, стимулирование роста турпотока»** |
| 1.1. | Маркетинговые мероприятия, направленные на продвижение туристских возможностей и ресурсов туристско-рекреационного кластера «Хибины» | АНО «АРТ», МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска»  | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество маркетинговых мероприятий | Ед. | не менее 2 |
| 2026 | не менее 2 |
| 2027 | не менее 2 |
| 1.2. | Участие в конференциях, семинарах, рабочих группах по развитию туризма, участие в проектах в области туризма, участие во всероссийских конкурсах | АНО «АРТ», МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество проведенных мероприятий | Ед. | не менее 3 |
| 2026 | не менее 3 |
| 2027 | не менее 3 |
| 1.3. | Развитие информационной инфраструктуры обслуживания туристов, ведение социальных сетей о туристских возможностях туристско-рекреационного кластера «Хибины» | АНО «АРТ» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество постов | Ед. | 100 |
| 2026 | 100 |
| 2027 | 100 |
| 1.4. | Внедрение системы анализа и систематического извлечения больших объемов данных (BigData), проведение социологических исследований, анализ и обработка статистических и аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туризма | АНО «АРТ» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество материалов | Ед. | не менее 1 |
| 2026 | не менее 1 |
| 2027 | не менее 1 |
| 1.5. | Разработка сувенирной, печатной, презентационной и информационной продукции | АНО «АРТ» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество продукции | Наим. | не менее 1 |
| 2026 | не менее 1 |
| 2027 | не менее 1 |
| **2.** | **Наименование задачи подпрограммы «Развитие современной туристической и сопутствующей инфраструктуры»** |
| 2.1. | Создание условий для развития приоритетных видов туризма | АНО «АРТ», КУМС, МКУ «УКГХ», МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска»  | 2025-2027 | 2025 | 221 202 590,00 | 0,00 | 221 202 590,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Содействие в создании новых объектов туриндустрии (реализации проектов в сфере туризма и сопутствующего бизнеса) | АНО «АРТ», КУМС, МКУ «УКГХ», МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска»  | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество созданных объектов туриндустрии (реализованных проектов в сфере туризма и сопутствующего бизнеса) | Ед. | не менее 2 |
| 2026 | не менее 2 |
| 2027 | не менее 2 |
| 2.1.2. | Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в муниципальном округе город Кировск Мурманской области («Поле Умецкого») | АНО «АРТ», КУМС, МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 221 202 590,00 | 0,00 | 221 202 590,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1. | Выполнение работ по пересчету сметной стоимости раздела проектной документации «Строительство транспортных и инженерных коммуникаций, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в муниципальном округе город Кировск Мурманской области» | АНО «АРТ», КУМС, МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | Выполнены работы | Да /нет | да |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.2.2. | Строительство сетей и объектов электроснабжения | АНО «АРТ», КУМС, МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 133 207 730,00 | 0,00 | 133 207 730,00 | 0,00 | Выполнены работы | Да /нет | да |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.2.3. | Строительство сетей водоснабжения | АНО «АРТ», КУМС, МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 18 337 160,00 | 0,00 | 18 337 160,00 | 0,00 | Выполнены работы | Да /нет | да |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.2.4. | Строительство сетей водоотведения | АНО «АРТ», КУМС, МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 12 075 650,00 | 0,00 | 12 075 650,00 | 0,00 | Выполнены работы | Да /нет | да |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.2.5. | Строительство сетей теплоснабжения | АНО «АРТ», КУМС, МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 4 463 340,00 | 0,00 | 4 463 340,00 | 0,00 | Выполнены работы | Да /нет | да |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.2.6. | Строительство автодороги | АНО «АРТ», КУМС, МКУ «УКГХ» | 2025-2027 | 2025 | 53 096 710,00 | 0,00 | 53 096 710,00 | 0,00 | Выполнены работы | Да /нет | да |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2. | Финансовые меры поддержки для СМСП и (или) самозанятых в сфере туризма и сопутствующего бизнеса | АНО «АРТ» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество проектов в сфере туризма и сопутствующего бизнеса, получивших финансовую поддержку | Ед. | не менее 5 |
| 2026 | не менее 5 |
| 2027 | не менее 5 |
| **ИТОГО по подпрограмме** | 2025 | 221 202 590,00 | 0 | 221 202 590,00 | 0 |  |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4. Описание механизмов управления рисками**

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – АНО «АРТ».

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

При реализации подпрограммы возможны следующие риски:

- финансовый риск реализации подпрограммы связан с дефицитом бюджета муниципального образования, который может привести к снижению объемов финансирования мероприятий (внутренние риски);

- законодательные риски, связанные с возможным ухудшением правовых условий осуществления деятельности СМСП в сфере туризма (внешние риски);

- социальные риски, связанные с формированием возможного негативного отношения граждан к деятельности СМСП в сфере туризма (внешние риски);

- риски, связанные с деятельностью исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере реализации государственной политики в сфере туризма (внешние риски);

- риски, связанные с деятельностью иных организаций, привлеченных к реализации мероприятий подпрограммы (внешние риски);

- несвоевременное выполнение работ (внешние риски).

Механизмы минимизации негативного влияния внутренних рисков:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы;

- проведение внутреннего аудита выполнения подпрограммы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий подпрограммы;

- проведение оценки эффективности подпрограммы.

**5. Прогноз социально-экономических результатов реализации подпрограммы и методика оценки эффективности ее реализации**

В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для формирования муниципального округа Кировск Мурманской области одного из наиболее привлекательных горнолыжных курортов России с точки зрения соотношения цены и качества с современным комплексом всесезонных активностей, улучшения качества обслуживания и повышения конкурентоспособности местных турпродуктов, повышения инвестиционной привлекательности территории, роста вклада туризма в социально-экономическое развитие муниципального образования, увеличения поступлений в бюджет за счет увеличения доходов от туристских услуг и связанных с ними видов деятельности, создания новых рабочих мест в сфере туризма и сопутствующих отраслях, формирование системы самозанятости населения в сфере туризма для успешного старта и динамичного развития местного предпринимательства, сохранения и рационального использования природного и культурного потенциала. Социальный эффект подпрограммы состоит в создании условий для удовлетворения потребностей населения в качественных туристских услугах, активном отдыхе, укреплении здоровья, приобщения к культурным ценностям.

К концу 2027 года планируется достигнуть следующих показателей:

- увеличение объема туристского потока (до 353 тыс. чел.);

- увеличение среднегодовой загрузки гостиниц и иных средств размещения (до 50%);

- количество созданных объектов туриндустрии (реализованных проектов в сфере туризма и сопутствующего бизнеса) (ежегодно не менее 2 ед.);

- количество проектов в сфере туризма и сопутствующего бизнеса, получивших финансовую поддержку (ежегодно не менее 5 ед.);

- увеличение количества зарегистрированных резидентов АЗ РФ в сфере туризма (до 23 ед.);

- выполнены работы по строительству транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в муниципальном округе город Кировск Мурманской области («Поле Умецкого»).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг динамики результатов реализации подпрограммы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения цели, задач и выполнения мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться в соответствии с методикой, определенной постановлением администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области от 03.02.2020 № 111 (в редакции постановления администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области от 03.12.2021 № 1210).

**Паспорт подпрограммы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, подпрограммы | Ответственный исполнитель: МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска».  |
| Соисполнители: - КУМС;- АНО «АРТ»;- МКУ «Центр учета г. Кировска». |
| Участники: - Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области;- СМСП;- физические и юридические лица. |
| Цель и задачи подпрограммы | Наименование цели:Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства. |
| Наименование задачи 1:Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка. |
| Основные показатели, отражающие достижение цели и задач подпрограммы | Наименование показателя цели:- численность СМСП на 10 тыс. населения;- количество зарегистрированных резидентов АЗ РФ нарастающим итогом;- количество зарегистрированных резидентов ТОР «Кировск». |
| Наименование показателя задачи 1:- количество вновь созданных СМСП. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025 – 2027 годы. |
| Объемы и источники финансирования по годам (руб.) подпрограммы | Общий объем финансирования составляет: 21 849 744,24 руб., в том числе:2025 год – 7 283 248,08 руб.:местный бюджет – 7 283 248,08 руб.;областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.;внебюджетные источники – 0,00 руб.2026 год – 7 283 248,08 руб.:местный бюджет – 7 283 248,08 руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.;внебюджетные источники – 0,00 руб.2027 год – 7 283 248,08 руб.:местный бюджет – 7 283 248,08 руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.;внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - рост количества СМСП (ежегодно на 2,7%);- увеличение количества резидентов АЗ РФ (до 31 ед. к 2027 году);- сохранение количества резидентов ТОР «Кировск» (ежегодно 3 ед.);- создание благоприятных условий для развития СМСП, а также для осуществления деятельности физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в муниципальном округе город Кировск Мурманской области. |

**1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы**

Развитию малого и среднего предпринимательства в настоящее время уделяется особое внимание как на федеральном и региональном уровнях власти, так и на уровне местного самоуправления.

Малый и средний бизнес играет важную роль в решении экономических и социальных задач: способствует насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, созданию новых рабочих мест и снижению уровня безработицы, обеспечивает стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

С целью формирования условий для развития малого и среднего предпринимательства необходимо объединение усилий и согласованность действий ОМСУ и СМСП.

Результатом взаимодействия должно стать совершенствование механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, содействие занятости населения в секторе малого и среднего бизнеса.

В соответствии с данными Единого реестра СМСП Федеральной налоговой службы России количество СМСП в муниципальном округе город Кировск Мурманской области составило:

- по состоянию на 01.01.2022 – 687 СМСП, в том числе 184 предприятия и 503 ИП;

- по состоянию на 01.01.2023 – 729 СМСП, в том числе 193 предприятия и 536 ИП;

- по состоянию на 01.01.2024 – 752 СМСП, в том числе 191 предприятие и 561 ИП.

Наиболее привлекательными сферами для малого и среднего бизнеса являются: туризм и рекреация, лесная промышленность, аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом, розничная торговля, услуги общественного питания, услуги населению.

С 1 июля 2020 года вступил в силу закон Мурманской области № 2502-01-ЗМО «О введении в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Мурманской области». Численность самозанятых по состоянию на 01.01.2022 составляла 542 гражданина, из которых: 37 – индивидуальных предпринимателей, применяющих налог на профессиональный доход и 505 – физических лиц, налогоплательщиков налога на профессиональный доход. Оценочная численность самозанятых по состоянию на 01.01.2024 – 900 граждан.

В настоящее время на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области продолжают действовать следующие меры поддержки:

- предоставление инвесторам земельного участка в аренду без проведения торгов, в целях реализации инвестиционных проектов;

- применение понижающего коэффициента при определении размера арендной платы за земельный участок;

- применение понижающего коэффициента для расчета размера арендной платы за пользование, находящимися в муниципальной собственности, зданиями, строениями, сооружениями и нежилыми помещениями;

- зачёт стоимости неотделимых улучшений муниципальных арендуемых объектов на согласованный период;

- преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества для СМСП;

- предоставление СМСП, а также самозанятым гражданам мест для размещения нестационарных торговых объектов.

В сфере инвестиций ведется активная работа с потенциальными инвесторами по принципу «одного окна».

С 28 августа 2020 года вступил в силу пакет федеральных законов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в АЗ РФ. По состоянию на 01.12.2024 на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области зарегистрированы 26 резидентов АЗ РФ.

Несмотря на проводимую работу по созданию благоприятных условий для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области, еще остаются проблемы, препятствующие его дальнейшему развитию:

- недостаток или отсутствие свободных инвестиционных площадок: недвижимого имущества и (или) земельных участков;

- риски изменения законодательства в сторону ухудшения ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- отсутствие стартового капитала и необходимых знаний для открытия собственного дела.

Для преодоления существующих препятствий и дальнейшего развития предпринимательства в муниципальном округе города Кировск Мурманской области будет проводится целенаправленная работа по оказанию комплексной и адресной поддержки:

**-** консультационная поддержка: предоставление предпринимателям консультаций по различным аспектам ведения бизнеса, включая юридические, финансовые и маркетинговые вопросы;

- информационная поддержка: обеспечение доступа к актуальной и достоверной информации о мерах государственной поддержки, налоговых льготах, грантах и других возможностях для развития бизнеса;

- финансовая поддержка: предоставление доступных финансовых инструментов, таких как кредиты на льготных условиях, субсидии и гранты;

- имущественное обеспечение: создание условий для аренды или приобретения имущества на льготных условиях;

- налаживание деловых контактов: организация бизнес-инкубаторов, коворкингов и других площадок для встреч и обмена опытом между предпринимателями, проведение регулярных бизнес-форумов, ярмарок и других мероприятий, направленных на развитие деловых связей и кооперации.

**2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы**

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Направленность на рост/на снижение/на достижение конкретного значения\* | Значение показателя | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации программы |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование цели подпрограммы – «Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 1 | Численность СМСП на 10 тыс. населения | Ед. |  | 289,14 | 291,84 | 294,54 | Единый реестр СМСП | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» |
| 2 | Количество зарегистрированных резидентов АЗ РФ нарастающим итогом | Ед. |  | 27 | 29 | 31 | Реестр резидентов АЗ РФ | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» |
| 3 | Количество зарегистрированных резидентов ТОР «Кировск» | Ед. | **=** | 3 | 3 | 3 | Реестр резидентов ТОР «Кировск» | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» |
| 1 | Наименование задачи 1 подпрограммы: Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка |
| 1.1 | Количество вновь созданных СМСП | Ед. |  | 115 | 118 | 121 | Единый реестр СМСП | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» |

\*направленность показателя обозначает:

– направленность на рост; – направленность на снижение; **=** – направленность на достижение конкретного значения.

**3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнители, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации | Объем финансирования, руб. | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий |
| Всего | МБ | ОБ (ФБ) | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Наименование цели подпрограммы «Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства»** |
| **1.** | **Наименование задачи подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка»** |
| 1.1. | Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в муниципальном округе город Кировск Мурманской области | 2025-2027 | 2025 | 7 283 248,08 | 7 283 248,08 | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | не менее 25 |
| 2026 | 7 283 248,08 | 7 283 248,08 | 0 | 0 | не менее 25 |
| 2027 | 7 283 248,08 | 7 283 248,08 | 0 | 0 | не менее 25 |
| 1.1.1. | Организация семинаров, круглых столов и других деловых мероприятий для СМСП, самозанятых | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска», АНО «АРТ» | 2025-2027 | 2025 | 21 412,00 | 21 412,00 | 0 | 0 | Количество участников | Чел. | не менее 100 |
| 2026 | 21 412,00 | 21 412,00 | 0 | 0 | не менее 100 |
| 2027 | 21 412,00 | 21 412,00 | 0 | 0 | не менее 100 |
| 1.1.2. | Публикация в СМИ, на сайте ОМСУ, в социальных сетях материалов о мерах поддержки для бизнеса, изменениях в законодательстве, проводимых мероприятиях и т.д.; ведение канала для предпринимателей в Telegram | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество размещенных статей, информаций, разъяснений, ответов | Ед. | не менее 350 |
| 2026 | не менее 350 |
| 2027 | не менее 350 |
| 1.1.3. | Проведение консультаций для СМСП, самозанятых (офлайн, онлайн через социальные сети: «ВКонтакте», «Telegram», по e-mail, по «горячей линии») | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество консультаций | Ед. | не менее 500 |
| 2026 | не менее 500 |
| 2027 | не менее 500 |
| 1.1.4. | Проведение мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников (День предпринимателя, День торговли, День бытового работника и др.) | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество поощренных работников | Чел. | не менее 25 |
| 2026 | не менее 25 |
| 2027 | не менее 25 |
| 1.1.5. | Оказание имущественной поддержки СМСП, самозанятым (предоставление мест под размещение нестационарных торговых объектов, недвижимости в аренду и/или на льготных условиях и др.) | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска», КУМС | 2025-2027 | 2025 | 576 841,36 | 576 841,36 | 0 | 0 | Количество субъектов, получивших имущественную поддержку | Ед. | не менее 100 |
| 2026 | 576 841,36 | 576 841,36 | 0 | 0 | не менее 100 |
| 2027 | 576 841,36 | 576 841,36 | 0 | 0 | не менее 100 |
| 1.1.6. | Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, мастер-классов | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска», АНО «АРТ» | 2025-2027 | 2025 | Не требует финансирования | Количество участников | Чел. | не менее 100 |
| 2026 | не менее 100 |
| 2027 | не менее 100 |
| 1.1.7. | Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | Ежегодно | 2025 | Не требует финансирования | Количество участников конкурса | Чел. | не менее 10 |
| 2026 | не менее 10 |
| 2027 | не менее 10 |
| 1.1.8. | Субсидия в виде имущественного взноса АНО «АРТ» | МКУ «Центр учета г. Кировска» | Ежегодно | 2025 | 6 684 994,72 | 6 684 994,72 | 0 | 0 | Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в области поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 1 |
| 2026 | 6 684 994,72 | 6 684 994,72 | 0 | 0 | 1 |
| 2027 | 6 684 994,72 | 6 684 994,72 | 0 | 0 | 1 |
| **ИТОГО по подпрограмме** | 2025 | 7 283 248,08 | 7 283 248,08 | 0 | 0 |  |
| 2026 | 7 283 248,08 | 7 283 248,08 | 0 | 0 |
| 2027 | 7 283 248,08 | 7 283 248,08 | 0 | 0 |

**4. Описание механизмов управления рисками**

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска».

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

При реализации подпрограммы возможны следующие риски:

- финансовый риск реализации подпрограммы связан с дефицитом бюджета муниципального образования, который может привести к снижению объемов финансирования мероприятий (внутренние риски);

- законодательные риски, связанные с возможным ухудшением правовых условий осуществления деятельности СМСП (внешние риски);

- социальные риски, связанные с формированием возможного негативного отношения граждан к деятельности СМСП (внешние риски);

- риски, связанные с деятельностью исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере реализации государственной политики по указанному направлению (внешние риски);

- риски, связанные с деятельностью иных организаций, привлеченных к реализации мероприятий подпрограммы (внешние риски);

- несвоевременное выполнение работ (внешние риски).

Механизмы минимизации негативного влияния внутренних рисков:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы;

- проведение внутреннего аудита выполнения подпрограммы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий подпрограммы;

- проведение оценки эффективности подпрограммы.

**5. Прогноз социально-экономических результатов реализации подпрограммы** **и методика оценки эффективности ее реализации**

В результате осуществления мероприятий подпрограммы ожидается повышение роли малого и среднего предпринимательства в социально-экономической системе муниципального округа город Кировск Мурманской области, увеличение доли участия СМСП в формировании валового муниципального продукта.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:

- рост количества СМСП (ежегодно на 2,7%);

- увеличение количества резидентов АЗ РФ (до 31 ед. к 2027 году);

- сохранение количества резидентов ТОР «Кировск» (ежегодно 3 ед.);

- создание благоприятных условий для развития СМСП, а также для осуществления деятельности физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в муниципальном округе город Кировск Мурманской области.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг динамики результатов реализации подпрограммы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения цели, задач и выполнения мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться в соответствии с методикой, определенной постановлением администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области от 03.02.2020 № 111 (в редакции постановления администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области от 03.12.2021 № 1210).

**Паспорт подпрограммы**

**«Поддержка СО НКО»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы | Ответственный исполнитель: ОЭ. |
| Соисполнители:- КУМС;- МКУ «ИАЦ»;- МКУ «Центр учета г. Кировска». |
| Участники: СО НКО. |
| Цель и задачи подпрограммы | Наименование цели:Создание на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области благоприятных условий для эффективного функционирования и развития СО НКО. |
| Наименование задачи 1:Осуществление информационно-методической поддержки СО НКО. |
| Наименование задачи 2:Осуществление финансовой поддержки СО НКО. |
| Наименование задачи 3:Осуществление имущественной поддержки СО НКО. |
| Основные показатели, отражающие достижение цели и задач подпрограммы | Наименование показателя цели:- количество СО НКО, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области, на 10 тыс. населения;- количество вновь зарегистрированных СО НКО на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области на 10 тыс. населения. |
| Наименование показателя задачи 1:- доля СО НКО, получивших информационно-методическую поддержку (консультации, круглые столы, семинары), от общего числа СО НКО, зарегистрированных на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области. |
| Наименование показателя задачи 2:- доля средств местного бюджета, фактически выделенных СО НКО, в общем объеме расходов местного бюджета. |
| Наименование показателя задачи 3:- доля объектов муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование СО НКО, в общем количестве муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СО НКО, нарастающим итогом;- количество СО НКО, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025 – 2027 годы. |
| Объемы и источники финансирования по годам (руб.) подпрограммы  | Общий объем финансирования составляет 27 989 939,85 руб., в том числе: 2025 год – 9 329 979,95 руб.:местный бюджет – 9 329 979,95 руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.; внебюджетные источники – 0,00 руб.2026 год – 9 329 979,95 руб.:местный бюджет – 9 329 979,95 руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.; внебюджетные источники – 0,00 руб.2027 год – 9 329 979,95 руб.:местный бюджет – 9 329 979,95 руб.; областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.; внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - создание условий для устойчивой деятельности СО НКО;- увеличение числа СО НКО, которым будет оказана информационно-методическая поддержка (ежегодно на 3%);- повышение уровня информированности общества о работе СО НКО в муниципальном округе город Кировск Мурманской области;- получение финансовой поддержки СО НКО (ежегодно не менее 6 ед.);- функционирование специализированного раздела по поддержке СО НКО на сайте ОМСУ;- функционирование консультационно-совещательного совета по взаимодействию с СО НКО;- количество СО НКО, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (ежегодно не менее 1 ед.). |

**1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы**

В целях стимулирования на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области роста активности СО НКО, реализующих социально значимые проекты и предоставляющих востребованные в обществе социальные услуги, применяются механизмы муниципальной поддержки.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесены к вопросам местного значения.

На сегодняшний день деятельность СО НКО затрагивает крайне узкий круг вопросов социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализованным.

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном округе город Кировск Мурманской области являются:

- недостаточный уровень участия СО НКО в решении социальных проблем, слабый уровень их развитости, дефицит доверия к СО НКО со стороны населения, недостаток профессиональных знаний и компетенций, дефицит устойчивости НКО, связанный с недостатком финансирования и нежеланием лидеров НКО переформатировать деятельность организации под актуальные требования и потребности: освоить новые источники финансирования, перейти к оказанию платных услуг или выстраивать менеджмент как поставщика муниципальных (государственных) услуг, сориентировать свою деятельность под потребности и запросы новых заказчиков, развить профессионализм, повысить качество услуг.

Актуальная и потенциальная роль СО НКО в жизнедеятельности муниципального округа город Кировск Мурманской области может быть определена следующими характеристиками:

- гибкость, оперативность, быстрое реагирование на проблемы;

- специфическая технологичность и организованность, использование разнообразных инструментов;

- персонификация и адресность оказываемой помощи;

- инновационность, применение новых механизмов решения проблемы;

- экономичность - более низкая цена за счет минимизации административных расходов, при этом зачастую используется труд высококлассных специалистов, но работающих на волонтерских началах или занятых на условиях неполной занятости;

- уникальность или дополнительность услуг СО НКО;

- комплексность и применение интегрированного подхода, разнообразие и многоплановость услуг;

- привлечение к решению задач социально-экономического развития дополнительных средств, в том числе средств грантодателей, благотворительных фондов, бизнеса и частных пожертвований.

Основная цель: создание на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области благоприятных условий для эффективного функционирования и развития СО НКО. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

- осуществление информационно-методической поддержки СО НКО;

- осуществление финансовой поддержки СО НКО;

- осуществление имущественной поддержки СО НКО.

На территории муниципального округа город Кировск Мурманской области ни одна некоммерческая организация не имеет статуса исполнителя общественно полезных услуг.

По итогам 2023 года муниципальный округ город Кировск Мурманской области занял 4 место в рейтинге муниципальных образований Мурманской области по итогам реализации механизмов поддержки СО НКО и доступу негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, финансируемых за счет средств местных бюджетов.

Реализация данной подпрограммы позволит СО НКО воспользоваться мерами муниципальной поддержки, повысить уровень экономической и деловой культуры представителей некоммерческих организаций, создать на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области систему мероприятий по работе с СО НКО, обеспечивающих благоприятные условия вовлечения СО НКО в сектор социальных услуг, оказываемых населению муниципального округа город Кировск Мурманской области, что положительно скажется на социально-экономическом развитии города.

**2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Направленность на рост/на снижение/на достижение конкретного значения\* | Значение показателя | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации программы |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование цели подпрограммы – «Создание на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области благоприятных условий для эффективного функционирования и развития СО НКО»  |
| 1 | Количество СО НКО, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области, на 10 тыс. населения | Ед. |  | 12,785 | 12,790 | 12,795 | Реестр СО НКО | ОЭ |
| 2 | Количество вновь зарегистрированных СО НКО на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области на 10 тыс. населения | Ед. |  | 0,358 | 0,359 | 0,360 | Статистические данные | ОЭ |
| 1 | Наименование задачи 1 подпрограммы: Осуществление информационно-методической поддержки СО НКО |
| 1.1 | Доля СО НКО, получивших информационно-методическую поддержку (консультации, круглые столы, семинары), от общего числа СО НКО, зарегистрированных на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области | % |  | 24 | 27 | 30 | План мероприятий совместно с региональным ресурсным центром | ОЭ |
| 2 | Наименование задачи 2 подпрограммы: Осуществление финансовой поддержки СО НКО |
| 2.1 | Доля средств местного бюджета, фактически выделенных СО НКО, в общем объеме расходов местного бюджета | % | **=** | 0,217 | 0,217 | 0,217 | Решение Совета депутатов муниципального округа город Кировск Мурманской области  | ОЭ |
| 3 | Наименование задачи 3 подпрограммы: Осуществление имущественной поддержки СО НКО |
| 3.1 | Доля объектов муниципального имущества, переданного во владение и (или) в пользование СО НКО, в общем количестве муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СО НКО, нарастающим итогом | % |  | 25 | 30 | 31 | Реестр муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СО НКО | КУМС |
| 3.2 | Количество СО НКО, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | Ед. | **=** | 1 | 1 | 1 | Реестр получателей имущественной поддержки | КУМС |

\*направленность показателя обозначает:

– направленность на рост; – направленность на снижение; **=** – направленность на достижение конкретного значения.

3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнители, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации | Объем финансирования, руб. | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий |
| Всего | МБ | ОБ (ФБ) | ВБС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Наименование цели подпрограммы «Создание на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области благоприятных условий для эффективного функционирования и развития СО НКО»** |
| **1.** | **Наименование задачи подпрограммы «Осуществление информационно-методической поддержки СО НКО»** |
| 1.1. | Функционирование консультационно-совещательного совета по взаимодействию с СО НКО и обеспечению доступа негосударственных организаций в сферу оказания социальных услуг, финансируемых за счет средств местного бюджета | ОЭ | Ежегодно | 2025 | Не требует финансирования | Наличие консультационно-совещательного совета | Да-1, нет-0 | 1 |
| 2026 | 1 |
| 2027 | 1 |
| 1.2. | Проведение консультаций, встреч с руководителями СО НКО по организационно-правовым вопросам согласно плану мероприятий, заключенного с региональным ресурсным центром | ОЭ | Не реже 1 раза в полугодие | 2025 | Не требует финансирования | Наличие заключенного соглашения о сотрудничестве с региональным ресурсным центром | Да-1, нет-0 | 1 |
| 2026 | 1 |
| 2027 | 1 |
| 1.3. | Обеспечение информационной поддержки через средства массовой информации, социальные сети, сайт ОМСУ | ОЭ | При наличии инфоповода | 2025 | Не требует финансирования | Наличие специализированного раздела по поддержке СО НКО на сайте ОМСУ | Да-1, нет-0 | 1 |
| 2026 | 1 |
| 2027 | 1 |
| 1.3.1 | Публикация в СМИ, на сайте ОМСУ, в социальных сетях информации о проводимых мероприятиях и конкурсах на предоставление грантов и субсидий СО НКО | ОЭ, МКУ «ИАЦ» | Ежегодно | 2025 | Не требует финансирования | Количество размещенных публикаций | Ед. | 6 |
| 2026 | 7 |
| 2027 | 8 |
| **2.** | **Наименование задачи подпрограммы «Осуществление финансовой поддержки СО НКО»** |
| 2.1.  | Предоставление субсидий СО НКО | МКУ «Центр учета г. Кировска» | Ежегодно | 2025 | 9 329 979,95 | 9 329 979,95 | 0 | 0 | Общее количество СО НКО, получивших финансовую поддержку | Ед. | 6 |
| 2026 | 9 329 979,95 | 9 329 979,95 | 0 | 0 | 6 |
| 2027 | 9 329 979,95 | 9 329 979,95 | 0 | 0 | 6 |
| 2.1.1. | Гранты в форме субсидии из бюджета муниципального округа город Кировск Мурманской области некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей | МКУ «Центр учета г. Кировска» | Ежегодно | 2025 | 2 066 569,21 | 2 066 569,21 | 0 | 0 | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку в области образования | Ед. | 1 |
| 2026 | 2 066 569,21 | 2 066 569,21 | 0 | 0 | 1 |
| 2027 | 2 066 569,21 | 2 066 569,21 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.2. | Субсидия некоммерческим организациям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности  | МКУ «Центр учета г. Кировска» | Ежегодно | 2025 | 4 332 366,04 | 4 332 366,04 | 0 | 0 | Количество СО НКО социальной направленности, получивших финансовую поддержку  | Ед. | 1 |
| 2026 | 4 332 366,04 | 4 332 366,04 | 0 | 0 | 1 |
| 2027 | 4 332 366,04 | 4 332 366,04 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.3. | Субсидии из бюджета муниципального округа город Кировск Мурманской области социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства, на организацию деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области | МКУ «Центр учета г. Кировска» | Ежегодно | 2025 | 2 811 044,70 | 2 811 044,70 | 0 | 0 | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку в сфере культуры и искусства | Ед. | 1 |
| 2026 | 2 811 044,70 | 2 811 044,70 | 0 | 0 | 1 |
| 2027 | 2 811 044,70 | 2 811 044,70 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.4. | Субсидии общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности | МКУ «Центр учета г. Кировска» | Ежегодно | 2025 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0 | 0 | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку в области охраны | Ед. | 1 |
| 2026 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0 | 0 | 1 |
| 2027 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0 | 0 | 1 |
| 2.2. | Актуализация реестра СО НКО – получателей финансовой поддержки  | МКУ «Центр учета г. Кировска» | В течении 30 дней после получения финансовой поддержки | 2025 | Не требует финансирования | Ведение реестра | Да-1, нет-0 | 1 |
| 2026 | 1 |
| 2027 | 1 |
| **3.** | **Наименование задачи подпрограммы «Осуществление имущественной поддержки СО НКО»** |
| 3.1. | Оказание имущественной поддержки СО НКО | КУМС | По обращениям СО НКО | 2025 | Не требует финансирования | Количество СО НКО, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | Ед. | 1 |
| 2026 | 1 |
| 2027 | 1 |
| 3.2. | Актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение СО НКО | КУМС | Не реже 1 раза в год | 2025 | Не требует финансирования | Количество объектов, включенных в перечень | Ед. | 1 |
| 2026 | 1 |
| 2027 | 1 |
| **ИТОГО по подпрограмме** | 2025 | 9 329 979,95 | 9 329 979,95 | 0 | 0 |   |
| 2026 | 9 329 979,95 | 9 329 979,95 | 0 | 0 |
| 2027 | 9 329 979,95 | 9 329 979,95 | 0 | 0 |

4. Описание механизмов управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – ОЭ.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

При реализации подпрограммы возможны следующие внешние риски:

- финансовый риск реализации подпрограммы связан с дефицитом бюджета муниципального образования, который может привести к снижению объемов поддержки СО НКО;

- законодательные риски, связанные с возможным ухудшением правовых условий осуществления деятельности СО НКО;

- социальные риски, связанные с формированием возможного негативного отношения граждан к деятельности СО НКО и участию в ней;

- риски, связанные с деятельностью исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере реализации государственной политики по указанному направлению;

- риски, связанные с деятельностью иных организаций, привлеченных к реализации мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ.

Механизмы минимизации негативного влияния внешних рисков:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- осуществление контроля за применением в пределах своей компетенции федеральных и областных нормативных правовых актов, относящихся к сфере реализации подпрограммы;

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и, при необходимости, актуализация подпрограммы.

Внутренние риски могут быть обусловлены:

- несвоевременной разработкой, согласованием и принятием документов, обеспечивающих выполнение мероприятий подпрограммы;

- недостаточной оперативностью при корректировке подпрограммы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

- детальное планирование хода реализации подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;

- своевременная актуализация подпрограммы, в том числе корректировка состава исполнения мероприятий с сохранением динамики реализации мероприятий подпрограммы и при необходимости корректировка показателей подпрограммы;

- проведение оценки эффективности подпрограммы.

**5. Прогноз социально-экономических результатов реализации подпрограммы и методика оценки эффективности ее реализации**

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации:

- повысит финансовую устойчивость, уровень организационного развития и профессионализма СО НКО;

- обеспечит продвижение СО НКО на рынок социальных услуг;

- создаст условия прозрачности системы финансовой поддержки СО НКО;

- обеспечит открытость информации о поддержке СО НКО;

- обеспечит функционирование специализированного раздела по поддержке СО НКО на сайте ОМСУ;

- обеспечит функционирование консультационно-совещательного совета по взаимодействию с СО НКО;

- повысит информированность населения о деятельности СО НКО.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей:

- увеличение числа СО НКО, которым будет оказана информационно-методическая поддержка (ежегодно на 3%);

- получение финансовой поддержки СО НКО (ежегодно не менее 6 ед.);

- количество СО НКО, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (ежегодно не менее 1 ед.).

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг динамики результатов реализации подпрограммы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения цели, задач и выполнения мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться в соответствии с методикой, определенной постановлением администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области от 03.02.2020 № 111 (в редакции постановления администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области от 03.12.2021 № 1210).

Паспорт подпрограммы

**«Обеспечение деятельности МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы | Ответственный исполнитель: МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска». |
| Соисполнитель: МКУ «Центр учета г. Кировска». |
| Участники: физические и юридические лица, заключившие договора в соответствии с контрактной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. |
| Цель и задачи подпрограммы | Наименование цели:Обеспечение реализации полномочий администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области в области регулирования торговой деятельности и государственной политики малого и среднего предпринимательства. |
| Наименование задачи 1:Эффективное выполнение функций МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» по планированию, организации и регулированию деятельности в сфере предпринимательства и инвестиций. |
| Основные показатели, отражающие достижение цели и задач подпрограммы | Наименование показателя цели:- отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг в сфере предпринимательства и инвестиций. |
| Наименование показателя задачи 1: - доля реализованных мероприятий муниципальной программы от общего количества мероприятий, предусмотренных программой. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025 – 2027 годы. |
| Объемы и источники финансирования по годам (руб.) подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 20 025 663,60 руб.:2025 год – 6 677 641,22 руб.:местный бюджет – 6 641 687,22 руб.;областной бюджет (федеральный бюджет) – 35 954,00 руб.;внебюджетные источники – 0,00 руб.2026 год – 6 671 282,81 руб.:местный бюджет – 6 635 597,81 руб.;областной бюджет (федеральный бюджет) – 35 685,00 руб.;внебюджетные источники – 0,00 руб.2027 год – 6 676 739,57 руб.:местный бюджет – 6 641 054,57 руб.;областной бюджет (федеральный бюджет) – 35 685,00 руб.;внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Эффективное исполнение полномочий администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области в области регулирования торговой деятельности и государственной политики в области малого и среднего предпринимательства: отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг в сфере предпринимательства и инвестиций. |

**1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы**

Цели деятельности МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска»:

- обеспечение реализации полномочий администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области в области регулирования торговой деятельности и государственной политики в области малого и среднего предпринимательства;

- повышение уровня развития и конкурентоспособности сферы производства и услуг;

- улучшение инвестиционного климата на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области;

Для достижения предусмотренных целей МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» реализует следующие функции:

- участие в разработке и реализации планов и мероприятий комплексного социально-экономического развития муниципального округа город Кировск Мурманской области;

- участие в разработке и реализации муниципальных программ муниципального округа город Кировск Мурманской области, а также реализации федеральных и государственных программ по решению вопросов, входящих в компетенцию учреждения;

- участие в работе комиссий, совещаний и рабочих групп ОМСУ при обсуждении вопросов, относящихся к компетенции учреждения;

- статистическое и информационно-аналитическое наблюдение за состоянием торговой деятельности и развитием потребительского рынка;

- сбор сведений для формирования и ведения торгового реестра Мурманской области;

- развитие и осуществление муниципальной поддержки бизнеса и предпринимательства;

- информирование физических и юридических лиц о порядке и условиях предоставления федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки, в том числе путем публикации разъяснительных, справочных и других материалов и размещения этих материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- оказание информационной и консультационной поддержки физическим и юридическим лицам;

- разработка и реализация мероприятий по стимулированию инвестиционной активности на территории муниципального округа город Кировск Мурманской области;

- организация и обеспечение сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

- участие в организации событийных мероприятий культурной, развлекательной, спортивной, деловой и иной направленности;

- выставочно-ярмарочная деятельность;

- участие в работе выставок, конференций, семинаров, форумов, круглых столов по вопросам, относящимся к компетенции учреждения;

- взаимодействие с ОМСУ, государственными органами, органами исполнительной власти Мурманской области, организациями и учреждениями по вопросам, входящим в компетенцию учреждения;

- владение, использование, ведение сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», страниц и сообществ в социальных сетях, иных средствах коммуникации.

Цель подпрограммы:

Обеспечение реализации полномочий администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области в области регулирования торговой деятельности и государственной политики малого и среднего предпринимательства.

Задача подпрограммы:

Эффективное выполнение функций МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» по планированию, организации и регулированию деятельности в сфере предпринимательства и инвестиций.

**2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Направленность на рост/на снижение/на достижение конкретного значения\* | Значение показателя | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации программы |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование цели подпрограммы – «Обеспечение реализации полномочий администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области в области регулирования торговой деятельности и государственной политики малого и среднего предпринимательства» |
| 1 | Отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг в сфере предпринимательства и инвестиций | Да-1, нет-0 | **=** | 1 | 1 | 1 | МКУ «Центр учета г. Кировска» | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» |
| 1 | Наименование задачи 1 подпрограммы: Эффективное выполнение функций МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» по планированию, организации и регулированию деятельности в сфере предпринимательства и инвестиций |
| 1.1 | Доля реализованных мероприятий муниципальной программы от общего количества мероприятий, предусмотренных программой | % | **=** | 100 | 100 | 100 | МКУ «Центр учета г. Кировска» | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» |

\*направленность показателя обозначает:

– направленность на рост; – направленность на снижение; **=** – направленность на достижение конкретного значения.

**3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнители, соисполнители, участники | Сроки выполнения | Годы реализации | Объем финансирования, руб. | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий |
| Всего | МБ | ОБ (ФБ) | ВБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Наименование цели подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области в области регулирования торговой деятельности и государственной политики малого и среднего предпринимательства»** |
| **1.** | **Наименование задачи подпрограммы «Эффективное выполнение функций МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» по планированию, организации и регулированию деятельности в сфере предпринимательства и инвестиций»** |
| 1.1.  | Обеспечение исполнения муниципальных функций в области развития малого и среднего предпринимательства | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | Ежегодно | 2025 | 6 677 641,22 | 6 641 687,22 | 35 954,00 | 0 | Отсутствие жалоб | Да-1, нет-0 | 1 |
| 2026 | 6 671 282,81 | 6 635 597,81 | 35 685,00 | 0 | 1 |
| 2027 | 6 676 739,57 | 6 641 054,57 | 35 685,00 | 0 | 1 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспечение текущей деятельности МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | Ежегодно | 2025 | 6 641 687,22 | 6 641 687,22 | 0 | 0 | Штатная численность МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | Ед. | 5 |
| 2026 | 6 635 597,81 | 6 635 597,81 | 0 | 0 | 5 |
| 2027 | 6 641 054,57 | 6 641 054,57 | 0 | 0 | 5 |
| 1.1.2. | Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа, муниципального округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска» | 2025-2027 | 2025 | 35 954,00 | 0 | 35 954,00 | 0 | Наличие ответственного сотрудника, отвечающего за ведение торгового реестра | Да-1, нет-0 | 1 |
| 2026 | 35 685,00 | 0 | 35 685,00 | 0 | 1 |
| 2027 | 35 685,00 | 0 | 35 685,00 | 0 | 1 |
| **ИТОГО по подпрограмме** | 2025 | 6 677 641,22 | 6 641 687,22 | 35 954,00 | 0 |   |
| 2026 | 6 671 282,81 | 6 635 597,81 | 35 685,00 | 0 |
| 2027 | 6 676 739,57 | 6 641 054,57 | 35 685,00 | 0 |

4. Описание механизмов управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска».

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация внешних и внутренних рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

При реализации подпрограммы возможны следующие риски:

- финансовый риск реализации подпрограммы связан с дефицитом бюджета муниципального образования, который может привести к снижению объемов финансирования мероприятий (внутренние риски);

- законодательные риски, связанные с возможным изменением правовых условий осуществления деятельности муниципальных казенных учреждений (внешние риски);

- риски, связанные с деятельностью исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере реализации государственной политики по указанному направлению (внешние риски);

- риски, связанные с деятельностью иных организаций, привлеченных к реализации мероприятий подпрограммы (внешние риски);

- несвоевременное выполнение работ (внешние риски).

Механизмы минимизации негативного влияния внутренних рисков:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы регулярного анализа, мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и, при необходимости, актуализация подпрограммы;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы;

- проведение оценки эффективности подпрограммы.

**5. Прогноз социально-экономических результатов реализации подпрограммы и методика оценки эффективности ее реализации**

Полная реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить в полном объеме реализацию полномочий администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области в области регулирования торговой деятельности и государственной политики в области малого и среднего предпринимательства.

В рамках исполнения подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

- своевременное выполнение функций работниками МКУ «Центр развития бизнеса г. Кировска»;

- 100% мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой, будут реализованы;

- отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг в сфере предпринимательства и инвестиций.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг динамики результатов реализации подпрограммы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения цели, задач и выполнения мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться в соответствии с методикой, определенной постановлением администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области от 03.02.2020 № 111 (в редакции постановления администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области от 03.12.2021 № 1210).