Приложение к

постановлению администрации

муниципального округа город Кировск

Мурманской области от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»**

Срок реализации: 2025-2027

Ответственный исполнитель: Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области

**Паспорт муниципальной программы**

**«Доступная среда»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального округа город Кировска |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Ответственный исполнитель:  Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области (далее – Комитет образования, культуры и спорта). |
| Соисполнитель:  Муниципальное казенное учреждение «Управление социального развития города Кировска (далее - МКУ «Управление социального развития г. Кировска») |
| Цель муниципальной программы | Цель: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном округе город Кировск Мурманской области |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1:  - обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам городской инфраструктуры и общедомового имущества (далее – МГН);  Задача 2:  - совершенствование нормативной и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН. |
| Основные показатели, отражающие достижение целей и задач муниципальной программы | Показатели цели:  - увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов муниципального округа город Кировск Мурманской области;  -доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов.  Показатели задачи 1:  - количество проведенных общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов;  - количество проведенных в отчетном году совещаний при администрации муниципального округа город Кировск по делам инвалидов;  - обеспечение доступности для инвалидов не менее 70 % приоритетных объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном округе город Кировск Мурманской области к 2030 году;  - увеличение количества проведенных обследований жилых помещений многоквартирных домах, где проживают люди инвалиды;  - увеличение количества проведенных обследований общего имущества в многоквартирных домах, где проживают люди инвалиды.  Показатели задачи 2:  - увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в городе Кировске;  - доля проинформированных инвалидов о работе муниципальной комиссии (от общей численности инвалидов, чьё общее имущество запланировано к адаптации в рамках муниципальной Программы. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования по годам (руб.) муниципальной программы | Общий бюджет финансирования муниципальной программы составляет 214 996,00 руб.  в том числе:  2025 год – 214 996,00 руб.;  местный бюджет – 214 996,00 руб.;  областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб.  2026 год – 0,00 руб.;  местный бюджет – 0,00 руб.;  областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб.;  2027 год – 0,00 руб.;  местный бюджет 0,00 руб.;  областной бюджет (федеральный бюджет) – 0,00 руб.;  внебюджетные источники – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - получение достоверной информации о жизненных трудностях конкретного гражданина с инвалидностью;  - социализация граждан с инвалидностью |

**Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Решение проблем инвалидов, обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации своих интересов и прав является одним из важнейших приоритетов социальной политики. Создание доступной для инвалидов и других МГН среды жизнедеятельности является составной частью государственной политики, практические результаты которой должны обеспечить инвалидам и другим маломобильным группам населения равные с другими гражданами возможности во всех сферах жизни.

Полная либо частичная потеря трудоспособности часто приводит к снижению уровня материального благополучия данной категории населения, высокой социальной зависимости, слабой информированности, вынужденной изоляции инвалидов, осложняющей проведение реабилитационных мероприятий, и в целом об ограничении жизнедеятельности данной группы населения.

Необходимо отметить, что инфраструктура города Кировска включает в себя большое число объектов с многообразием их функционального назначения, архитектурно-планировочных, конструктивных и территориальных особенностей, различных форм собственности и ведомственной принадлежности. Ее обустройство - крайне сложная задача, требующая больших финансовых ресурсов, усилий всех служб города.

Многообразие направлений обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов делает невозможным решение стоящих проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов и учреждений различной ведомственной принадлежности, органов местного самоуправления и общественных объединений инвалидов, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих задач по созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов.

Муниципальный округ город Кировск Мурманской области расположен на юго-западе Хибинских тундр. На территории, имеющей крутосклонный рельеф, вследствие чего строительство лестниц и тротуаров с лестницами, осуществлялось одновременно при застройке города.

Построение маршрута для людей с ограниченными возможностями здоровья является одним из первостепенных направлений по осуществлению доступной среды, в связи со сложившейся архитектурной застройкой.

Суть данного направления заключается в том, чтобы разработать правила прокладки доступного маршрута (с определением расстояния и времени пути), а также с указанием средств адаптированного общественного транспорта до объекта.

Разработанная методика должна стать основой для составления наиболее удобного маршрута передвижения для инвалидов и других МГН (по расстоянию, по времени, по доступности).

Информационно-просветительские кампании по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (далее – информационно-просветительские кампании) проводятся в целях преодоления социальных барьеров и формирования в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов.

Отличительной чертой информационно-просветительских кампаний является их ориентация на реализацию прав людей с инвалидностью и наиболее полное их включение в жизнь общества. Необходимо организовать приемы граждан, имеющих инвалидность, и обсуждение их проблем с участием всех структурных подразделений администрации, представителей общественности и экспертов. На постоянной основе проводить информационно-методические семинары и совещания по вопросам обеспечения доступности социально значимых объектов, находящихся на территории муниципального округа. Обязательно заслушивать доклады о реализации муниципальных «дорожных карт» по повышению значений показателей доступности объектов и услуг.

Информационно-просветительские кампании являются неотъемлемой частью комплекса мер, реализуемых для формирования безбарьерной среды для инвалидов. Их проведение показывает: насколько общество готово принять людей с инвалидностью; что необходимо знать живущим рядом с такими людьми: что делать органам власти, предпринимательскому сообществу и общественности, для реализации прав инвалидов наравне с другими гражданами.

Вышеуказанные мероприятия не требуют финансовых затрат, но при правильном выполнении поспособствуют значительному повышению уровня доступности любого объекта городской инфраструктуры.

## Раздел 2. Перечень показателей цели и задач Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименований целей, задач и показателей программы | Единица измерения показателя | Направленность | Значение показателя | | | Источник данных | Ответственный за выполнение показателя |
| Годы реализации программы | | |
| 2025 год план | 2026 год план | 2027 год  план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном округе город Кировск Мурманской области | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов муниципального округа город Кировск Мурманской области | процент |  | 40 | 50 | 60 | Анкеты | Комитет образования, культуры и спорта , МКУ «Управление социального развития города Кировска» |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % |  | 40 | 45 | 55 | Отчетные данные | МКУ «Управление социального развития города Кировска» |
| Задача 1: Обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам городской инфраструктуры и общедомового имущества | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество проведенных общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов | Ед.. |  | 1 | 2 | 3 | Средства массовой информации, отчеты от МКУ «Управление социального развития г. Кировска» | Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «Управление социального развития города Кировска» |
| 1.2 | Количество проведенных в отчетном году совещаний при администрации муниципального округа город Кировск по делам инвалидов | Ед. | = | 4 | 4 | 4 | Протоколы совещаний (хранятся у МКУ «Управление социального развития г. Кировска» | Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «Управление социального развития города Кировска» |
| 1.3 | Обеспечение доступности для инвалидов не менее 70 % приоритетных объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном округе город Кировск Мурманской области к 2030 году | % |  | 55 | 60 | 70 | Отчетные данные | МКУ «Управление социального развития города Кировска» |
| 1.4 | Увеличение количества проведенных обследований жилых помещений многоквартирных домах, где проживают люди инвалиды | Ед. |  | 15 | 20 | 23 | Акты обследования на бумажном носителе | Комитет образования, культуры и спорта , МКУ «Управление социального развития города Кировска» |
| 1.5 | Увеличение количества проведенных обследований общего имущества в многоквартирных домах, где проживают люди инвалиды | Ед. |  | 15 | 20 | 23 | Акты обследования на бумажном носителе | Комитет образования, культуры и спорта , МКУ «Управление социального развития г. Кировска» |
| Задача 2 Совершенствование нормативной и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН | | | | | | | | |
| 2.1 | Увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в городе Кировске | чел. |  | 2 | 4 | 6 | Анкеты | Комитет образования, культуры и спорта , МКУ «Управление социального развития г. Кировска» |
| 2.2 | Доля проинформированных инвалидов о работе муниципальной комиссии (от общей численности инвалидов, чьё общее имущество запланировано к адаптации в рамках муниципальной Программы) | % | = | 100 | 100 | 100 | Информационные письма | Комитет образования, культуры и спорта , МКУ «Управление социального развития г. Кировска» |

\*\*Направленность показателя обозначается

- направленность на рост;

- направленность на снижение;

= - направленность на достижение конкретного значения.

**Раздел 3. Перечень мероприятий и сведения об объёмах финансирования муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | | | Сроки выполнения | | Годы реализации | | Объем финансирования, руб. | | | | | | | | | Наименование показателей | Единица измерения | | | Показатели результативности цели, задач, программных мероприятий | | | | |
| ВСЕГО | | МБ | | ОБ (ФБ) | | ВБС | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | 11 | | | 12 | | | | |
| Цель: Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном округе город Кировск Мурманской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам городской инфраструктуры и общедомового имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Создание условий доступности для инвалидов** | | **Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «Управление социального развития г. Кировска»** | | **2025** | | | **2025** | | **214 996,00** | | | **214 996,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **Количество инвалидов, проживающих в г. Кировск, имеющих без помощи посторонних лиц выйти и зайти в жилое помещение, в котором проживают** | | **единица** | | | **0** | | |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на приспособление общего имущества с учетом особенностей жизнедеятельности инвалидов | | Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «Управление социального развития г. Кировска» | | 2025 | | | 2025 | | 214 996,00 | | | 214 996,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | Количество разработанных проектно-сметных документаций | | единица | | | 1 | | |
| Задача 2: Совершенствование нормативной и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Проведение мониторинга численности инвалидов с различными категориями заболеваемости, проживающих в городе Кировске** | | **Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «Управление социального развития г. Кировска»** | | **2025** | | | **Не требует финансирования** | | | | | | | | | | | | **Количество проверенных мониторингов** | | | **Ед.** | | | **0** | | |
| 2.2 | Формирование плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других МГН | | Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «Управление социального развития г. Кировска» | | | 2025 | | Не требует финансирования | | | | | | | | | | | | Количество утверждённых планов | | | Ед. | | | 0 | | |
| 2.3 | Проведение мониторинга доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности (объекты социальной инфраструктуры | | Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «Управление социального развития г. Кировска» | | | 2025 | | Не требует финансирования | | | | | | | | | | | | Количество проверенных мониторингов | | | Ед. | | | 0 | | |
| ***ИТОГО по подпрограмме:*** | | | | | | | | **2025** | | | | **214 996,00** | | **214 996,00** | | **0,00** | | | **0,00** |  | | | | | | |
| **2026** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** |
| **2027** | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** |

**Раздел 4. Описание механизмов управления рисками**

Анализ рисков и управление рисками при реализации программы осуществляет ответственный исполнитель – Комитет образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области.

В рамках реализации программы могут быть выделены наиболее актуальные риски ее реализации, к внешним рискам относится:

- финансовый риск реализации подпрограммы связан с дефицитом бюджета муниципального образования, который может привести к снижению объемов поддержки инвалидов и маломобильных групп населения;

- социальные риски, связанные с формированием возможного негативного отношения граждан к деятельности учреждений осуществляющих мероприятия по поддержке данной категории населения;

- деятельностью исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере реализации государственной политики по указанному направлению;

- деятельностью иных организаций, привлеченных к реализации мероприятий программы.

Основными способами преодоления указанных рисков являются:

1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы, в зависимости от достигнутых результатов;

2) осуществление контроля за применением в пределах своей компетенции федеральных и областных нормативных правовых актов, относящихся к сфере реализации программы;

3) проведение в течение всего срока выполнения программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации программы и, при необходимости, актуализация программы;

4) перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

Внутренние риски могут быть обусловлены:

1) несвоевременной разработкой, согласованием и принятием документов, обеспечивающих выполнение мероприятий программы;

2) недостаточной оперативностью при корректировке программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

1) детальное планирование хода реализации программы;

2) оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы;

3) своевременная актуализация программы, в том числе корректировка состава исполнения мероприятий с сохранением динамики реализации мероприятий программы, корректировка значений целевых показателей программы в случае наступления обстоятельств, в том числе обстоятельств непреодолимой силы не позволяющих реализовать в полном объеме мероприятия, предусмотренные государственной программой.

**Раздел 5. Прогноз социально-экономических результатов реализации**

**Программы и методика оценки эффективности её реализации**

Программа разработана и направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

Мероприятия Программы направлены на обеспечение шаговой доступности для инвалидов жилых помещений в которых они проживают.

Реализация данной Программы позволит обеспечить:

- увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН объектов городской инфраструктуры и общедомового имущества;

- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в городе Кировске;

- сбор и систематизация информации о доступности объектов для инвалидов и других МГН в сфере Жилищно-коммунального хозяйства;

В рамках реализации Программы планируется достижение следующих результатов:

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в городе Кировске.

Оценка эффективности Программы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы согласно Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кировска, утвержденного постановлением администрации города Кировска от 03.02.2021 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска».